## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO GRAMADO GOURMET
BAIRRO: VÁRZEA | [5 empty] | PRAZO: 2 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.036242 | 1 | 0.75 | 0.25
|  | 21510.22 | 21510.22 | 16132.665 | 5377.555
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.057437 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 34089.74 | 34089.74 | 17044.87 | 17044.87
2 | FUNDAÇÃO | 0.90632 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 537919.78 | 537919.78 | 268959.89 | 268959.89
TOTAL |  | 0.093678 | 1 | 0.50906 | 0.49094
|  | 593519.74 | 593519.74 | 302137.425 | 291382.315
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO GRAMADO GOURMET
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 0.03 | até | 0.055 | Administração Central (AC) | 0.0425 |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.008 | até | 0.01 | Seguro e Garantia (S+G) | 0.009 |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.0097 | até | 0.0127 | Risco (R) | 0.0123 |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.0059 | até | 0.0139 | Despesas financeiras (DF) | 0.0095 |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 0.0616 | até | 0.0896 | Lucro (L) | 0.0633 |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 0.0565 | até | 0.0865 | Tributos (T) | 0.0865 |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0 | ou | 0.045 | INSS desoneração (E) | 0.045 | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 0.3148
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS
ISS | 0.05
PIS/COFINS | 0.0365
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;