## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
OBRA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – MORADAS DA LAPINHA | [5 empty] | BDI |  | DATA
[6 empty] | 27.7% |  | OUT/2014 | 1.277
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  | ORÇAMENTARIA |  | FONTE | CÓDIGO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 45899.02
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,30% DO VALOR DA OBRA) | un. | 1 | 5188.57 | 5188.57 | 6625.8 | 6625.8 | SETOP | MOB-DES-020
1.2 | LIMPEZA DE TERRENO, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ 50 M | m² | 1708.93 | 0.31 | 529.77 | 0.4 | 683.57 | SETOP | PRE-DES-005
1.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | un. | 1 | 726.5 | 726.5 | 927.74 | 927.74 | SETOP | IIO-PLA-005
1.4 | SUPRESSÃO ARVORE PEQUENO PORTE (ATE 3M) INCLUS. CORTE LENHA | un. | 10 | 75.64 | 756.4 | 96.59 | 965.9 | SUDECAP | 02.31.01
1.5 | SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA | un. | 5 | 125.16 | 625.8 | 159.83 | 799.15 | SUDECAP | 02.31.02
1.6 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | m² | 172 | 34.77 | 5980.44 | 44.4 | 7636.8 | SINAPI | 74220/001
1.7 | LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO DE MADEIRA, ESTACIONAMENTO, JARDINS COM INSTRUMENTOS DE PRECISÃO | m² | 1708.93 | 3.87 | 6613.56 | 4.94 | 8442.11 | SETOP | LOC-OBR-005
1.8 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 40 | 135.97 | 5438.8 | 173.63 | 6945.2 | SINAPI | 74242/001
1.9 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52M2 PADRÃO DEOP | un. | 1 | 3910.53 | 3910.53 | 4993.75 | 4993.75 | SETOP | IIO-BAR-015
1.10 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | un. | 1 | 1014.15 | 1014.15 | 1295.07 | 1295.07 | SETOP | IIO-LIG-010
1.11 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | un. | 1 | 441.02 | 441.02 | 563.18 | 563.18 | SETOP | IIO-LIG-015
1.12 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | VB | 1 | 637.08 | 637.08 | 813.55 | 813.55 | SETOP | SON-SPT-005
1.13 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (4 FUROS = 20 M) | M | 80 | 50.97 | 4077.6 | 65.09 | 5207.2 | SETOP | SON-SPT-010
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | [5 empty] | 25316.03
2.1 | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | M2 | 993.64 | 6.57 | 6528.21 | 8.39 | 8336.64 | SUDECAP | 02.22.06
2.2 | PROJETO HIDROSSANITARIO | M2 | 993.64 | 3.39 | 3368.44 | 4.33 | 4302.46 | SUDECAP | 02.22.10
2.3 | PROJETO ELETRICO | M2 | 993.64 | 1.84 | 1828.3 | 2.35 | 2335.05 | SUDECAP | 02.22.12
2.4 | PROJETO DE GASES MEDICINAIS | UN | 1 | 2578.54 | 2578.54 | 3292.8 | 3292.8 | SUDECAP | 02.20.10
2.5 | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | M2 | 993.64 | 0.77 | 765.1 | 0.98 | 973.77 | SUDECAP | 02.22.14
2.6 | PROJETO DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA | UN | 1 | 2516.55 | 2516.55 | 3213.63 | 3213.63 | SUDECAP | 02.20.13
2.7 | PROJETO PREVENCAO/COMBATE A INCENDIO | M2 | 993.64 | 0.86 | 854.53 | 1.1 | 1093 | SUDECAP | 02.20.18
2.8 | PLANILHA DE QUANTITATIVOS DOS PROJETOS | M2 | 993.64 | 1.39 | 1381.16 | 1.78 | 1768.68 | SUDECAP | 02.22.04
3 | DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 353540.4
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 85% E HORISTA = 132,15%)
3.1.1 | ENCARREGADO DE OBRA | mês | 12 | 4820.94 | 57851.28 | 6156.34 | 73876.08 | SETOP | ADM-ENC-005 |  |  |  | 4548.06 | 4820.9436
3.1.2 | ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA (COM LEIS SOCIAIS) | mês | 12 | 2512.67 | 30152.04 | 3208.68 | 38504.16 | SETOP | ADM-EST-005 |  |  |  | 2370.44 | 2512.6664
3.1.3 | VIGIA OU SEGURANÇA (1X) | mês | 24 | 1779.91 | 42717.84 | 2272.95 | 54550.8 | SETOP | ADM-VIG-005 |  |  |  | 1679.16 | 1779.9096
3.1.4 | TECNICO SEGURANÇA TRABALHO | H | 660 | 22.33 | 14737.8 | 28.52 | 18823.2 | SETOP | ADM-VIG-005 |  |  |  | 4635.52 | 4913.6512 | 22.3348
3.1.5 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO | H | 1320 | 72.81 | 96109.2 | 92.98 | 122733.6 | SETOP | ADM-ENG-005 |  |  |  | 15111.57 | 16018.2642 | 72.8103
3.2 | CONSUMOS
3.2.1 | LUZ, AGUA E ESGOTO | mês | 12 | 420 | 5040 | 536.34 | 6436.08 | MERCADO
3.2.2 | TELEFONE | mês | 12 | 250 | 3000 | 319.25 | 3831 | MERCADO
3.2.3 | MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPIAS | mês | 12 | 190 | 2280 | 242.63 | 2911.56 | MERCADO
3.2.4 | MAQUINAS E FERRAMENTAS DE USO GERAL EM OBRAS ( CARRINHO, BETONEIRA, MARTELETES, VIBRADOR, SERRA , ETC) | mês | 12 | 1500 | 18000 | 1915.5 | 22986 | MERCADO
3.2.5 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE | mês | 12 | 180 | 2160 | 229.86 | 2758.32 | MERCADO
3.2.6 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | mês | 12 | 400 | 4800 | 510.8 | 6129.6 | MERCADO
4 | TERRAPLENAGEM/TRABALHO EM TERRA | [5 empty] | 27081.07 | [6 empty] | 0
4.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 452 | 2.34 | 1057.68 | 2.99 | 1351.48 | SETOP | TER-ESC-005
4.2 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 517 | 18.6 | 9616.2 | 23.75 | 12278.75 | SETOP | TER-ATE-010
4.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 1708.93 | 1.89 | 3229.88 | 2.41 | 4118.52 | SETOP | TER-REG-010
4.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 134.9 | 15.7 | 2117.93 | 20.05 | 2704.75 | SETOP | TER-ESC-050
4.5 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) | m³ | 134.9 | 7.02 | 947 | 8.96 | 1208.7 | SINAPI | 76444/001
4.6 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | m³ | 517 | 1.23 | 635.91 | 1.57 | 811.69 | SETOP | TRA-CAR-010
4.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³xKm | 2585 | 1.19 | 3076.15 | 1.52 | 3929.2 | SETOP | TRA-CAM-015
4.8 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL (VAGAS ESTACIONAMENTO ENTRADA DE VEICULOS) | m² | 434.6 | 1.22 | 530.21 | 1.56 | 677.98 | SETOP | OBR-VIA-125
5 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 212797.77
5.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM | VB | 1 | 1167.98 | 1167.98 | 1491.51 | 1491.51 | SETOP | FUN-TRA-025
5.2 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM | m | 660 | 14.87 | 9814.2 | 18.99 | 12533.4 | SETOP | FUN-TRA-035
5.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM (PREPARAÇÃO DO FUNDO DE VALA) | m³ | 7.65 | 297.07 | 2272.59 | 379.36 | 2902.1 | SETOP | FUN-LAS-005
5.4 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 | m² | 1262.74 | 44.92 | 56722.28 | 57.36 | 72430.77 | SINAPI | 5970
5.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 5720.68 | 5.96 | 34095.25 | 7.61 | 43534.37 | SINAPI | 74254/002
5.6 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRAFCK>=20 MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO | m³ | 116.98 | 280.91 | 32860.85 | 358.72 | 41963.07 | SETOP | FUN-CON-035
5.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 252.63 | 7.7 | 1945.25 | 9.83 | 2483.35 | SETOP | IMP-PIN-005
5.8 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM | m² | 320 | 86.77 | 27766.4 | 110.81 | 35459.2 | SETOP | ALV-EST-030
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 196705.73
6.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M ARMAÇÃO NEGATIVA, CAPEAMENTO CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 1059.14 | 60.86 | 64459.26 | 77.72 | 82316.36 | SETOP | LAJ-REV-025
6.2 | LAJE DE PISO TRELICADA H=20CM , P/ APOIO SIMPLES, SOBRECARGA DE 200 KG/M2 , VAO LIVRE MAXIMO DE 9,5M VIGOTAS TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 4,0 CM CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 60.4 | 98.91 | 5974.16 | 126.31 | 7629.12 | SINAPI | 13424
6.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | m² | 879.07 | 44.61 | 39215.31 | 56.97 | 50080.62 | SETOP | EST-FOR-015
6.4 | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 | m³ | 62 | 292.68 | 18146.16 | 373.75 | 23172.5 | SETOP | EST-CON-080 |  |  | 18.915
6.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 4403.04 | 5.96 | 26242.12 | 7.61 | 33507.13 | SINAPI | 74254/002
7 | ALVENARIAS E DIVISÕES | [5 empty] | 84292.54
7.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | m² | 637 | 29.76 | 18957.12 | 38 | 24206 | SETOP | ALV-TIJ-030
7.2 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 10 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | m² | 1333.5 | 25.04 | 33390.84 | 31.98 | 42645.33 | SETOP | ALV-TIJ-030
7.3 | VERGAS E CONTRA-VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO 15x10 CM FCK= 20 MPA | m | 310 | 18.92 | 5865.2 | 24.16 | 7489.6 | SINAPI | 74200/001
7.4 | DIVISÓRIA DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C | m² | 1 | 78.77 | 78.77 | 100.59 | 100.59 | SETOP | DIV-PAI-010
7.5 | DIVISÓRIA EM GRANITO ANDORINHA E=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 16.8 | 459.18 | 7714.22 | 586.37 | 9851.02 | SETOP | DIV-PED-015
8 | COBERTURA | [5 empty] | 180438.31
8.1 | ENGRADAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA METALICA APOIADO SOBRE LAJES | m² | 1098.36 | 32.74 | 35960.31 | 41.81 | 45922.43 | SUDECAP | 08.01.11
8.2 | TELHA TRAPEZOIDAL COM CHAPA METÁLICA NA COR BRANCA E=0,50MM EM UMA DAS FACES, COM ESPUMA DE POLIURETANO E=30MM E FILME NA OUTRA FACE | m² | 1098.36 | 89.92 | 98764.53 | 114.83 | 126124.68 | SETOP | COB-TEL-025
8.3 | PINGADEIRA RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 170 | 38.65 | 6570.5 | 49.36 | 8391.2 | SETOP | PLU-CAL-005
9 | SERRALHERIA | [5 empty] | 114657.25 |  |  | area | 174.37
9.1 | PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR 90X210X3CM DE FOLHA ÚNICA E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS AS FACES. | un. | 45 | 438.65 | 19739.25 | 560.16 | 25207.2 | SINAPI |  | 85.05 |  | 1.89 | 232.09 | 438.6501 |  | area
9.2 | PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR 90X210X3CM DE FOLHA ÚNICA E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR. | un. | 1 | 414.89 | 414.89 | 529.81 | 529.81 | SETOP |  | 1.89 |  | 1.89 | 219.52 | 414.8928
9.3 | PORTA PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR VAI-VEM 120X210X3CM DE DUAS FOLHAS (60+60) , COM VISOR 30X40CM E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS FACES. | un. | 10 | 630 | 6300 | 804.51 | 8045.1 | SINAPI |  | 25.2 |  | 2.52 | 232.09 | 584.8668 | 5.56 | 39.47 | 629.8968
9.4 | PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR 120X210X3CM DE DUAS FOLHAS (90+30) , VISOR 30X40CM E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS FACES. | un. | 1 | 590 | 590 | 753.43 | 753.43 | SINAPI |  | 2.52 |  | 2.52 | 232.09 | 584.8668 | 5.56 |  | 590.4268
9.5 | PORTA PORTA COM MARCO E ALIZAR VAI-VEM 120X210X3CM DE DUAS FOLHAS (60+60) , E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS FACES. | un. | 3 | 624 | 1872 | 796.85 | 2390.55 | SINAPI |  | 7.56 |  | 2.52 | 232.09 | 584.8668 |  | 39.47 | 624.3368
9.6 | PORTA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, 100X210 DE UMA FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 2 FIO18 | un. | 3 | 615 | 1845 | 785.36 | 2356.08 | MERCADO |  | 5.04 | 5.04 | 2.1 | 293.05 | 615.405 | 1.68 | 16 | 88 | 703.405
9.7 | PORTA COMPLETA 200X210 DE DUAS FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO E VENEZIANA NA COR NATURAL | un. | 2 | 1235.81 | 2471.62 | 1578.13 | 3156.26 | SINAPI | 74071/002 | 8.4 |  | 4.2 | 294.24 | 1235.808
9.8 | PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR 160X210X3CM DE DUAS FOLHAS (80+80) ,E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR. | un. | 3 | 779.82 | 2339.46 | 995.83 | 2987.49 | SINAPI |  | 10.08 |  | 3.36 | 232.09 | 779.8224
9.9 | PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR 70X210X3CM DE DUAS FOLHAS (35+35) ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR EM AMBAS AS FACES E FAIXA DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA | un. | 3 | 341.17 | 1023.51 | 435.67 | 1307.01 | SINAPI |  | 4.41 |  | 1.47 | 232.09 | 341.1723
9.10 | PORTA E MARCO EM MADEIRA DE LEI 90X210X3CM DE FOLHA ÚNICA COM BLINDAGEM PARA RADIOLOGIA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS AS FACES. | un. | 2 | 1175 | 2350 | 1500.48 | 3000.96 | SETOP |  | 3.78 |  | 1.89 | 622 | 1175.58
9.11 | PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR 120X210X3CM DE FOLHA ÚNICA COM BLINDAGEM PARA RADIOLOGIA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS AS FACES. | un. | 1 | 1567 | 1567 | 2001.06 | 2001.06 | SETOP |  | 2.52 |  | 2.52 | 622 | 1567.44
9.12 | PORTA COMPLETA FOLHA ÚNICA MEDINDO 90X210CM EM VIDRO TEMPERADO E = 10MM | un. | 1 | 1338.63 | 1338.63 | 1709.43 | 1709.43 | SINAPI | 73838/001 | 0
9.13 | PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR 80X160X3CM DE FOLHA ÚNICA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR EM AMBAS AS FACES. | un. | 14 | 280.99 | 3933.86 | 358.82 | 5023.48 | SETOP |  | 17.92 | 86.3 | 1.28 | 219.52 | 280.9856
9.14 | JANELA MAXIMAR METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VIDRO 4MM MEDINDO 120X90X20CM COM PEITORIL H=180CM. | un. | 43 | 272.3544 | 11711.24 | 347.8 | 14955.4 | SETOP | SER-JAN-016 | 38.7 | 1.2 | 0.9 | 252.18 | 272.3544
9.15 | JANELA MAXIMAR METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICOA E VIDRO 4MM MEDINDO 110X90X20CM COM PEITORIL H=180CM. | un. | 17 | 249.6582 | 4244.19 | 318.81 | 5419.77 | SETOP | SER-JAN-016 | 15.3 | 1.1 | 0.9 | 252.18 | 249.6582
9.16 | JANELA MAXIMAR DUPLA METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VIDRO 4MM MEDINDO 120X180X15CM COM PEITORIL H=90CM. | un. | 2 | 544.7088 | 1089.42 | 695.59 | 1391.18 | SETOP | SER-JAN-016 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 252.18 | 544.7088
9.17 | JANELA MAXIMAR DUPLA METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VIDRO 4MM MEDINDO 100X180X20CM COM PEITORIL H=90CM. | un. | 8 | 453.924 | 3631.39 | 579.66 | 4637.28 | SETOP | SER-JAN-016 | 14.4 | 1 | 1.8 | 252.18 | 453.924
9.18 | JANELA MAXIMAR METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 E VENEZIANA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MEDINDO 60X60X20CM COM PEITORIL H=180CM. | un. | 2 | 90.7848 | 181.57 | 115.93 | 231.86 | SETOP | SER-JAN-016 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 252.18 | 90.7848
9.19 | JANELA MAXIMAR METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 E VENEZIANA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MEDINDO 120X90X20CM COM PEITORIL H=180CM. | un. | 3 | 272.3544 | 817.06 | 347.8 | 1043.4 | SETOP | SER-JAN-016 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 252.18 | 272.3544
9.20 | JANELA METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 TIPO GUILHOTINA DE 90X100CM PARA GUICHÊ H=100CM | un. | 3 | 226.96 | 680.88 | 289.83 | 869.49 | SETOP |  | 2.7 |  | 0.9 | 252.18 | 226.962
9.21 | JANELA METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 TIPO GUILHOTINA DE 110X100CM PARA GUICHÊ H=100CM | un. | 5 | 277.4 | 1387 | 354.24 | 1771.2 | SETOP |  | 5.5 |  | 1.1 | 252.18 | 277.398
9.22 | JANELA METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON CHAPA 18 TIPO GUILHOTINA DE 110X100CM COM PORTA BAIXA DE 80X80CM PARA PASSAGEM DE HAMPER. | un. | 2 | 277.4 | 554.8 | 354.24 | 708.48 | SETOP |  | 2.2 |  | 1.1 | 252.18 | 277.398
9.23 | ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 2 FIO18 | m² | 4.95 | 254 | 1257.3 | 324.36 | 1605.58 | MERCADO
9.24 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR,UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 1,600 X 2,10 M | un. | 1 | 2118.82 | 2118.82 | 2705.73 | 2705.73 | SETOP | SER-POR-090
9.25 | PORTA COMPLETA CORRER EM VIDRO TEMPERADO E = 10MM | m² | 5.4 | 322.67 | 1742.42 | 412.05 | 2225.07 | SINAPI |  | 0
9.26 | VIDRO TEMPERADO TEMPERADO E = 10MM FIXO | m² | 16.47 | 290 | 4776.3 | 370.33 | 6099.34 | SINAPI |  | 0
9.27 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E= 4MM, COLOCADA | m² | 95.6 | 46.35 | 4431.06 | 59.19 | 5658.56 | SETOP | VID-LIS-010 | 0
9.28 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | m | 14.35 | 374.74 | 5377.52 | 478.54 | 6867.05 | SETOP | SER-COR-011
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 255301.45
10.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA
10.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 8 | 295.15 | 2361.2 | 376.91 | 3015.28 | MERCADO
10.1.2 | PONTO COMPLETO INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA, ELETRODULTO 6 METROS, 12 M CABO 1,5 MM, CAIXA 4X2 | un. | 55 | 120 | 6600 | 153.24 | 8428.2 | MERCADO
10.1.3 | PONTO COMPLETO INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V COM PLACA ELETRODULTO 6 METROS, 12 M CABO 1,5 MM, CAIXA 4X2 | un. | 30 | 125 | 3750 | 159.63 | 4788.9 | MERCADO
10.1.4 | PONTO COMPLETO INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V COM PLACA ELETRODULTO 6 METROS, 12 M CABO 1,5 MM, CAIXA 4X2 | un. | 5 | 130 | 650 | 166.01 | 830.05 | MERCADO
10.1.5 | PONTO COMPLETO TOMADA INCLUSIVE ELETRODULTO 6 METROS, 12 M CABO 2,5 MM, CAIXA 4X2 | un. | 190 | 110 | 20900 | 140.47 | 26689.3 | MERCADO
10.1.6 | PONTO DE TELEFONE COMPETO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO , CABO DE REDE E CAIXA COM ESPELHO | un. | 30 | 110 | 3300 | 140.47 | 4214.1 | MERCADO
10.1.7 | PONTO DE LOGICA COMPETO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, CABO DE REDE E CAIXA COM ESPELHO | un. | 38 | 110 | 4180 | 140.47 | 5337.86 | MERCADO
10.1.8 | PONTO COMPLETO ILUMINAÇÃO COMPLETO, ELETRODULTO 6 METROS, 12 M CABO 1,5 MM, CAIXA 4X4 | un. | 158 | 95 | 15010 | 121.32 | 19168.56 | MERCADO
10.1.9 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | un. | 20 | 28 | 560 | 35.76 | 715.2 | MERCADO
10.1.10 | FORNECIMENTO E COLOCAÇAO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO E ALETAS ALTO BRILHO COM SOQUETES, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T8 L 18 W/840 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPANDAS FLUORESCENTE , COMPLETA | un. | 20 | 95 | 1900 | 121.32 | 2426.4 | MERCADO
10.1.11 | FORNECIMENTO E COLOCAÇAO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO E ALETAS ALTO BRILHO COM SOQUETES, PARA LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR T8 L 36 W/840 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPANDAS FLUORESCENTE , COMPLETA | un. | 110 | 115 | 12650 | 146.86 | 16154.6 | MERCADO
10.1.12 | PROJETORES CORPO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E LATERAIS PINTADAS EPÓXI NA COR CINZA CLARO COMPLETA COM LÂMPADA VAPOR METALICO 400W, INCLUSIVE REATOR E INGINITOR. | un. | 8 | 213 | 1704 | 272 | 2176 | SUDECAP
10.1.13 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 400 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 100 | 163.56 | 16356 | 208.87 | 20887 | SETOP | ELE-CAL-080
10.1.14 | ENTRADA DE ENERGIA COMPLETA INCLUINDO TRANSFORMADOR DE ACORDO COM PROJETO ELETRICO A SER ELABORADO | un. | 1 | 59000 | 59000 | 75343 | 75343 | MERCADO
10.1.15 | GRUPO MOTOR GERADOR SUPER SILENCIADO COM SUPERVISÃO DE REDE, CONTROLADORES DE TENSÃO E VELOCIDADE, ALÉM DE ACIONAMENTO POR CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA COM INTERTRAVAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO. | un. | 1 | 51000 | 51000 | 65127 | 65127 | MERCADO
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 154803.3
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA, CAPACIDADE 10.000L, INCL. PINTURA ANTI-OXIDANTE INTERNA E EXTERNA, SOLDAS, ESCADAS FIXAS TIPO MARINHEIRO INTERNA E EXTERNA, BOCAL PARA INSPEÇÃO NA TAMPA SUPERIOR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, DRENO PARA LIMPEZA, EXTRAVASOR, SUPORTE DE BÓIA, SUPORTES COM ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO, BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO E SUGESTÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÃO | un. | 1 | 9660 | 9660 | 12335.82 | 12335.82 | MERCADO
11.1.2 | HIDRÔMETRO 3/4" COM CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO COPASA | un. | 1 | 155.56 | 155.56 | 198.65 | 198.65 | SETOP | HID-HID-010
11.1.3 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | un. | 85 | 54.15 | 4602.75 | 69.15 | 5877.75 | SETOP | INST-AGU-005
11.1.4 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | un. | 65 | 37.92 | 2464.8 | 48.42 | 3147.3 | SETOP | INST-ESG-005
11.1.5 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | un. | 3 | 59.65 | 178.95 | 76.17 | 228.51 | SETOP | INST-ESG-010
11.1.6 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | un. | 21 | 58.01 | 1218.21 | 74.08 | 1555.68 | SETOP | INST-ESG-015
11.1.7 | CAIXA ALVENARIA 40 X40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO / PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 18 | 164.24 | 2956.32 | 209.73 | 3775.14 | SETOP | HID-CXS-025
11.1.8 | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 75 CM, TAMPA EM CONCRETO-GORDURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 2 | 201.94 | 403.88 | 257.88 | 515.76 | SETOP | HID-GOR-020
11.1.9 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DE CAIXA EM CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 155 | 68.05 | 10547.75 | 86.9 | 13469.5 | SINAPI | 73784/002
11.2 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
11.2.1 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENV.=75 CM | ml | 48 | 73.87 | 3545.76 | 94.33 | 4527.84 | SETOP | PLU-CAL-020
11.2.2 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO PLUVIAL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ml | 50 | 31.8 | 1590 | 40.61 | 2030.5 | SETOP | HID-TUB-055
11.2.3 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un. | 10 | 164.24 | 1642.4 | 209.73 | 2097.3 | SETOP | HID-CXS-025
11.2.4 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | un. | 10 | 23.39 | 233.9 | 29.87 | 298.7 | SETOP | HID-RAL-025
11.2.5 | CANALETA TIPO 3 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA, COM GRELHA DE AÇO CA-25, PADRÃO DEOP-MG | ml | 50 | 176.54 | 8827 | 225.44 | 11272 | SETOP | DRE-CAN-025
11.2.6 | CANALETA TIPO 4 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA, COM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEOP-MG | ml | 150 | 79.34 | 11901 | 101.32 | 15198 | SETOP | DRE-CAN-030
11.3 | APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS
11.3.1 | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 18 | 210.85 | 3795.3 | 269.26 | 4846.68 | SETOP | LOU-LAV-010
11.3.2 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, PRAFUSO DE FIXAÇÃO | un. | 2 | 315.82 | 631.64 | 403.3 | 806.6 | SETOP | LOU-TAN-020
11.3.3 | TANQUE 02 BOJOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM MARMORITE CINZA INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, PRAFUSO DE FIXAÇÃO | un. | 1 | 186.81 | 186.81 | 238.56 | 238.56 | SETOP | LOU-TAN-030
11.3.4 | VASO SANITÁRIO COMPLETO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, TUBO DE DESCARGA, PARAFUSOS, TUBO DE LIGAÇAO | un. | 15 | 357.97 | 5369.55 | 457.13 | 6856.95 | SETOP | LOU-VAS-020
11.3.5 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | un. | 6 | 407.86 | 2447.16 | 520.84 | 3125.04 | SETOP | LOU-VAS-035
11.3.6 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO | un. | 19 | 74.78 | 1420.82 | 95.49 | 1814.31 | SETOP | MET-TOR-035
11.3.7 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2'' | un. | 2 | 136.44 | 272.88 | 174.23 | 348.46 | SETOP | MET-TOR-015
11.3.8 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | un. | 10 | 151.9 | 1519 | 193.98 | 1939.8 | SETOP | LOU-BOJ-010
11.3.9 | TORNEIRA INOX 1/2" CLINICO HOSPITALAR PAREDE ACIONAMENTO PELO COTOVELO | un. | 20 | 875 | 17500 | 1117.38 | 22347.6 | MERCADO
11.3.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOJO EM AÇO INOX EXPURGO HOSPITALAR EM INOX 70X55 | un. | 2 | 215 | 430 | 274.56 | 549.12 | MERCADO
11.3.11 | TORNEIRA EM METAL CROMADO 1/2'' | un. | 15 | 69.2 | 1038 | 88.37 | 1325.55 | SETOP | MET-TOR-040
11.3.12 | CHUVEIRO-ELÉTRICO INCLUSIVE BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM | un. | 9 | 163.72 | 1473.48 | 209.07 | 1881.63 | SETOP | MET-CHU-025
11.3.13 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un. | 19 | 153.85 | 2923.15 | 196.47 | 3732.93 | SETOP | LOU-CUB-005
11.3.14 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNE L=90CM (VASO SANITÁRIO) | un. | 12 | 257.9 | 3094.8 | 329.34 | 3952.08 | SETOP | ACE-BAR-015
11.3.15 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | un. | 12 | 252.34 | 3028.08 | 322.24 | 3866.88 | SETOP | ACE-BAR-005
11.3.16 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL E VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 135 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | un. | 4 | 349.15 | 1396.6 | 445.86 | 1783.44 | SETOP | ACE-BAR-030
11.3.17 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | un. | 4 | 641.9 | 2567.6 | 819.71 | 3278.84 | SETOP | ACE-BAN-010
11.3.18 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | un. | 21 | 30.21 | 634.41 | 38.58 | 810.18 | SETOP | ACE-ASS-005
11.3.19 | ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | un. | 10 | 242.17 | 2421.7 | 309.25 | 3092.5 | SETOP | VID-ESP-005
11.3.20 | ESPELHO (1,20 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | un. | 4 | 484.34 | 1937.36 | 618.5 | 2474 | SETOP | *VID-ESP-005
11.3.21 | BANCADA EM GRANITO ANDORINHA ESP. = 3 CM | m² | 30 | 240.24 | 7207.2 | 306.79 | 9203.7 | SETOP | BAN-GRA-010
12 | OUTRAS INSTALAÇÕES | [5 empty] | 109566.6
12.1 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
12.1.1 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBETE A INCÊNDIO DE ACORDO PROJETO A SER ELABORADO | VB | 1 | 25000 | 25000 | 31925 | 31925 | MERCADO
12.2 | SISTEMA DE GAS
12.2.1 | SERVICO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GAZES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), COM CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | VB | 1 | 55000 | 55000 | 70235 | 70235 | MERCADO
12.3 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
12.3.1 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PROJETO E EXECUÇÃO- SPDA | un. | 1 | 5800 | 5800 | 7406.6 | 7406.6 | MERCADO
13 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 118253.39
13.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER | m² | 3806.33 | 4.04 | 15377.57 | 5.16 | 19640.66 | SETOP | REV-CHA-005
13.2 | EMBOCO/REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 2679.93 | 18.06 | 48399.54 | 23.06 | 61799.19 | SINAPI | 73927/009
13.3 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA 1:4 CIM./AREIA | m² | 418.63 | 18.78 | 7861.87 | 23.98 | 10038.75 | SINAPI | 73927/011
13.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4, 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 418.63 | 27.19 | 11382.55 | 34.72 | 14534.83 | SINAPI | 73912/001
13.5 | REBOCO / EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM PREPARO MANUAL (PAREDES EXTERNAS) | m² | 637.83 | 15.03 | 9586.58 | 19.19 | 12239.96 | SINAPI | 73927/001
14 | PISOS E RODAPÉ | [5 empty] | 225393.42
14.1 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | m² | 961.04 | 25.87 | 24862.1 | 33.04 | 31752.76 | SETOP | PIS-LAJ-010
14.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 2,5CM | m² | 961.04 | 18.63 | 17904.18 | 23.79 | 22863.14 | SETOP | PIS-CON-010
14.3 | PORCELANATO POLIDO 40 X 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 961.04 | 109.94 | 105656.74 | 140.39 | 134920.41 | SETOP | PIS-POR-005
14.4 | RODAPE h=7 cm EM PORCELANATO POLIDO ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 40 | 109.94 | 4397.6 | 140.39 | 5615.6 | SETOP | PIS-POR-005
14.5 | PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA PASSEIO CONTORNO EXTERNO | m² | 93.98 | 30.29 | 2846.65 | 38.68 | 3635.15 | SETOP | PIS-CON-025
14.6 | PISO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO ENTRADAS E RAMPA | m² | 66.58 | 54.44 | 3624.62 | 69.52 | 4628.64 | SETOP | PIS-LAJ-02
14.7 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE VAZADO - E = 6 CM -FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m² | 434.6 | 39.6 | 17210.16 | 50.57 | 21977.72 | SETOP | OBR-VIA-210
15 | PINTURA | [5 empty] | 81464.32
15.1 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES , PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS | m² | 1168.82 | 3.62 | 4231.13 | 4.62 | 5399.95 | SETOP | PIN-SEL-005
15.2 | PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS | m² | 1092.48 | 3.62 | 3954.78 | 4.62 | 5047.26 | SETOP | PIN-SEL-010
15.3 | PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA | m² | 1168.82 | 8.15 | 9525.88 | 10.41 | 12167.42 | SINAPI | 73954/002 |  |  | LIPMPES
15.4 | PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA | m² | 1092.48 | 8.15 | 8903.71 | 10.41 | 11372.72 | SINAPI | 73954/002 |  |  | 2156.9
15.5 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | m² | 2261.3 | 11.53 | 26072.79 | 14.72 | 33286.34 | SINAPI | 74134/002
15.6 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE FUNDO PROTETOR | m² | 171.16 | 16.43 | 2812.16 | 20.98 | 3590.94 | SETOP | PIN-ESM-005
15.7 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO | m² | 242.64 | 12.78 | 3100.94 | 16.32 | 3959.88 | SETOP | PIN-ESM-015
15.8 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | m² | 637.83 | 8.15 | 5198.31 | 10.41 | 6639.81 | SINAPI | 73954/002
16 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 23089.36
16.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (500X200) MM | un. | 68 | 63 | 4284 | 80.45 | 5470.6 | MERCADO
16.4 | PLACA CHAPA INOX ESCOVADO 70X28CM C/2 INDICAÇÃO FIXADA EM LAJE | un. | 5 | 264.66 | 1323.3 | 337.97 | 1689.85 | SUDECAP | 18.05.27
16.5 | PLACA DE INAUGURAÇAO, EM ALUMINIO FUNDIDO 60 X 40 CM | un. | 1 | 346.32 | 346.32 | 442.25 | 442.25 | SUDECAP | 18.05.05
16.6 | BANCADA COM TAMPO EM COMPENSADO FOLHEADO EM MADEIRA FREIJÓ CONFORME DETALHADO EM PROJETO ARQUITETONICO | un. | 1 | 2000 | 2000 | 2554 | 2554 | MERCADO
16.7 | LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA TIPO 4- PLAST.CONJ.C/4 80L- S5080-01.4P MITRA/SIM. | un. | 1 | 769.93 | 769.93 | 983.2 | 983.2 | SUDECAP | 21.40.04
16.8 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 176 | 14.15 | 2490.4 | 18.07 | 3180.32 | SETOP | PAI-GRA-015
16.9 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | un. | 118 | 5.4 | 637.2 | 6.9 | 814.2 | SETOP | PAI-COV-010
16.10 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA | un. | 118 | 4 | 472 | 5.11 | 602.98 | SETOP | PAI-MUD-045 |  |  | MOBILIZAÇAO 0,30
16.11 | LIMPEZA FINAL DA OBRA EM ESQUADRIAS, VIDROS, REVESTIMENTOS, BANCADAS, LOUÇAS | m² | 2156 | 2.67 | 5756.52 | 3.41 | 7351.96 | SETOP | LIM-GER-005 |  |  | DIGITAR VALOR AO LADO
| TOTAL |  |  |  | 1729524.21 |  | 2208599.96 |  |  |  | 5188.5726 | 5188.57
OBS: OS PREÇOS DOS ITENS ACIMA ESTÃO INCLUIDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO
BDI CONFORME ACÓRDÃO DO TCU Nº 2622/13
88343.9984
0
31.68
653.859
464.19
2.844
163.2173
GUSTAVO BATISTA MARIANO
ENGENHEIRO CIVIL
DANIEL DE SALES
DIRETOR DE OBRAS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – MORADAS DA LAPINHA
LOCAL: BAIRRO MORADAS DA LAPINHA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.078% | 100% | MÊS 1: 100%
|  | 45899.02 | 45899.02 | 45899.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1.146% | 100% | MÊS 1: 80%; MÊS 2: 20%
|  | 25316.03 | 25316.03 | 20252.824 | 5063.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DESPESAS GERAIS | 16.01% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8%
|  | 353540.4 | 353540.4 | 28283.232 | 28283.232 | 28283.232 | 30050.934 | 30050.934 | 30050.934 | 30050.934 | 30050.934 | 30050.934 | 30050.934 | 30050.934 | 28283.232
4 | TERRAPLENAGEM/TRABALHO EM TERRA | 1.226% | 100% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  | 27081.07 | 27081.07 | 13540.535 | 13540.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FUNDAÇÃO | 9.635% | 100% | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50%
|  | 212797.77 | 212797.77 | 0 | 106398.885 | 106398.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 8.906% | 100% | MÊS 3: 30%; MÊS 4: 30%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%
|  | 196705.73 | 196705.73 | 0 | 0 | 59011.719 | 59011.719 | 39341.146 | 39341.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 3.817% | 100% | MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%
|  | 84292.54 | 84292.54 | 0 | 0 | 0 | 16858.508 | 16858.508 | 16858.508 | 16858.508 | 16858.508 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA | 8.17% | 100% | MÊS 6: 35%; MÊS 7: 35%; MÊS 8: 30%
|  | 180438.31 | 180438.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63153.4085 | 63153.4085 | 54131.493 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERRALHERIA | 5.191% | 100% | MÊS 8: 30%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 30%
|  | 114657.25 | 114657.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34397.175 | 45862.9 | 34397.175 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.56% | 100% |  |  |  | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | 20%
|  | 255301.45 | 255301.45 | 0 | 0 | 0 | 25530.145 | 12765.0725 | 12765.0725 | 12765.0725 | 12765.0725 | 25530.145 | 25530.145 | 76590.435 | 51060.29
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 7.009% | 100% |  |  |  | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | 20%
|  | 154803.3 | 154803.3 | 0 | 0 | 0 | 15480.33 | 7740.165 | 7740.165 | 7740.165 | 7740.165 | 15480.33 | 15480.33 | 46440.99 | 30960.66
12 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 4.961% | 100% | MÊS 5: 20%; MÊS 6: 10%; MÊS 7: 10%; MÊS 8: 10%; MÊS 9: 10%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20%
|  | 109566.6 | 109566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21913.32 | 10956.66 | 10956.66 | 10956.66 | 10956.66 | 21913.32 | 21913.32 | 0
13 | REVESTIMENTOS | 5.354% | 100% | MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 30%; MÊS 10: 30%
|  | 118253.39 | 118253.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23650.678 | 23650.678 | 35476.017 | 35476.017 | 0 | 0
14 | PISOS E RODAPÉ | 10.21% | 100% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 30%; MÊS 9: 30%
|  | 225393.42 | 225393.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45078.684 | 45078.684 | 67618.026 | 67618.026 | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA | 3.689% | 100% | MÊS 10: 35%; MÊS 11: 35%; MÊS 12: 30%
|  | 81464.32 | 81464.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28512.512 | 28512.512 | 24439.296
16 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | 1.045% | 100% | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50%
|  | 23089.36 | 23089.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11544.68 | 11544.68
TOTAL |  | 100% | 100% | 4.889% | 6.94% | 8.77% | 6.653% | 5.826% | 10.23% | 9.52% | 11.69% | 10.46% | 8.664% | 9.737% | 6.624%
|  | 2208599.96 | 2208599.96 | 107975.611 | 153285.858 | 193693.836 | 146931.636 | 128669.1455 | 225944.578 | 210254.11 | 258168.7115 | 230975.012 | 191360.433 | 215052.871 | 146288.158
DANIEL DE SALES
DIRETOR DE OBRAS
GUSTAVO BATISTA MARIANO
ENGENHEIRO CIVIL

## Planilha (2)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBRA: UPA
ITEM | DESCRIÇÃO COMPOSIÇAO DE PREÇOS | fonte | fonte | fonte | fonte | fonte | fonte
|  | SINAP | SINAP | SINAP | SINAP | SETOP
| PORTA MADEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, MAÇANETA, MARCO E ALIZAR 90X210X3CM DE FOLHA ÚNICA E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS AS FACES. | 7101 | 73910 | 21111
| PORTA VAI-VEM COM MARCO E ALIZAR 120X210X3CM DE DUAS FOLHAS (60+60) , COM VISOR 30X40CM E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS FACES. | 7101 | 73910 | 21111 | 2418 | VID-LIS-010
| PORTA COM MARCO E ALIZAR 120X210X3CM DE DUAS FOLHAS (90+30) , VISOR 30X40CM E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS FACES. | 7101 | 73910 | 21111
| PORTA VAI-VEM 120X210X3CM DE DUAS FOLHAS (60+60) , E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS FACES. | 7101 | 73910 | 21111 | 2418
PORTA 80X210 DE UMA FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E FECHAMENTO EM TELA QUADRADA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 2 FIO18
| PORTA MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90X210X3CM DE FOLHA ÚNICA E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR | 7101 | 73910 | 21111
PORTA 200X210 DE DUAS FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO E VENEZIANA NA COR NATURAL
| PORTA 160X210X3CM DE DUAS FOLHAS (80+80) ,E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR. | 7101 | 73910
| PORTA 70X210X3CM DE DUAS FOLHAS (35+35) ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR EM AMBAS AS FACES E FAIXA DE PROTEÇÃO NA FACE EXTERNA | 7101 | 73910 | 21111
| PORTA 90X210X3CM DE FOLHA ÚNICA COM BLINDAGEM PARA RADIOLOGIA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS AS FACES. |  | 73910 | 21111 |  | ESQ-POR-006
| PORTA 120X210X3CM DE FOLHA ÚNICA COM BLINDAGEM PARA RADIOLOGIA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR E FAIXA DE PROTEÇÃO EM AMBAS AS FACES. |  | 73910 |  |  | ESQ-POR-006
| PORTA FOLHA ÚNICA MEDINDO 90X210CM EM VIDRO TEMPERADO E = 10MM | 73838/001
PORTA 80X160X3CM DE FOLHA ÚNICA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR EM AMBAS AS FACES.
JANELA MAXIMAR METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VIDRO 4MM MEDINDO 120X90X20CM COM PEITORIL H=180CM.
JANELA MAXIMAR METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICOA E VIDRO 4MM MEDINDO 110X90X20CM COM PEITORIL H=180CM.
JANELA MAXIMAR DUPLA METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VIDRO 4MM MEDINDO 120X180X15CM COM PEITORIL H=90CM.
JANELA MAXIMAR DUPLA METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VIDRO 4MM MEDINDO 100X180X20CM COM PEITORIL H=90CM.
JANELA MAXIMAR METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON E VENEZIANA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MEDINDO 60X60X20CM COM PEITORIL H=180CM.
JANELA MAXIMAR METÁLICA COM PERFIS TUBULARES TIPO METALON E VENEZIANA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MEDINDO 120X90X20CM COM PEITORIL H=180CM.
GUICHÊ H=100CM PARA JANELA GUILHOTINA DE 90X100CM
GUICHÊ H=100CM PARA JANELA GUILHOTINA DE 110X100CM
| GUICHÊ H=110CM PARA JANELA GUILHOTINA DE 110X100CM COM PORTA BAIXA DE 80X80CM PARA PASSAGEM DE HAMPER. |  | SER-JAN-015 | SER-ALÇ-010
PORTA 90X210X3CM DE FOLHA ÚNICA E ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR HAWAY REF. L510 DA FORMICA OU SIMILAR.
| PORTA COMPLETA CORRER EM VIDRO TEMPERADO E = 10MM | 72120 | 68050
| VIDRO TEMPERADO TEMPERADO E = 10MM FIXO | 72120
18.915
[10 empty] | 1.89 | 232.09 | 438.6501
[10 empty] | 2.52 | 232.09 | 584.8668 | 5.56 | 39.47 | 629.8968
[10 empty] | 2.52 | 232.09 | 584.8668
[10 empty] | 2.52 | 242.09 | 610.0668
[10 empty] | 1.89 | 232.09 | 438.6501
7.2
1804.176
[10 empty] | 26 | 27.456
[10 empty] | 16 | 16.896
[10 empty] | 20 | 21.12
[10 empty] | 32 | 33.792
[10 empty] | 53 | 55.968
MOBILIZAÇAO 0,52
DIGITAR VALOR AO LADO
[9 empty] | 0 | 2768.94
0
31.68
653.859
464.19
2.844
163.2173
GUSTAVO LUIZ GUILHERME PINTO
DIRETOR DE OBRAS