## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DO CAALE | [7 empty] | Data: jan/2015
Local: Centro de Arqueologia Annette Laming Emperaire (CAALE) | [8 empty] | BDI
30%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO DE REFERÊNCIA |  | PREÇO COM BDI |  | FONTE | CODIGO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4019.1827
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS - 0,50% | VB | 1 | 356.544 | 356.544 | 463.5072 | 463.5072 | SETOP - AGO/14 | MOB-DES-020 | 1334.655 | 33366.375
1.2 | PLACA DE OBRA | M2 | 4.5 | 165.62 | 745.29 | 215.306 | 968.877 | SUDECAP - MAR/14 | 01.03.00
1.3 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | M | 25.3 | 78.65 | 1989.845 | 102.245 | 2586.7985 | SETOP - AGO/14 | IIO-TAP-005
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 20025.72
2.1 | ENCARREGADO DE OBRA ENCARREGADO GERAL | H | 660 | 23.34 | 15404.4 | 30.342 | 20025.72 | SINAPI - OUT/14 | 00004083
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 1574.4464
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (MURO DE DIVISA) | M3 | 9.1335 | 51.38 | 469.2792 | 66.794 | 610.063 | SETOP - AGO/14 | DEM-ALV-010
3.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 1.21 | 36.51 | 44.1771 | 47.463 | 57.4302 | SETOP - AGO/14 | DEM-CON-015
1.2 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 21.22 | 4.71 | 99.9462 | 6.123 | 129.9301 | SETOP - AGO/14 | DEM-TEL-015
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 21.22 | 7.88 | 167.2136 | 10.244 | 217.3777 | SETOP - AGO/14 | DEM-ENG-010
3.3 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 20.687 | 14.86 | 307.4088 | 19.318 | 399.6315 | SETOP - AGO/14 | TRA-CAR-005
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 103.435 | 1.19 | 123.0876 | 1.547 | 160.0139 | SETOP - AGO/14 | TRA-CAM-015
4 | MURO DE DIVISA |  |  |  |  | 0 | 13186.2588
4.1 | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, 50 x 55 CM E PILARETES A CADA 2M | M | 25.3 | 400.92 | 10143.276 | 521.196 | 13186.2588 | SETOP - AGO/14 | MUR-TIJ-010
5 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 18841.9294
5.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 89.5382 | 74.82 | 6699.2481 | 97.266 | 8709.0226 | SETOP - AGO/14 | COB-ENG-005
5.2 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM | M | 13.25 | 21.35 | 282.8875 | 27.755 | 367.7538 | SETOP - AGO/14 | COB-ENG-030
5.3 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M2 | 89.5382 | 41.33 | 3700.6138 | 53.729 | 4810.7979 | SETOP - AGO/14 | COB-TEL-010
5.4 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M | M | 13 | 14.49 | 188.37 | 18.837 | 244.881 | SETOP - AGO/14 | COB-CUM-005
5.5 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 62.31 | 38.17 | 2378.3727 | 49.621 | 3091.8845 | SETOP - AGO/14 | PLU-RUF-020
5.6 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 33.73 | 36.89 | 1244.2997 | 47.957 | 1617.5896 | SETOP - AGO/14 | PLU-CHA-005
6 | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 6203.236
6.1 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33CM (beiral varanda) | M | 13 | 38.23 | 496.99 | 49.699 | 646.087 | SETOP - AGO/14 | PLU-CAL-035
6.2 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM (platibanda) | M | 37 | 41.72 | 1543.64 | 54.236 | 2006.732 | SETOP - AGO/14 | PLU-CAL-040
6.3 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM (rincão varanda) | M | 3 | 50.73 | 152.19 | 65.949 | 197.847 | SETOP - AGO/14 | PLU-CAL-045
6.4 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 60 | 39.27 | 2356.2 | 51.051 | 3063.06 | SETOP - AGO/14 | PLU-CON-005
6.5 | CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 2 | 111.35 | 222.7 | 144.755 | 289.51 | SETOP - AGO/14 | HID-CXS-155
7 | FORRO |  |  |  |  | 0 | 3221.7429
7.1 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | M2 | 64.91 | 38.18 | 2478.2638 | 49.634 | 3221.7429 | SETOP - AGO/14 | FOR-GES-010
8 | PISO E RODAPÉ | [5 empty] | 6677.0445
8.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50CM | M2 | 55.31 | 18.16 | 1004.4296 | 23.608 | 1305.7585 | SETOP - AGO/14 | PIS-CON-010
8.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 55.31 | 60.76 | 3360.6356 | 78.988 | 4368.8263 | SETOP - AGO/14 | PIS-CER-015
8.3 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | M | 33.52 | 17.42 | 583.9184 | 22.646 | 759.0939 | SETOP - AGO/14 | ROD-CER-005
8.4 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 0.675 | 277.34 | 187.2045 | 360.542 | 243.3658 | SETOP - AGO/14 | SOL-GRA-005
9 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 4425.9918
9.1 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | M2 | 2.6 | 380.61 | 989.586 | 494.793 | 1286.4618 | SINAPI - OUT/14 | 74067/001
9.2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | M2 | 5.67 | 425.93 | 2415.0231 | 553.709 | 3139.53 | SINAPI - OUT/14 | 74071/002
10 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 8533.2027
10.1 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 271.788 | 3.56 | 967.5653 | 4.628 | 1257.8349 | SETOP - AGO/14 | PIN-SEL-005
10.2 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 55.31 | 3.56 | 196.9036 | 4.628 | 255.9747 | SETOP - AGO/14 | PIN-SEL-010
10.3 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA (interno) | M2 | 97.208 | 10.96 | 1065.3997 | 14.248 | 1385.0196 | SETOP - AGO/14 | PIN-EMA-006
10.4 | EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 55.31 | 10.96 | 606.1976 | 14.248 | 788.0569 | SETOP - AGO/14 | PIN-EMA-008
10.5 | PINTURA EXTERNA - PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS | M2 | 174.58 | 9.94 | 1735.3252 | 12.922 | 2255.9228 | SETOP - AGO/14 | PIN-ACR-005
10.6 | PINTURA INTERNA - PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS | M2 | 97.208 | 9.94 | 966.2475 | 12.922 | 1256.1218 | SETOP - AGO/14 | PIN-ACR-005
10.7 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS | M2 | 55.31 | 9.94 | 549.7814 | 12.922 | 714.7158 | SETOP - AGO/14 | PIN-ACR-006
10.8 | PINTURA PRESERVATIVA PARA MADEIRA, MÍNIMO 2 DEMÃOS, COM VERNIZ IMUNIZANTE | M2 | 34.46 | 13.83 | 476.5818 | 17.979 | 619.5563 | SETOP - AGO/14 | PIN-PER-005
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 1122.589
11.1 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, EMBUTIDO ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES, 25 MM | M | 20 | 10.96 | 219.2 | 14.248 | 284.96 | SETOP - AGO/14 | HID-TUB-010
11.2 | TUBO PVC ESGOTO PB, EMBUTIDO INCLUSIVE CONEXÕES , 40 MM | M | 5 | 8.87 | 44.35 | 11.531 | 57.655 | SETOP - AGO/14 | HID-TUB-075
11.3 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES, 50 MM | M | 5 | 22.93 | 114.65 | 29.809 | 149.045 | SETOP - AGO/14 | HID-TUB-045
11.4 | RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 32 A 50 MM | M | 5 | 11.97 | 59.85 | 15.561 | 77.805 | SETOP - AGO/14 | RAS-ALV-025
11.5 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = ( 3/4") | UNID. | 1 | 56.78 | 56.78 | 73.814 | 73.814 | SETOP - AGO/14 | HID-REG-075
11.6 | CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 2 | 77.02 | 154.04 | 100.126 | 200.252 | SETOP - AGO/14 | HID-CXS-005
11.7 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | UNID. | 1 | 19.49 | 19.49 | 25.337 | 25.337 | SETOP - AGO/14 | HID-GRE-020
11.8 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID. | 1 | 38.88 | 38.88 | 50.544 | 50.544 | SETOP - AGO/14 | HID-SIF-005
11.9 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2" | UNID. | 1 | 138.4 | 138.4 | 179.92 | 179.92 | SETOP - AGO/14 | MET-TOR-015
11.10 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" | UNID. | 1 | 17.89 | 17.89 | 23.257 | 23.257 | SETOP - AGO/14 | MET-LIG-005
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 3249.2915
12.1 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4" | M | 20 | 11.29 | 225.8 | 14.677 | 293.54 | SETOP - AGO/14 | ELE-ELE-020
12.2 | RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 32 A 50 MM (1 1/4" A 2") | M | 20 | 11.97 | 239.4 | 15.561 | 311.22 | SETOP - AGO/14 | RAS-ALV-025
12.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | UN | 1 | 81.05 | 81.05 | 105.365 | 105.365 | SETOP - AGO/14 | ELE-DIS-043
12.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 1 | 36.68 | 36.68 | 47.684 | 47.684 | SETOP - AGO/14 | ELE-DIS-062
12.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 4 | 12.67 | 50.68 | 16.471 | 65.884 | SETOP - AGO/14 | ELE-DIS-007
12.6 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN = 25A, LATUAÇÃO = 30mA | UN | 2 | 87.5675 | 175.135 | 113.8377 | 227.6755 | CPU | -
12.7 | DPS MONOPOLAR, CLASSE II, UC>140V, IN>10kA | UN | 3 | 51.2133 | 153.64 | 66.5773 | 199.732 | CPU | -
12.8 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 100 | 2.59 | 259 | 3.367 | 336.7 | SETOP - AGO/14 | ELE-CAB-010
12.9 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | M | 100 | 7.28 | 728 | 9.464 | 946.4 | SETOP - AGO/14 | ELE-CAB-030
12.10 | TOMADA DUPLA - 2P + T COM PLACA | UN | 5 | 20.63 | 103.15 | 26.819 | 134.095 | SETOP - AGO/14 | ELE-TOM-025
12.11 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UN | 1 | 13.09 | 13.09 | 17.017 | 17.017 | SETOP - AGO/14 | ELE-TOM-005
12.12 | TOMADA 2P+T NO PISO (LINHA AQUATIC) | PT | 2 | 95.73 | 191.46 | 124.449 | 248.898 | SETOP - AGO/14 | INST-TOM-005
12.13 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 1 | 15.25 | 15.25 | 19.825 | 19.825 | SETOP - AGO/14 | ELE-INT-026
12.14 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 20 W | UN | 4 | 40.46 | 161.84 | 52.598 | 210.392 | SETOP - AGO/14 | ELE-LUM-010
12.15 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UN | 1 | 65.28 | 65.28 | 84.864 | 84.864 | SETOP - AGO/14 | ELE-LUM-051
13 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 780
13.1 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (FORNECIDO PELO CONTRATANTE) | UN | 1 | 600 | 600 | 780 | 780 | ATA RP 44/2014 CNJ | -
14 | BANCADA | [5 empty] | 914.0612
14.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.8 | 259.46 | 467.028 | 337.298 | 607.1364 | SETOP - AGO/14 | BAN-GRA-005
14.2 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 3.6 | 27.71 | 99.756 | 36.023 | 129.6828 | SETOP - AGO/14 | BAN-ROD-010
14.3 | BOJO EM AÇO INOX Nº 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UN | 1 | 136.34 | 136.34 | 177.242 | 177.242 | SETOP - AGO/14 | LOU-BOJ-005
15 | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 390.2454
15.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 118.6517 | 2.53 | 300.1888 | 3.289 | 390.2454 | SETOP - AGO/14 | LIM-GER-005
| TOTAL |  |  | TOTAL | 71665.3403 |  | 93164.9424
Juscelino Rodrigues Mariano
Engenheiro Civil CREA-MG 103.235/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RESERVA TÉCNICA - CAALE
Local:Centro de Arqueologia Annette Laming Emperaire
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.314% | 100% | 94.23% |  | 5.766%
|  | 4019.1827 | 4019.1827 | 3787.4291 |  | 231.7536
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21.49% | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 20025.72 | 20025.72 | 6675.24 | 6675.24 | 6675.24
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1.69% | 100% | 100%
|  | 1574.4464 | 1574.4464 | 1574.4464
4 | MURO DE DIVISA | 14.15% | 100% | 50% | 50%
|  | 13186.2588 | 13186.2588 | 6593.1294 | 6593.1294
5 | COBERTURA | 20.22% | 100% | 48.17% | 51.83%
|  | 18841.9294 | 18841.9294 | 9076.7763 | 9765.1531
6 | ÁGUA PLUVIAL | 6.658% | 100% |  | 100%
|  | 6203.236 | 6203.236 |  | 6203.236
7 | FORRO | 3.458% | 100% |  | 100%
|  | 3221.7429 | 3221.7429 | 0 | 3221.7429
8 | PISO E RODAPÉ | 7.167% | 100% | 84.99% | 15.01%
|  | 6677.0445 | 6677.0445 | 5674.5848 | 1002.4598 | 0
9 | ESQUADRIAS | 4.751% | 100% | 100%
|  | 4425.9918 | 4425.9918 | 4425.9918 |  | 0
10 | PINTURA | 9.159% | 100% |  |  | 100%
|  | 8533.2027 | 8533.2027 |  |  | 8533.2027
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.205% | 100% | 81.9% | 18.1%
|  | 1122.589 | 1122.589 | 919.412 | 203.177
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.488% | 100% | 77.99% | 12.92% | 9.087%
|  | 3249.2915 | 3249.2915 | 2534.2005 | 419.835 | 295.256
13 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0.8372% | 100% |  |  | 100%
|  | 780 |  |  |  | 780
14 | BANCADA | 0.9811% | 100% |  | 100%
|  | 914.0612 | 914.0612 |  | 914.0612
15 | LIMPEZA GERAL | 0.4189% | 100% |  |  | 100%
|  | 390.2454 | 390.2454 | 0 |  | 390.2454
TOTAL |  | 100% | Mensal | 41261.2103 | 34998.0344 | 16905.6977
|  | 93164.9424 | Acumulado | 41261.2103 | 76259.2446 | 93164.9424 | 0
Juscelino Rodrigues Mariano
Engenheiro Civil CREA-MG 103.235/D

## Composição de Custos
Composição de Custos
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN = 25A, LATUAÇÃO = 30mA |  | unid. | coef. | unit. | total
item | descr.
Material
| DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN = 25A, LATUAÇÃO = 30mA | unid. | 1 | 78.8775 | 78.8775
| Total de Material |  |  |  | 78.8775
Mão de Obra
00002436 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 12.38 | 4.95
00000247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 9.34 | 3.74
| Total Mão de Obra |  |  |  | 8.69
| TOTAL |  |  |  | 87.5675
DPS MONOPOLAR, CLASSE II, UC>140V, IN>10kA |  | unid. | coef. | unit. | total
item | descr.
Material
| DPS MONOPOLAR, CLASSE II, UC>140V, IN>10kA | unid. | 1 | 42.5233 | 42.5233
| Total Material |  |  |  | 42.5233
Mão de Obra
00002436 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 12.38 | 4.95
00000247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 9.34 | 3.74
| Total Mão de Obra |  |  |  | 8.69
| TOTAL |  |  |  | 51.2133

## Referência de preços
REFERÊNCIA DE PREÇOS
Item | Preços (R$) | Fonte
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN = 25A, LATUAÇÃO = 30mA | 98 | eletrorede.com.br
| 65.7 | emaisprodutos.com.br
| 68.48 | lojaeletrica.com.br
| 83.33 | lojavirtualeletrosol.com.br
Valor adotado (média) | 78.8775
DPS MONOPOLAR, CLASSE II, UC>140V, IN>10kA | 36 | emaisprodutos.com.br
| 41.57 | lojaeletrica.com.br
| 50 | Ata RP 94/2013 TER/PB
Valor adotado (média) | 42.5233

## levantamento
MEMÓRIA DE CÁLCULO
area de telha cerâmica | largura (m) | comprimento (m) | área (m²)
reserva técnica |  |  | 58.6286
Varanda | 2.12 | 14.58 | 30.9096
total |  |  | 89.5382
Peças de madeira | und | altura (m) | metro linear
pilares de madeira (x5) | 5 | 2.65 | 13.25 |  | 2,65x5 = 13,25m
total |  |  | 13.25 |  | total = 25,83m
remoção de telha | 2 | 10.61 | 21.22
Piso |  |  | 55.31
rufos |  |  | metro linear
reserva técnica |  |  | 33.73 |  | 11,88 + 4,45 + 4,52 + 12,67 = 33,52
fundos |  |  | 12
Varanda |  |  | 16.58 |  | 10,61+5,97
total |  |  | 62.31 |  | total = 60,20+16,58 = 76,62m
calhas |  |  | metro linear
reserva técnica |  |  | 36.43 |  | 12,67 + 11,88 + 11,88
Varanda |  |  | 12.58 |  | 8,61+3,97
49.01
chapim metalico |  |  | metro linear
|  |  | 33.73 |  | 11,88+4,45+4,52+12,67=33,52
total |  |  | 33.73 |  | total = 33,52
pintura externa | comprimento (m) | altura (m) | área (m²)
Reserva Técnica | 30 | 4.3 | 129 |  | 11,88+0,50+4,45+0,50+12,67
Varanda | 10.6 | 4.3 | 45.58
174.58
Pintura Verniz | comprimento (m) | altura (m) | área (m²)
Engradamento Varanda |  |  | 29.16
Pilares | 0.4 | 13.25 | 5.3
Total |  |  | 34.46
paredes internas | perímetro (m) | pé direito (m) | área (m²)
Reserva técnica | 33.52 | 2.9 | 97.208 |  | (11,88+4,45+4,52+12,67)*2,9
total |  |  | 97.208
pintura de teto | comprimento (m) | largura (m) | área (m²)
Reserva Técnica |  |  | 55.31
total |  |  | 55.31
MURO DE DIVISA (DEMOLIÇÃO) | altura | comprimento | espessura(m) | volume(m³)
DEMOLIÇÕES
Muro - fundos | 2.9 | 12.3 | 0.15 | 5.3505
Muro - Lateral | 1.94 | 13 | 0.15 | 3.783
Total |  |  |  | 9.1335
| comprimento(m) | largura(m) | altura(m) | volume(m³)
fundação | 4.84 | 0.5 | 0.5 | 1.21
Total Entulho (empolamento 100%) |  |  |  | 20.687
MURO DE DIVISA (CONSTRUÇÃO) | comprimento (m)
Muro de Divisa (fundos) | 12.3
Muro de Divisa (lateral) | 13
Total | 25.3
TAPUME | comprimento (m)
Tapume chapa 12mm | 25.3