## Cronograma projetos IP 2017
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro
Elaboração de Projetos de Iluminação Pública (IP) na área urbana do município de Lagoa Santa - MG
LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa |  |  | PRAZO DA OBRA: (24 meses)
|  |  | Meses (primeiro ano) | [11 empty] | Parcial do ano 01
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | Valor Estimado (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | Elaboração de Projetos Executivos - RDA | 294278.1667 | 17656.69 | 14713.9083 | 14713.9083 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 153024.6467 | 153024.6467 | -141253.52
|  |  | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 52%
|  |  | Meses (primeiro ano) 1: Meses (segundo ano) | Parcial do ano 02
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 11771.1267 | 141253.52
48% | bar: Meses (segundo ano) 13 to Meses (segundo ano) 24
|  | Total dos 24 meses | [12 empty] | 294278.1667
100%