## ORÇAMENTARIA QUADRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS |  |  |  |  | DATA: 07/07/2017
LOCAL: Rua Petrópolis, 41, Ovídio Guerra |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP MAR/17 - SETOP MAR/17 - SINAPI ABRIL/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [6 empty] | 31.48% | 0.3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DONA MARUCAS
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 299089.61 | 2469.48
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 6229.4707 | 8190.51 | 8190.51 | CONFERIR O VALOR
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 12364.24 | 16256.5 | 65026
1.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4966.84 | 6530.4 | 26121.6
1.4 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | MÊS | 4 | 3178.3 | 4178.83 | 16715.32
1.5 | 44.01.05 | TECNICO DE SEGURANCA | MÊS | 4 | 4502.9 | 5920.41 | 23681.64
1.6 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 8 | 2157.1 | 2836.16 | 22689.28
1.7 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2640 | 18.93 | 24.89 | 65709.6
1.8 | COMPOSIÇÃO | GASTO DE OBRA (MÊS/HOMEM) | MÊS | 4 | 3981.6 | 5235.01 | 20940.04
1.9 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 14.06 | 18.49 | 16271.2
1.10 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 4 | 353.51 | 464.79 | 1859.16
1.11 | 01.09.05 | VESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO | MÊS | 4 | 777.4 | 1022.13 | 4088.52
1.12 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 12 | 527.63 | 693.73 | 8324.76
1.13 | 01.09.08 | VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO | MÊS | 4 | 483.95 | 636.3 | 2545.2
1.14 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 12 | 496.03 | 652.18 | 7826.16
1.15 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 12 | 359.63 | 472.84 | 5674.08
1.16 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 313.04 | 411.58 | 2469.48
1.17 | 11.53.10 | ILUMINACAO PUBLICA - PADRAO CEMIG LUMINARIA VS 400W IP66 TECNOWATT/EQUIVALENTE | UND | 1 | 542.3 | 713.02 | 713.02
1.18 | 10.29.03 | LIGACAO DE AGUA KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA | UND | 1 | 185.61 | 244.04 | 244.04
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 118475.65
2.1 | PRE-DES-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | M² | 2804.83 | 0.33 | 0.43 | 1206.08
2.2 | 03.03.01 | ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M - MATERIAL 1°CATEGORIA | M³ | 839.58 | 3.18 | 4.18 | 3509.44
2.3 | 03.15.01 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO | M³ | 4353.57 | 2.77 | 3.64 | 15846.99
2.4 | 02.27.02 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M³ | 520 | 1.54 | 2.02 | 1050.4
2.5 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM< DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 6797.9 | 3.34 | 4.39 | 29842.78
2.6 | 65.01.01 | MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | UND | 1 | 809 | 1063.67 | 1063.67
2.7 | 65.01.02 | PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | M | 60 | 75.62 | 99.43 | 5965.8
2.8 | 65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO | UND | 3 | 160 | 210.37 | 631.11
2.9 | 62.01.16 | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 4 | 1301.74 | 1711.53 | 6846.12
2.10 | 62.01.21 | PROJETO DE ESTRUTURA METALICA | PR A1 | 6 | 1962.81 | 2580.7 | 15484.2
2.11 | 62.01.19 | PROJETO ELETRICO | PR A1 | 2 | 1483.57 | 1950.6 | 3901.2
2.12 | 62.23.10 | PROJETO ELETRICO AREA > 1000 M2 (AS BUILT) | m2 | 2600 | 2.76 | 3.63 | 9438
2.13 | 62.01.25 | PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | PR A1 | 2 | 1082.37 | 1423.1 | 2846.2
2.14 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 2376.7 | 6.67 | 8.77 | 20843.66
3 |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 0 | 55900.81
3.1 |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | ER-COR-005 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M³ | 4188.91 | 2.38 | 3.13 | 13111.29
3.1.2 | TER-REG-015 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIA | M² | 2601.04 | 1.2 | 1.58 | 4109.64
3.1.3 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | 983.39 | 1.18 | 1.55 | 1524.25
3.1.4 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M³ | 4188.91 | 1.5 | 1.97 | 8252.15
3.1.5 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | M3KM | 20944.55 | 1.05 | 1.38 | 28903.48
4 |  | FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/MURO DE ARRIMO |  |  |  | 0 | 593883.39
4.1 | 03.17.01 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M | M³ | 754.54 | 34.98 | 45.99 | 34701.29
4.2 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 1772.5 | 64.73 | 85.11 | 150857.48
4.3 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 373.01 | 374.57 | 492.48 | 183699.96
4.4 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE | M³ | 277.77 | 16.51 | 21.71 | 6030.39
4.5 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M³ | 943.175 | 1.5 | 1.97 | 1858.05
4.6 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | M3KM | 4715.875 | 1.05 | 1.38 | 6507.91
4.8 | IMP-PIN-010 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M² | 1061.67 | 16.59 | 21.81 | 23155.02
4.9 | IMP-MAN-005 | COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL | M² | 736.91 | 12.98 | 17.07 | 12579.05
4.10 | URB-DRE-005 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 85.4 | 94.85 | 124.71 | 10650.23
4.11 | URB-DRE-010 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 65.41 | 85.32 | 112.18 | 7337.69
4.12 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM EM FUNDAÇÃO | KG | 17506.3 | 6.8 | 8.94 | 156506.32
5 |  | PISO |  |  |  | 0 | 248126.47
5.1 |  | LAJE DE PISO |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | PIS-LAJ-026 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 10 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M² | 1742.7 | 72.16 | 94.88 | 165347.38
5.1.2 | 15.36.03 | BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE QUADRA | M² | 1742.7 | 3.75 | 4.93 | 8591.51
5.1.3 | PIS-LON-005 | LONA PRETA | M² | 2052 | 2.05 | 2.7 | 5540.4
5.1.4 | 40.07.01 | CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 25% PEDRA, LANC. FUND. | M³ | 3.53 | 259.44 | 341.11 | 1204.12
5.1.5 | PIS-MIT-005 | EXECUÇÃO DE PISO EM MARMORITE COM JUNTA PLÁSTICA (1X1M) | M² | 70.55 | 60.65 | 79.74 | 5625.66
5.1.6 | PIS-MIT-025 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE | M² | 70.55 | 23 | 30.24 | 2133.43
5.1.7 | PIN-RES-005 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, EM CONCRETO | M² | 70.55 | 23.13 | 30.41 | 2145.43
5.2 |  | ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | SEE-ARQ-005 | ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES: MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS) - (PADRÃO SEE) | M | 468.75 | 42.69 | 56.13 | 26310.94
5.2.2 | SEE-EST-025 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M³ | 12.34 | 1924.7 | 2530.6 | 31227.6
6 |  | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA QUADRA |  |  |  | 0 | 773191.83
6.1 | EST-MET-030 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA (INCLUSIVE PILARES) | M² | 2902.79 | 99.65 | 131.02 | 380323.55
6.2 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | M² | 2922.04 | 102.26 | 134.45 | 392868.28
7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 30972.13
7.1 |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 27 | 81.65 | 107.35 | 2898.45
7.1.2 | MET-LIG-005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2" | UN | 10 | 42.6 | 56.01 | 560.1
7.1.3 | MET-LIG-010 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | UN | 6 | 61.89 | 81.37 | 488.22
7.1.4 | 10.22.05 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 6 | 63.57 | 83.58 | 501.48
7.1.5 | 10.22.43 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 ") | UN | 6 | 58.93 | 77.48 | 464.88
7.1.6 | 10.25.25 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 6 | 228.22 | 300.06 | 1800.36
7.1.7 | 10.24.28 | TORNEIRA P/ LAVATORIO REF.1194 INNOVARE FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 191.07 | 251.22 | 2009.76
7.1.8 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UN | 8 | 268.3 | 352.76 | 2822.08
7.1.9 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS | UN | 2 | 402.93 | 529.77 | 1059.54
7.1.10 | 10.41.02 | VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO | UN | 6 | 550.34 | 723.59 | 4341.54
7.1.11 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | UN | 6 | 23.88 | 31.4 | 188.4
7.1.12 | 10.27.47 | TUBO PARA VÁLVULA DESCARGA COM ADAPTADOR D= 1 1/2" | UN | 6 | 29.34 | 38.58 | 231.48
7.1.13 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UN | 2 | 34.67 | 45.58 | 91.16
7.1.14 | 10.48.03 | PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO | UN | 6 | 39.74 | 52.25 | 313.5
7.1.15 | 10.48.09 | PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 22.81 | 29.99 | 119.96
7.1.16 | HID-TUB-020 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | M | 60 | 29.25 | 38.46 | 2307.6
7.1.17 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2") | UN | 2 | 80.26 | 105.53 | 211.06
7.1.18 | 10.24.13 | TORNEIRA DE PRESSÃO METAL CROMADO PARA TANQUE DE PAREDE - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 3 | 68.07 | 89.5 | 268.5
7.1.19 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UN | 2 | 672.46 | 884.15 | 1768.3
7.2 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 16 | 50.46 | 66.34 | 1061.44
7.2.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 6 | 75.6 | 99.4 | 596.4
7.2.3 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 6 | 8.55 | 11.24 | 67.44
7.2.4 | HID-RAL-010 | RALO SECO DE PVC COM GRELHA DE PVC BRANCO (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: QUADRADA / ALTURA: 50,00 MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00 MM / LADOS DO QUADRADO: 100,00 MM) | UN | 6 | 22.41 | 29.46 | 176.76
7.2.5 | 10.27.63 | SIFÃO PLÁSTICO PARA PIA /LAVATÓRIO TIPO COPO | UN | 8 | 121.12 | 159.25 | 1274
7.2.6 | MET-VAL-029 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 8 | 32.32 | 42.49 | 339.92
7.2.7 | HID-SIF-030 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM (7 ENTRADAS) | UN | 6 | 51.07 | 67.15 | 402.9
7.2.8 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 50 | 44.2 | 58.11 | 2905.5
7.2.9 | HID-CXS-025 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO -ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA (40X40X60CM) COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 4 | 323.51 | 425.35 | 1701.4
8 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 28481.83
8.1 | PLU-CAL-055 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 183.32 | 68.59 | 90.18 | 16531.8
8.2 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 112 | 55.55 | 73.04 | 8180.48
8.3 | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES - CAIXA DE RETARDO | M | 36.76 | 25.48 | 33.5 | 1231.46
8.4 | DRE-TUB-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES - CAIXA DE RETARDO | M | 32.76 | 50.78 | 66.77 | 2187.39
8.5 | HID-CXS-020 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - CAIXA DE RETARDO | UN | 1 | 266.73 | 350.7 | 350.7
9 |  | BANCADAS |  |  |  |  | 1622.15
9.1 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM APOIADA CONSOLE METALON | M² | 3.41 | 303.81 | 399.45 | 1362.12
9.2 | BAN-ROD-010 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | M | 6.7 | 29.52 | 38.81 | 260.03
10 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO |  |  |  | 0 | 19722
10.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 | 15000 | 19722 | 19722
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 60742.43
11.1 | ELE-QUA-030 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | 883.93 | 1162.19 | 1162.19
11.2 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | 292.7 | 384.84 | 384.84
11.3 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 3 | 16.4 | 21.56 | 64.68
11.4 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 3 | 16.4 | 21.56 | 64.68
11.5 | ELE-DIS-063 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 10 | 40.59 | 53.37 | 533.7
11.6 | ELE-DIS-068 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | un | 3 | 42.16 | 55.43 | 166.29
11.7 | ELE-DIS-066 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | un | 10 | 40.59 | 53.37 | 533.7
11.8 | ELE-DIS-082 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | un | 1 | 85.1 | 111.89 | 111.89
11.9 | ELE-DIS-046 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | un | 1 | 93.77 | 123.29 | 123.29
11.10 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | un | 8 | 66.71 | 87.71 | 701.68
11.11 | 11.20.01 | BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | un | 15 | 121.71 | 160.02 | 2400.3
11.12 | 11.14.20 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | un | 20 | 5.6 | 7.36 | 147.2
11.13 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | un | 24 | 6.04 | 7.94 | 190.56
11.14 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | un | 10 | 171.29 | 225.21 | 2252.1
11.15 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | m | 300 | 18.54 | 24.38 | 7314
11.16 | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO D= 25MM (3/4") | m | 100 | 4.65 | 6.11 | 611
11.17 | 11.02.05 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADOD= 32MM (1") | m | 100 | 6.87 | 9.03 | 903
11.18 | ELE-MAN-025 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1 1/4" | m | 20 | 6.62 | 8.7 | 174
11.19 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | m | 210 | 27.23 | 35.8 | 7518
11.20 | ELE-ELE-065 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4" | m | 90 | 34.5 | 45.36 | 4082.4
11.21 | 11.24.05 | CABO NÃO HALOGENO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 200 | 1.82 | 2.39 | 478
11.22 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 200 | 3.66 | 4.81 | 962
11.23 | 11.24.41 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 500 | 2.17 | 2.85 | 1425
11.24 | 11.24.42 | C/1 CONDUTOR # 1 X 4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 800 | 2.83 | 3.72 | 2976
11.25 | 11.24.45 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 75 | 8.94 | 11.75 | 881.25
11.26 | 11.24.47 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 150 | 17.08 | 22.46 | 3369
11.27 | 11.45.46 | ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | un | 10 | 36.6 | 48.12 | 481.2
11.28 | ELE-CHA-010 | CHAVE MAGNÉTICA 110/220V, IN:50 A | un | 2 | 279.65 | 367.68 | 735.36
11.29 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 3 | 20.2 | 26.56 | 79.68
11.30 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un | 5 | 12.17 | 16 | 80
11.31 | ELE-INT-035 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA | un | 4 | 25.3 | 33.26 | 133.04
11.32 | ELE-LUM-011 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 20 W, COMPLETA | un | 4 | 136.6 | 179.6 | 718.4
11.33 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X40 W, COMPLETA | un | 10 | 152.07 | 199.94 | 1999.4
11.34 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | un | 30 | 416.43 | 547.52 | 16425.6
11.35 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | un | 16 | 21.26 | 27.95 | 447.2
11.36 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | un | 4 | 21.26 | 27.95 | 111.8
12 |  | INSTALAÇÕES DE SPDA COMUNICAÇÃO E LÓGICA |  |  |  |  | 16651.15
12.1 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | un | 120 | 18.77 | 24.68 | 2961.6
12.2 | 11.91.06 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | un | 250 | 26.13 | 34.36 | 8590
12.3 | 11.92.03 | CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO 180X145MM B.6MM | un | 1 | 163.71 | 215.25 | 215.25
12.4 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un | 4 | 82.44 | 108.39 | 433.56
12.5 | 11.92.06 | PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 | un | 120 | 2.16 | 2.84 | 340.8
12.6 | 11.92.01 | TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM | un | 60 | 6.17 | 8.11 | 486.6
12.7 | SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR | un | 10 | 14.49 | 19.05 | 190.5
12.8 | SPDA-PRO-005 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M | un | 12 | 77.07 | 101.33 | 1215.96
12.9 | 11.92.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | un | 12 | 24.42 | 32.11 | 385.32
12.10 | SPDA-CON-020 | CONECTOR SPLIT-BOLT 35 MM² | un | 12 | 6.95 | 9.14 | 109.68
12.11 | SPDA-CON-030 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² | un | 12 | 17.07 | 22.44 | 269.28
12.12 | SPDA-CXS-020 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | un | 12 | 20.18 | 26.53 | 318.36
12.13 | 11.92.18 | HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M | un | 12 | 71.89 | 94.52 | 1134.24
13 |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 154560.28
13.1 |  | MUROS/ALVENARIAS
13.1.1 | MUR-BLO-010 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 247.98 | 336.19 | 442.02 | 109612.12
13.1.2 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 82.04 | 61.51 | 80.87 | 6634.57
13.1.3 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M³ | 5.59 | 402.72 | 529.5 | 2959.91
13.1.4 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM EM FUNDAÇÃO | KG | 559.35 | 6.8 | 8.94 | 5000.59 | 14595.07
13.1.5 | 40.30.21 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) E = 15CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 142.71 | 44.31 | 58.26 | 8314.28
13.1.6 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHAS E=3CM | M² | 30.51 | 525.96 | 691.53 | 21098.58
13.1.7 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES | M | 21.8 | 32.8 | 43.13 | 940.23
14 |  | ESQUADRIAS / SERRALHERIA |  |  |  |  | 198107.5
14.1 | 21.20.01 | ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 | M² | 1074.6 | 115.65 | 152.06 | 163403.68
14.2 | 48.70.65 | PE4- PORTAO DE ABRIR TUBO E TELA 1 FL. 1,20x2,0M - ALAMBRADOS | UN | 2 | 564.42 | 742.1 | 1484.2
14.3 | SER-POR-060 | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO - ENTRADA/RUA | M² | 4.4 | 275.2 | 361.83 | 1592.05
14.4 | 13.70.35 | PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M | UN | 3 | 875.32 | 1150.87 | 3452.61
14.5 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | PÇ | 9 | 295.48 | 388.5 | 3496.5
14.6 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON - (PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 0,90 X 150 CM) | M2 | 2.822 | 289.42 | 380.53 | 1073.86
14.7 | SEDS-ESQ-030 | JANELA DE FERRO CONFORME PROJETO PMLS | M2 | 8.16 | 374.39 | 492.25 | 4016.76
14.8 | 16.02.03 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM | M² | 8.16 | 157.5 | 207.08 | 1689.77
14.9 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 70.15 | 194.05 | 255.14 | 17898.07 | Conferir o perimetro
15 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 32296.14
15.1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
15.1.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M² | 662.76 | 5.46 | 7.18 | 4758.62
15.1.2 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 61.87 | 17.14 | 22.54 | 1394.55
15.1.3 | 14.15.06 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA BRANCA 20X20 (1ª LINHA) EM PAREDES COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC II CIMENTO COLANTE (ÁREA MOLHADA ATÉ O TETO) | M² | 68.057 | 64.7 | 85.07 | 5789.61
15.1.4 | 14.05.34 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 cimento e areia | M² | 662.76 | 23.36 | 30.71 | 20353.36
16 |  | PINTURA |  |  |  |  | 60863.59
16.1 |  | QUADRAS - PISO
16.1.1 | PIN-EPO-020 | PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO | M | 377.9 | 11.78 | 15.49 | 5853.67
16.1.2 | 17.30.01 | PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS | M² | 805 | 22.49 | 29.57 | 23803.85
16.1.3 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 937.7 | 10.55 | 13.87 | 13005.9
16.1 |  | MUROS, GUARDA-CORPO
16.2.1 | 17.05.05 | PINTURA LATEX PVA EXCLUSIVE SELADOR (SEM FUNDO) EXCLUSIVE EMASSAMENTO | M² | 1159.78 | 7.82 | 10.28 | 11922.54
16.2.2 | 17.15.09 | PINTURA ACRÍLICA, C/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO (PAREDES INTERNA E TETOS) PADRÃO PMLS | M² | 118.3986 | 20.46 | 26.9 | 3184.92
16.2.3 | 17.15.04 | PINTURA ACRÍLICA, S/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO E SELADOR ACRÍLICO PAREDES EXTERNA - PADRÃO PMLS | M² | 127.46 | 10.9 | 14.33 | 1826.5
16.2.4 | PIN-ESM-030 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO - GUARDA-CORPO | M | 70.15 | 13.73 | 18.05 | 1266.21
17 |  | QUADRAS |  |  |  |  | 27481.63
17.1 |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - QUADRAS/OUTROS
17.1.1 | 18.02.11 | REDE VOLEY COM MASTROS TUBO F.G. D=76MM E PED.JUIZ | CJ | 1 | 1154.57 | 1518.03 | 1518.03
17.1.2 | 18.02.05 | TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO | UN | 2 | 1687.4 | 2218.59 | 4437.18
17.1.3 | 18.02.23 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO | UN | 2 | 4394.03 | 5777.27 | 11554.54
17.1.4 | 18.02.17 | REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | CJ | 1 | 928.46 | 1220.74 | 1220.74 | VALOR PARA MOBILIZAÇÃO
17.1.5 | MERCADO | REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS (FIXADA NO ALAMBRADO E NA COBERTURA | M² | 232 | 9.92 | 13.04 | 3025.28 | 2076490.22
17.1.6 | 13.40.65 | BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL CROMADO D=1 1/2", CONFORME NBR Nº 9050 | M | 12 | 143.44 | 188.59 | 2263.08
17.1.7 | 13.40.53 | BARRA APOIO P/ LAVAT. RETANG. INOX 49X64X49CM D=1 1/2" | M | 6 | 244.21 | 321.09 | 1926.54
17.1.8 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M² | 5.344 | 218.64 | 287.47 | 1536.24
18 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 6703.54
18.1 | 9537 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 2804.83 | 1.82 | 2.39 | 6703.54
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 2726872.13
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 07 de julho de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 10.97% | 100% | 30% | 25% | 25% | 20%
|  | 299089.61 | 299089.61 | 89726.883 | 74772.4025 | 74772.4025 | 59817.922
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.345% | 100% | 95% | 0% | 0% | 5%
|  | 118475.65 | 118475.65 | 112551.8675 | 0 | 0 | 5923.7825
3 | MOVIMENTO DE TERRAS | 2.05% | 100% | 70% | 30% | 0% | 0%
|  | 55900.81 | 55900.81 | 39130.567 | 16770.243 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/MURO DE ARRIMO | 21.78% | 100% | 20% | 70% | 10% | 0%
|  | 593883.39 | 593883.39 | 118776.678 | 415718.373 | 59388.339 | 0
5 | PISO | 9.099% | 100% | 0% | 30% | 30% | 40%
|  | 248126.47 | 248126.47 | 0 | 74437.941 | 74437.941 | 99250.588
6 | ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA QUADRA | 28.35% | 100% | 10% | 20% | 60% | 10%
|  | 773191.83 | 773191.83 | 77319.183 | 154638.366 | 463915.098 | 77319.183
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.136% | 100% | 0% | 30% | 50% | 20%
|  | 30972.13 | 30972.13 | 0 | 9291.639 | 15486.065 | 6194.426
8 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 1.044% | 100% | 10% | 70% | 20% | 0%
|  | 28481.83 | 28481.83 | 2848.183 | 19937.281 | 5696.366 | 0
9 | BANCADAS | 0.05949% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1622.15 | 1622.15 | 0 | 0 | 0 | 1622.15
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO | 0.7232% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 19722 | 19722 | 0 | 0 | 0 | 19722
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.228% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 60742.43 | 60742.43 | 0 | 0 | 30371.215 | 30371.215
12 | INSTALAÇÕES DE SPDA COMUNICAÇÃO E LÓGICA | 0.6106% | 100% | 0% | 0% | 30% | 70%
|  | 16651.15 | 16651.15 | 0 | 0 | 4995.345 | 11655.805
13 | VEDAÇÕES | 5.668% | 100% | 0% | 30% | 70% | 0%
|  | 154560.28 | 154560.28 | 0 | 46368.084 | 108192.196 | 0
14 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA | 7.265% | 100% | 0% | 20% | 60% | 20%
|  | 198107.5 | 198107.5 | 0 | 39621.5 | 118864.5 | 39621.5
15 | REVESTIMENTO | 1.184% | 100% | 0% | 30% | 70% | 0%
|  | 32296.14 | 32296.14 | 0 | 9688.842 | 22607.298 | 0
16 | PINTURA | 2.232% | 100% | 0% | 0% | 40% | 60%
|  | 60863.59 | 60863.59 | 0 | 0 | 24345.436 | 36518.154
17 | QUADRAS | 1.008% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 27481.63 | 27481.63 | 0 | 0 | 0 | 27481.63
18 | LIMPEZA GERAL | 0.2458% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 6703.54 | 6703.54 | 0 | 0 | 0 | 6703.54
TOTAL |  | 100% | 100% | 16.15% | 31.58% | 36.78% | 15.48%
|  | 2726872.13 | 2726872.13 | 440353.3615 | 861244.6715 | 1003072.2015 | 422201.8955
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
CONSTRUÇÃO DE QUADRA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL

## COMPOSIÇÃO QUADRA
Nº do Processo:
Nº do Edital:
Data:__05/_07/2017
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DAS QUADRAS DA ESCOLA DONA MARUCAS
FUNCIONÁRIO
ITEM 1.8 DA PLANILHA
Uniforme | 128.6
Vale-Transporte | 215.6
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) | -78.54
Cesta Básica | 132.5
TOTAL POR FUNCIONÁRIO- | 398.16
10 FUNCIONÁRIOS/ MÊS | 3981.6