## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL DO AERONAUTAS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [13 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1 / 01 | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 2.074% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 254967.67 | 254967.67 | 127483.835 | 127483.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 / 02 | INDIRETOS | 12.8% | 100% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10%
|  | 1574419.74 | 1574419.74 | 78720.987 | 78720.987 | 78720.987 | 78720.987 | 78720.987 | 78720.987 | 94465.1844 | 94465.1844 | 94465.1844 | 94465.1844 | 94465.1844 | 78720.987 | 78720.987 | 78720.987 | 78720.987 | 78720.987 | 78720.987 | 157441.974
3 / 03 | TERRAPLENAGEM | 0.7732% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 95074.27 | 95074.27 | 23768.5675 | 23768.5675 | 23768.5675 | 23768.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 / 04 | FUNDAÇÃO | 7.903% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 971767.72 | 971767.72 | 194353.544 | 194353.544 | 194353.544 | 194353.544 | 194353.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 / 05 | SUPERESTRUTURA EM CONCRETO | 14.55% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1788459.13 | 1788459.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268268.8695 | 268268.8695 | 268268.8695 | 268268.8695 | 178845.913 | 178845.913 | 178845.913 | 178845.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | QUADRA POLIESPORTIVA | 3.13% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 384855.58 | 384855.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38485.558 | 38485.558 | 38485.558 | 38485.558 | 38485.558 | 38485.558 | 38485.558 | 19242.779 | 19242.779 | 19242.779 | 19242.779 | 19242.779 | 19242.779
7 / 06 | COBERTURA | 10.57% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 1299931.61 | 1299931.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194989.7415 | 194989.7415 | 194989.7415 | 194989.7415 | 129993.161 | 129993.161 | 129993.161 | 129993.161
8 / 07 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.3879% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 47691.24 | 47691.24 | 4769.124 | 4769.124 | 4769.124 | 4769.124 | 4769.124 | 2384.562 | 2384.562 | 2384.562 | 2384.562 | 2384.562 | 2384.562 | 4769.124 | 4769.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ÁGUA PLUVIAL | 0.4383% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 53891.59 | 53891.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389.159 | 5389.159 | 5389.159 | 5389.159 | 5389.159 | 5389.159 | 5389.159 | 5389.159 | 5389.159 | 5389.159
10 / 08 | PAVIMENTAÇÃO | 7.154% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
|  | 879605.39 | 879605.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175921.078 | 175921.078 | 175921.078 | 175921.078 | 175921.078 | 0 | 0
11 / 09 | ALVENARIA E DIVISÕES | 2.61% | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0%
|  | 320901.09 | 320901.09 | 0 | 0 | 32090.109 | 32090.109 | 32090.109 | 32090.109 | 19254.0654 | 19254.0654 | 19254.0654 | 19254.0654 | 19254.0654 | 16045.0545 | 16045.0545 | 16045.0545 | 16045.0545 | 16045.0545 | 16045.0545 | 0
12 / 010 | CINTAMENTO E VERGAS | 0.2908% | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0%
|  | 35755.93 | 35755.93 | 0 | 0 | 3575.593 | 3575.593 | 3575.593 | 3575.593 | 2145.3558 | 2145.3558 | 2145.3558 | 2145.3558 | 2145.3558 | 1787.7965 | 1787.7965 | 1787.7965 | 1787.7965 | 1787.7965 | 1787.7965 | 0
13 / 011 | ESQUADRIAS | 0.8532% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0%
|  | 104901.36 | 104901.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490.136 | 15735.204 | 15735.204 | 15735.204 | 15735.204 | 15735.204 | 15735.204 | 0
14 / 012 | SERRALHERIA | 2.92% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 359046.74 | 359046.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89761.685 | 89761.685 | 89761.685 | 89761.685
15 / 013 | REVESTIMENTOS | 6.74% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
|  | 828723.33 | 828723.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82872.333 | 82872.333 | 82872.333 | 82872.333 | 82872.333 | 82872.333 | 82872.333 | 82872.333 | 82872.333 | 82872.333 | 0
16 / 014 | PINTURA | 3.007% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 369704.85 | 369704.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92426.2125 | 92426.2125 | 92426.2125 | 92426.2125
17 / 015 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 4.439% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0%
|  | 545762.26 | 545762.26 | 0 | 0 | 0 | 54576.226 | 54576.226 | 54576.226 | 54576.226 | 54576.226 | 54576.226 | 27288.113 | 27288.113 | 27288.113 | 27288.113 | 27288.113 | 27288.113 | 27288.113 | 27288.113 | 0
18 / 016 | DIVISÓRIAS E BANCADAS | 0.657% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0%
|  | 80778.6 | 80778.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16155.72 | 16155.72 | 16155.72 | 16155.72 | 16155.72 | 0
19 / 017 | VIDROS | 0.2768% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
|  | 34035.42 | 34035.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403.542 | 3403.542 | 3403.542 | 5105.313 | 5105.313 | 5105.313 | 5105.313 | 3403.542
20 / 018 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.499% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0%
|  | 799101.56 | 799101.56 | 0 | 0 | 0 | 79910.156 | 79910.156 | 79910.156 | 79910.156 | 79910.156 | 79910.156 | 39955.078 | 39955.078 | 39955.078 | 39955.078 | 39955.078 | 39955.078 | 39955.078 | 39955.078 | 0
21 / 019 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 3.32% | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 408167.42 | 408167.42 | 0 | 40816.742 | 40816.742 | 40816.742 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371 | 20408.371
22 / 020 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1.187% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0%
|  | 145959.66 | 145959.66 | 0 | 0 | 0 | 14595.966 | 14595.966 | 14595.966 | 14595.966 | 14595.966 | 14595.966 | 7297.983 | 7297.983 | 7297.983 | 7297.983 | 7297.983 | 7297.983 | 7297.983 | 7297.983 | 0
23 | AUDITÓRIO | 0.4468% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10%
|  | 54943.1 | 54943.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5494.31 | 5494.31 | 5494.31 | 5494.31 | 5494.31 | 2747.155 | 2747.155 | 2747.155 | 2747.155 | 2747.155 | 2747.155 | 2747.155 | 2747.155 | 5494.31
24 / 021 | DIVERSOS | 4.39% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50%
|  | 539817.98 | 539817.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53981.798 | 53981.798 | 53981.798 | 53981.798 | 53981.798 | 269908.99
022 | URBANIZAÇÃO EXTERNA | 0.7515% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 92398.06 | 92398.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18479.612 | 18479.612 | 18479.612 | 18479.612 | 18479.612
25 / 023 | LIMPEZA GERAL | 0.2574% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 31648.18 | 31648.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31648.18
26 / 024 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1.573% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 193456.46 | 193456.46 | 193456.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 5.063% | 3.822% | 3.075% | 4.287% | 3.973% | 4.868% | 4.88% | 5.554% | 5.597% | 4.242% | 5.94% | 7.276% | 7.69% | 6.361% | 7.314% | 7.314% | 5.883% | 6.861%
|  | 12295765.94 | 12295765.94 | 622552.5175 | 469912.7995 | 378094.6665 | 527177.0145 | 488494.386 | 598510.7075 | 599988.6241 | 682860.9571 | 688250.1161 | 521538.8306 | 730422.2501 | 894662.1905 | 945556.9295 | 782123.2755 | 899314.5925 | 899314.5925 | 723393.5145 | 843597.9755
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS