## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  |  | DATA: 28/06/2017
LOCAL: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - BAIRROS: NOVO SANTOS DUMONT/AERONAUTAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | 30.17% | 0.3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 64703.78 | 4889.4
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 2006.4063 | 2611.74 | 2611.74
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 12364.24 | 16094.53 | 32189.06
1.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 4966.84 | 6465.34 | 19396.02
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 12 | 359.63 | 468.13 | 5617.56
1.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 12 | 313.01 | 407.45 | 4889.4
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 381024.27
2.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 3353 | 0.46 | 0.6 | 2011.8
2.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM) | M³XKM | 15088.5 | 1.15 | 1.5 | 22632.75
2.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 3209.3 | 1.07 | 1.39 | 4460.93
2.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 1283.72 | 77.33 | 100.66 | 129219.26
2.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM)(BASE) | M³XKM | 32093 | 1.15 | 1.5 | 48139.5
2.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 3209.3 | 4.19 | 5.45 | 17490.69
2.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM ( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 233.3803 | 0.33 | 0.43 | 100.35
2.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 3209.3 | 1.15 | 1.5 | 4813.95
2.9 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 97.2418 | 0.33 | 0.43 | 41.81
2.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 160.465 | 660.33 | 859.55 | 137927.69
2.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 1499.7213 | 0.33 | 0.43 | 644.88
2.12 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (AGREGADO) | TXKM | 14315.5215 | 0.33 | 0.43 | 6155.67
2.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 11361.525 | 0.5 | 0.65 | 7384.99
3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 79360.28
3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 958 | 31.62 | 41.16 | 39431.28
3.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 823 | 37.07 | 48.25 | 39709.75
3.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 13.6857 | 12.31 | 16.02 | 219.25
[6 empty] | 0 | 0 | VALOR CUSTO | 118752.305
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 525088.33 | 401281.27
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 26 de julho de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## RUA LAGOA SANTA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  |  | DATA: 28/06/2017
LOCAL: RUA LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UNID. |  | 499.6199 | 650.36 | 0
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 12364.24 | 16094.53 | 0
1.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 4966.84 | 6465.34 | 0
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² |  | 359.63 | 468.13 | 0
1.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² |  | 313.01 | 407.45 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 106776.76
2.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 945 | 0.46 | 0.6 | 567
2.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM) | M³XKM | 4252.5 | 1.15 | 1.5 | 6378.75
2.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 904.5 | 1.07 | 1.39 | 1257.26
2.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 361.8 | 77.33 | 100.66 | 36418.79
2.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM)(BASE) | M³XKM | 9045 | 1.15 | 1.5 | 13567.5
2.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 904.5 | 4.19 | 5.45 | 4929.53
2.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM ( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 65.7752 | 0.33 | 0.43 | 28.28
2.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 904.5 | 1.15 | 1.5 | 1356.75
2.9 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 27.4063 | 0.33 | 0.43 | 11.78
2.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 45.225 | 660.33 | 859.55 | 38873.15
2.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 358.182 | 0.33 | 0.43 | 154.02
2.12 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (AGREGADO) | TXKM | 3419.01 | 0.33 | 0.43 | 1470.17
2.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 2713.5 | 0.5 | 0.65 | 1763.78
3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 17688.74
3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 270 | 31.62 | 41.16 | 11113.2
3.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 135 | 37.07 | 48.25 | 6513.75
3.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3.8571 | 12.31 | 16.02 | 61.79
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS
[6 empty] | 0 | 0 | 99923.98
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 124465.5
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 28 de junho de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## RUA SÃO RAIMUNDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  |  | DATA: 28/06/2017
LOCAL: RUA SÃO RAIMUNDO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UNID. |  | 664.5984 | 865.11 | 0
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 12364.24 | 16094.53 | 0
1.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 4966.84 | 6465.34 | 0
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² |  | 359.63 | 468.13 | 0
1.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² |  | 313.01 | 407.45 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 108358.64
2.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 959 | 0.46 | 0.6 | 575.4
2.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM) | M³XKM | 4315.5 | 1.15 | 1.5 | 6473.25
2.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 917.9 | 1.07 | 1.39 | 1275.88
2.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 367.16 | 77.33 | 100.66 | 36958.33
2.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM)(BASE) | M³XKM | 9179 | 1.15 | 1.5 | 13768.5
2.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 917.9 | 4.19 | 5.45 | 5002.56
2.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM ( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 66.7497 | 0.33 | 0.43 | 28.7
2.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 917.9 | 1.15 | 1.5 | 1376.85
2.9 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 27.8124 | 0.33 | 0.43 | 11.96
2.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 45.895 | 660.33 | 859.55 | 39449.05
2.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 363.4884 | 0.33 | 0.43 | 156.3
2.12 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (AGREGADO) | TXKM | 3469.662 | 0.33 | 0.43 | 1491.95
2.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 2753.7 | 0.5 | 0.65 | 1789.91
3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 24561.05
3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 274 | 31.62 | 41.16 | 11277.84
3.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 274 | 37.07 | 48.25 | 13220.5
3.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3.9143 | 12.31 | 16.02 | 62.71
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS
[6 empty] | 0 | 0 | 132919.69
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 132919.69
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 28 de junho de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## DEL PRETI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  |  | DATA: 27/06/2017
LOCAL: RUA DEL PRETI |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UNID. |  | 382.6945 | 498.15 | 0
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 12367.96 | 16099.37 | 0
1.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 4969.13 | 6468.32 | 0
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² |  | 359.63 | 468.13
1.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² |  | 313.01 | 407.45
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 45643.64
2.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 399 | 0.46 | 0.6 | 239.4
2.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM) | M³XKM | 1795.5 | 1.14 | 1.48 | 2657.34
2.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 381.9 | 1.07 | 1.39 | 530.84
2.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 152.76 | 77.29 | 100.61 | 15369.18
2.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM)(BASE) | M³XKM | 3819 | 1.14 | 1.48 | 5652.12
2.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 381.9 | 4.38 | 5.7 | 2176.83
2.7 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM ( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 27.7718 | 0.33 | 0.43 | 11.94
2.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 381.9 | 1.13 | 1.47 | 561.39
2.9 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 11.5716 | 0.33 | 0.43 | 4.98
2.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 19.095 | 660.33 | 859.55 | 16413.11
2.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 214.2459 | 0.33 | 0.43 | 92.13
2.12 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (AGREGADO) | TXKM | 2045.0745 | 0.33 | 0.43 | 879.38
2.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 1623.075 | 0.5 | 0.65 | 1055
3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10174.37
3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 114 | 31.63 | 41.17 | 4693.38
3.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 114 | 36.76 | 47.85 | 5454.9
3.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.6286 | 12.31 | 16.02 | 26.09
[6 empty] | 0 | 0 | 76538.9
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 55818.01
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 25 de maio de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## ALVARO ALVIM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  |  | DATA: 27/06/2017
LOCAL: RUA ALVARO ALVIM |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UNID. |  | 970.3394 | 1263.09 | 0
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 12367.96 | 16099.37 | 0
1.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 4969.13 | 6468.32 | 0
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² |  | 359.63 | 468.13 | 0
1.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² |  | 313.01 | 407.45 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 120114.84
2.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 1050 | 0.46 | 0.6 | 630
2.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=15KM) | M³XKM | 4725 | 1.14 | 1.48 | 6993
2.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1005 | 1.07 | 1.39 | 1396.95
2.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 402 | 77.29 | 100.61 | 40445.22
2.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM)(BASE) | M³XKM | 10050 | 1.14 | 1.48 | 14874
2.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 1005 | 4.38 | 5.7 | 5728.5
2.7 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM ( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 73.0836 | 0.33 | 0.43 | 31.43
2.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 1005 | 1.13 | 1.47 | 1477.35
2.9 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 30.4515 | 0.33 | 0.43 | 13.09
2.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 50.25 | 660.33 | 859.55 | 43192.39
2.11 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 563.805 | 0.33 | 0.43 | 242.44
2.12 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (AGREGADO) | TXKM | 5381.775 | 0.33 | 0.43 | 2314.16
2.13 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 4271.25 | 0.5 | 0.65 | 2776.31
3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 26774.66
3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 300 | 31.63 | 41.17 | 12351
3.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 300 | 36.76 | 47.85 | 14355
3.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4.2857 | 12.31 | 16.02 | 68.66
[6 empty] | 0 | 0 | 194067.88
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 146889.5
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 25 de maio de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.32% | 100% | 40% | 30% | 30%
|  | 64703.78 | 64703.78 | 25881.512 | 19411.134 | 19411.134
2 | PAVIMENTAÇÃO | 72.56% | 100% | 30% | 50% | 20%
|  | 381024.27 | 381024.27 | 114307.281 | 190512.135 | 76204.854
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 15.11% | 100% |  | 40% | 60%
|  | 79360.28 | 79360.28 |  | 31744.112 | 47616.168
TOTAL |  | 100% | 100% | 26.7% | 46.02% | 27.28%
|  | 525088.33 | 525088.33 | 140188.793 | 241667.381 | 143232.156
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
PAVIMENTAÇÃO DE VARIOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS AERONAUTAS E NOVO SANTOS DUMONT
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.2% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.38% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.85% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 7.94% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.13% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL