## PLANILHA ORÇ. LICITAÇAO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS. |  |  |  |  | DATA: 28/09/2017
LOCAL: RUA ALVARO ALVIM, RUA SÃO RAIMUNDO E RUA DEL PRETI. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: (SOMENTE POR EMPREITADA GLOBAL).
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/17 DESONERADA.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 SEMANAS |  |  |  | BDI: |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0 | 19296.66 | TOTAL | 24769.25
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1 | 14824.2 | 19296.66 | 19296.66 | 19710
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 2778.8
2.1 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 1 | 353.51 | 460.16 | 460.16
2.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DIMENSÃO DA PLACA 3,00 X 2,00 M | M² | 6 | 296.87 | 386.44 | 2318.64
3 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 2693.79
3.1 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 2069.44 | 2693.79 | 2693.79
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 243734.27 |  | #REF!
4.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 3484.183 | 0.41 | 0.53 | 1846.62
4.2 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (TRANSPORTE PARA LIMPEZA E DMT=07KM) | M³XKM | 7316.7843 | 1.27 | 1.65 | 12072.69
4.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 2197.32 | 1.03 | 1.34 | 2944.41
4.4 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 878.928 | 80.19 | 104.38 | 91742.5
4.5 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (TRANSPORTE PARA A BASE E DMT=25KM) | M³XKM | 21973.2 | 1.27 | 1.65 | 36255.78
4.6 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M² | 1899.168 | 4.56 | 5.94 | 11281.06
4.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30 E DMT=60KM) | TXKM | 138.1075 | 0.34 | 0.44 | 60.77
4.8 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 1899.168 | 1.13 | 1.47 | 2791.78
4.9 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C E DMT=60KM) | TXKM | 57.5448 | 0.34 | 0.44 | 25.32
4.10 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M³ | 94.9584 | 654 | 851.31 | 80839.04
4.11 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ E DMT=60KM) | M³XKM | 5697.504 | 0.52 | 0.68 | 3874.3
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 176670.28 | #REF!
5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | M | 662.56 | 31.74 | 41.32 | 27376.98
5.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. | M | 651.65 | 36.74 | 47.82 | 31161.9
5.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 9.3093 | 9.05 | 11.78 | 109.66
5.4 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 1452.958 | 51.45 | 66.97 | 97304.6 |  | 157987.17
5.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO. | M3 | 25.92 | 47.51 | 61.84 | 1602.89
5.6 | 94097 | PREPARO DE TERRENO COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | M2 | 86.4 | 3.83 | 4.99 | 431.14
5.7 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 86.4 | 10.59 | 13.79 | 1191.46 |  | 6236.25
5.8 | 72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 25.2 | 153.79 | 200.19 | 5044.79
5.9 | 73876/001 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 81.738 | 21.36 | 27.8 | 2272.32
5.10 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 5 | 81.18 | 105.67 | 528.35
5.11 | 5213445/DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 5 | 387.64 | 504.59 | 2522.95
5.12 | 5213464 /DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO DE 0,60M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UN | 1 | 233.3 | 303.69 | 303.69
5.13 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1222.808 | 2.18 | 2.84 | 3472.77
5.14 | 02.11.02 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO (PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO) | M2 | 230.15 | 8.83 | 11.49 | 2644.42
5.15 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 44.8792 | 1.5 | 1.95 | 87.51
5.16 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM - usado dmt 10 km | M³KM | 448.7925 | 1.05 | 1.37 | 614.85
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 445173.8
Responsável técnico: ____________________________________________________________________
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 26 de dezembro de 2017. | [8 empty] | #REF!
RESUMO
[9 empty] | ADM | 24769.25
[9 empty] | RUA 1 | #REF!
[9 empty] | RUA 2 | #REF!
[9 empty] | RUA 3 | #REF!
#REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS.
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
#REF! |  | PRAZO DA OBRA: 4 SEMANAS |  |  |  |  | 2017-12-26
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4.335% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 19296.66 | 19296.66 | 4824.165 | 4824.165 | 4824.165 | 4824.165
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.6242% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2778.8 | 2778.8 | 694.7 | 694.7 | 694.7 | 694.7
3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 0.6051% | 100% | 50% |  |  | 50%
|  | 2693.79 | 2693.79 | 1346.895 |  |  | 1346.895
4 | PAVIMENTAÇÃO | 54.75% | 100% | 25% | 28.47% | 26.5% | 20.03%
|  | 243734.27 | 243734.27 | 60933.5675 | 69391.1467 | 64589.5816 | 48819.9743
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 39.69% | 100% | 8.45% | 20% | 30% | 41.55%
|  | 176670.28 | 176670.28 | 14928.6387 | 35334.056 | 53001.084 | 73406.5013
TOTAL |  | 100% | 100% | 18.58% | 24.76% | 27.65% | 29%
|  | 445173.8 | 445173.8 | 82727.9662 | 110244.0677 | 123109.5305 | 129092.2356
Responsável técnico: ____________________________________________________________________
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 26 de dezembro de 2017.

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
PAVIMENTAÇÃO DE VARIOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS AERONAUTAS E NOVO SANTOS DUMONT
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%