## PLANILHA ORÇAMENTARIA ADM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - FASE 1 |  |  |  |  | DATA: 12/09/2018
LOCAL: ASCAMARE- BAIRRO: PALMITAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI JUL/18 - SUDECAP JUN/18 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES | [5 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 94656.37
1.1 | 44.01.01 | ENGENHEIRO SENIOR | MÊS | 1.5 | 20392.79 | 26545.29 | 39817.94
1.2 | 61.22.01 | AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA OBRAS | H | 1320 | 20.36 | 26.5 | 34980
1.3 | 45.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | MÊS | 7.5 | 1163.7 | 1514.79 | 11360.93
1.4 | 45.02.01 | GASOLINA | L | 1375 | 4.75 | 6.18 | 8497.5
TOTAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 94656.37
GRACE LIMA DO AMARAL
ENGENHEIRA CIVIL
Alessandro Jorge Salvino
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 12 de setembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - FASE 1 |  |  |  |  | DATA: 12/09/2018
LOCAL: ASCAMARE- BAIRRO: PALMITAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI JUL/18 - SUDECAP JUN/18 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [5 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 94656.37
1.1 |  | ENGENHEIRO CIVIL
1.1.1 | 44.01.01 | ENGENHEIRO SENIOR | MÊS | 1.5 | 20392.79 | 26545.29 | 39817.94
1.1.2 | 45.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | MÊS | 1.5 | 1163.7 | 1514.79 | 2272.19
1.1.3 | 45.02.01 | GASOLINA | L | 375 | 4.75 | 6.18 | 2317.5 | FIZ PRA 100 KM POR DIA , E O CARRO CONSUMINDO 12 KM/L, PRA 30 DIAS
1.2 |  | AUXILIAR DE ENGENHARIA
1.2.1 | 61.22.01 | AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA OBRAS | H | 1320 | 20.36 | 26.5 | 34980 | TEM TBEM TECNICO PARA SUPERVISAO DE OBRAS, 3 CLASSES
1.2.2 | 45.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | MÊS | 6 | 1163.7 | 1514.79 | 9088.74
1.2.3 | 45.02.01 | GASOLINA | L | 1000 | 4.75 | 6.18 | 6180
TOTAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 94656.37
GRACE LIMA DO AMARAL
ENGENHEIRA CIVIL
Alessandro Jorge Salvino
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 12 de setembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## Mémoria de Cálculo - obra
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [7 empty] | STATUS
CONTRATO:
P. ADM.
CONTRATADA: | [5 empty] | Xª. MEDIÇÃO
COD. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNID. | QUANT. | OBSERVAÇÃO
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | ENGENHEIRO SENIOR
| DURAÇÃO DA OBRA: |  | ENGENHEIRO NA OBRA:
| 6 |  | 25% |  | MÊS | 1.5
| MESES |  | (30 DIAS)
TOTAL ......................................................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | 1.5
1.2 | AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA OBRAS
| H |  | AUXILIAR NA OBRA:
| 220 |  | 6 |  | H | 1320
| (1 MÊS) |  | (6 MESES)
TOTAL ......................................................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | 1320
1.3 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL
| ENGENHEIRO: | 1.5
MÊS
[5 empty] | MÊS | 7.5
| AUXILIAR: | 6
MESES
TOTAL ......................................................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | 7.5
1.4 | GASOLINA
| DMT (KM) | MÉDIA (KM) | LITRO
| 100 | 12 | 8.3333
| (P/ DIA) | (KM/L) | (P/ DIA) |  |  |  | FIZ PRA 100 KM POR DIA , E O CARRO CONSUMINDO 12 KM/L, PRA 30 DIAS.
ENGENHEIRO: |  | 8.3333 | 45 | 375 | L | 1375
|  | LITRO | DIAS | TOTAL
FIZ PRA 100 KM POR DIA , E O CARRO CONSUMINDO 12 KM/L, PRA 80 DIAS.
AUXILIAR: |  | 8.3333 | 120 | 1000
|  | LITRO | DIAS | TOTAL
TOTAL ......................................................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | 1375
2018-09-12 | [7 empty] | S

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [8 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | ENGENHEIRO SENIOR | 42.07% | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 39817.94 | 39817.94 | 6633.6688 | 6633.6688 | 6637.6506 | 6637.6506 | 6637.6506 | 6637.6506
2 | AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA OBRAS | 36.95% | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 34980 | 34980 | 5827.668 | 5827.668 | 5831.166 | 5831.166 | 5831.166 | 5831.166
3 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | 12% | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 11360.93 | 11360.93 | 1892.7309 | 1892.7309 | 1893.867 | 1893.867 | 1893.867 | 1893.867
4 | GASOLINA | 8.977% | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 8497.5 | 8497.5 | 1415.6835 | 1415.6835 | 1416.5332 | 1416.5332 | 1416.5332 | 1416.5332
TOTAL |  | 100% | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 94656.37 | 94656.37 | 15769.7512 | 15769.7512 | 15779.2169 | 15779.2169 | 15779.2169 | 15779.2169
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - FASE 1
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;