## Cronograma Serviços de IP
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviços de Iluminação Pública (IP)
LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa |  |  | PRAZO máximo DOS SERVIÇOS: (120 dias)
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | Valor Contratado (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total
1 | Lote 01 - Projetos 58 - 59 - 62 - 90 - 98 - 100 - 102 - 102B - 107 - 108 | 1872155.7173 | 468038.9293 | 468038.9293 | 468038.9293 | 468038.9293 | 1872155.7173
|  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
2 | Lote 02 - Proejto 61 | 3060.0887 | 1530.0444 | 1530.0444 | 0 | 0 | 3060.0887
|  | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
03 | Lote 03 - Projeto 114 | 191223.8822 | 95611.9411 | 95611.9411 | 0 | 0 | 191223.8822 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
Total |  | 2066439.6882 | 565180.9148 | 565180.9148 | 468038.9293 | 468038.9293 | 2066439.6882
|  | 100% | 27.35% | 27.35% | 22.65% | 22.65% | 100%