## PLANILHA GERAL- PAVIM - DRENAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | DATA: MARÇO/2019
LOCAL: DIVERSOS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT/2018, SUDECAP JAN/2019, SINAPI FEV/2019 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 16 MESES |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 565760.04
1.1 | MOB-DES-010 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00- 0,2% | UNID. | 1 | 58217.048 | 75781.13 | 75781.13
1.2 | 01.09.07 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO | MÊS | 16 | 495.28 | 644.71 | 10315.36
1.3 | 01.09.02 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO | MÊS | 16 | 593.28 | 772.27 | 12356.32
1.4 | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 16 | 312.12 | 406.29 | 6500.64
1.5 | PROJ-EXE-075 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 46 | 795.73 | 1035.8 | 47646.8
1.6 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 4727.325 | 11.51 | 14.98 | 70815.33
| 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 440 | 44.44 | 57.85 | 25454
1.7 | 01.11.07 | SINALIZAÇÃO CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 60 | 48.4 | 63 | 3780
1.8 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 330.5 | 306.18 | 398.55 | 131720.78
1.9 | composição | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=310M2 | UNID. | 101 | 1122.4721 | 1461.12 | 147573.12
1.10 | 62.03.07 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL | A1 | 8 | 1337.03 | 1740.41 | 13923.28
1.11 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 176 | 86.83 | 113.03 | 19893.28
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 523651.84
2.1 | 44.01.03 | ENGENHEIRO | MÊS | 16 | 12828.84 | 16699.3 | 267188.8
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 24 | 5714.65 | 7438.76 | 178530.24
2.3 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 | 17.01 | 22.14 | 77932.8
3 |  | TRABALHOS EM TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 2612825.33
3.1 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 14235.3 | 1.74 | 2.26 | 32171.78 | 24769.422
3.2 | 03.18.01 | ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M | M³ | 12570.8875 | 3.23 | 4.2 | 52797.73 | 40603.9666
3.3 | 03.18.02 | ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 1,5M<H<=3,0M | M³ | 4687.747 | 4.09 | 5.32 | 24938.81 | 19172.8852
3.4 | 03.18.03 | ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 3,0M<H<=5,0M | M3 | 605 | 4.78 | 6.22 | 3763.1 | 2891.9
3.5 | 40.32.07 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,5<H<3,0M | M3 | 18.48 | 48.04 | 62.53 | 1155.55 | 887.7792
3.6 | RO-40124 | REMOÇÃO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.001 A 1.500 M | M³ | 404.46 | 11.65 | 15.16 | 6131.61 | 4711.959
3.7 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M³ | 13071.5482 | 16.31 | 21.23 | 277508.97 | 213196.9507
3.8 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M³ | 112578.3101 | 1.62 | 2.11 | 237540.23 | 182376.8623
3.9 | 03.13.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <= 5 KM | M3 X KM | 30628.2113 | 2.01 | 2.62 | 80245.91 | 61562.7048
3.10 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 4808.3 | 9.96 | 12.96 | 62315.57 | 47890.668
3.11 | 03.17.01 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M | M3 | 452.68 | 36.03 | 46.9 | 21230.69 | 16310.0604
3.12 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL | M3 | 114.9108 | 14.88 | 19.37 | 2225.82 | 1709.8727
3.13 | 02.11.04 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO | M2 | 1157.48 | 4.62 | 6.01 | 6956.45 | 5347.5576
3.14 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 50 | 6.01 | 7.82 | 391 | 300.5
3.15 | 02.11.07 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 62.5 | 9.42 | 12.26 | 766.25 | 588.75
3.16 | 02.13.03 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 42.5787 | 63.18 | 82.24 | 3501.67 | 2690.1191
3.17 | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 3051.9368 | 16.31 | 21.23 | 64792.62 | 49777.0898
3.18 | 03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | M2 | 567.5 | 0.47 | 0.61 | 346.18 | 266.725
3.19 | 03.01.07 | DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇAO | M2 | 567.5 | 1.2 | 1.56 | 885.3 | 681
3.20 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 M | M3 | 32.7708 | 18.02 | 23.46 | 768.8 | 590.5298
3.21 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M³XKM | 3287.96 | 1.08 | 1.41 | 4636.02 | 3550.9968 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND M2 O MOTONIVELADORA
3.22 | 73822 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 270228.74 | 0.46 | 0.6 | 162137.24 | 124305.2204
3.23 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 120949.172 | 4.04 | 5.26 | 636192.64 | 488634.6549
3.24 | 95877 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ATÉ 30KM | M3 X KM | 761699.523 | 0.82 | 1.07 | 815018.49 | 624593.6089
3.25 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 6.3 | 87.95 | 114.48 | 721.22 | 554.085 | 0
3.26 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M3 | 30798.25 | 1.16 | 1.51 | 46505.36 | 35725.97
3.27 | RO-41212 | REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO | M² | 6023.52 | 0.71 | 0.92 | 5541.64 | 4276.6992
3.28 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM) (BOTA FORA REVESTIMENTO SFÁLTICO) | M³XKM | 4517.64 | 1.15 | 1.5 | 6776.46 | 5195.286
3.29 | RO-41773 | REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (BASE) | M³ | 1204.704 | 6.18 | 8.04 | 9685.82 | 7445.0707
3.30 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM) (BOTA FORA BASE ANTIGA) | M³XKM | 30117.6 | 1.15 | 1.5 | 45176.4 | 34635.24
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 27267042.52 | 0
4.1 | RO-42650 | FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (3CM) | M² | 83349.48 | 3.79 | 4.93 | 410912.94 | 315894.5292
4.2 | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM) (BOTA FORA FRESAGEM) | M³XKM | 62512.11 | 1.15 | 1.5 | 93768.17 | 71888.9265
4.3 | CPU001 | LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA | M² | 83349.48 | 1.66 | 2.16 | 180034.88 | 138360.1368
4.4 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 215711.5 | 1.22 | 1.59 | 342981.29 | 263168.03
4.5 | 20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) | M3 | 43142.3 | 9.26 | 12.05 | 519864.72 | 399497.698
4.6 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE S - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 45008.708 | 117.94 | 153.52 | 6909736.85 | 5308327.0215
4.7 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M³XKM | 1125217.7 | 0.72 | 0.94 | 1057704.64 | 810156.744
4.8 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M² | 308303.02 | 6.08 | 7.91 | 2438676.89 | 1874482.3616
4.9 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 (MATERIAL BETUMINOSO) | TXKM | 22419.7956 | 1.6 | 2.08 | 46633.17 | 35871.673
4.10 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 298090.07 | 1.54 | 2 | 596180.14 | 459058.7078
4.11 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 (MATERIAL BETUMINOSO) | TXKM | 9357.1915 | 1.6 | 2.08 | 19462.96 | 14971.5063
4.12 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 6457 | 1016.72 | 1323.46 | 8545581.22 | 6564961.04
| 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLA-MENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 3827.56 | 984.84 | 1281.97 | 4906817.09 | 3769534.1904
4.13 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 (MATERIAL BETUMINOSO) | TXKM | 80864.63 | 1.6 | 2.08 | 168198.43 | 129383.408
4.14 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) (AGREGADO) | M³XKM | 761374.66 | 0.58 | 0.75 | 571031 | 441597.3028
4.15 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 612610.84 | 0.58 | 0.75 | 459458.13 | 355314.2872
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1398207.62 | 0
5.1 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 400 MM - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | M | 1633.25 | 21.82 | 28.4 | 46384.3 | 35637.515
5.2 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 500 MM- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | M | 177.5 | 26.72 | 34.78 | 6173.45 | 4742.8
5.3 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 600 MM- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | M | 1644 | 31.14 | 40.53 | 66631.32 | 51194.16
5.4 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 800 MM- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | M | 1196 | 46.3 | 60.27 | 72082.92 | 55374.8
5.5 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 1000 MM-MÃO DE OBBRA DE INSTALAÇÃO | M | 1228.5 | 61.14 | 79.59 | 97776.32 | 75110.49
5.6 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN=1200MM- MÃO DE OBBRA DE INSTALAÇÃO | M | 847 | 80.72 | 105.07 | 88994.29 | 68369.84
5.7 | 05.09.03 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 3563.3026 | 86.89 | 113.1 | 403009.52 | 309615.3622
5.8 | 19.18.03 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=600MM | UNID. | 40 | 1462.54 | 1903.79 | 76151.6 | 58501.6
5.9 | 19.18.05 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=800MM | UNID. | 19 | 1716.16 | 2233.93 | 42444.67 | 32607.04
5.10 | 19.18.09 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1200MM | UNID. | 8 | 2649.18 | 3448.44 | 27587.52 | 21193.44
5.11 | 19.19.09 | POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D= 1200 MM | UNID. | 1 | 2854.81 | 3716.11 | 3716.11 | 2854.81
5.12 | COMPOSIÇÃO | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25- MÃO DE OBBRA DE INSTALAÇÃO | M | 87 | 109.36 | 142.35 | 12384.45 | 9514.32
5.13 | COMPOSIÇÃO | TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UNID. | 90 | 725.78 | 354.83 | 31934.7 | 65320.2
5.14 | 19.15.05 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM | UNID. | 3 | 1463.89 | 1905.55 | 5716.65 | 4391.67
5.15 | 19.15.09 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1200MM | UNID. | 3 | 2453.63 | 3193.89 | 9581.67 | 7360.89
5.16 | COMPOSIÇÃO | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA- MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO | UNID. | 231 | 285.85 | 372.09 | 85952.79 | 66031.35
5.17 | COMPOSIÇÃO | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES- MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO | UNID. | 69 | 155.33 | 202.19 | 13951.11 | 10717.77
| COMPOSIÇÃO | CONJUNTO DE QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UNID. | 531 | 48.48 | 63.11 | 33511.41 | 25742.88
| COMPOSIÇÃO | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - MÃO DE OBBRA DE INSTALAÇÃO | UNID. | 531 | 21.24 | 27.65 | 14682.15 | 11278.44
5.18 | RO-42877 | LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO MÉDIA - Ø 1,00M | M | 500 | 41.11 | 53.51 | 26755 | 20555
5.19 | 19.10.03 | ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM | UNID. | 5 | 795.52 | 1035.53 | 5177.65 | 3977.6
5.20 | 83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.135 | 450.27 | 586.12 | 79.13 | 60.7865
5.21 | 19.70.09 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 400MM- MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO | M | 263 | 9.14 | 11.9 | 3129.7 | 2403.82
5.22 | 10.70.89 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 100 X 100 X 100 CM | UNID. | 4 | 724.73 | 943.38 | 3773.52 | 2898.92
5.23 | 19.23.07 | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP | M | 41 | 751.95 | 978.81 | 40131.21 | 30829.95
5.24 | 05.09.02 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA | M3 | 1.95 | 98.82 | 128.63 | 250.83 | 192.699
5.25 | 05.07.45 | CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO FCK >= 25,0 MPA, USINADO | M3 | 115.385 | 336.8 | 438.41 | 50585.94 | 38861.668
5.26 | 05.05.01 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO | KG | 4896.0328 | 8.42 | 10.96 | 53660.52 | 41224.5963
5.27 | 05.04.01 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO | M2 | 23.49 | 54.59 | 71.06 | 1669.2 | 1282.3191
5.28 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS | KG | 1042 | 10.5 | 13.67 | 14244.14 | 10941
5.29 | 19.18.07 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1000MM | UNID. | 19 | 2051.31 | 2670.19 | 50733.61 | 38974.89
5.30 | 19.10.09 | ALA DE REDE TUBULAR D= 1200 MM | UNID. | 0 | 1623.4 | 2113.18 | 0 | 0
5.31 | 19.10.07 | ALA DE REDE TUBULAR D= 1000 MM | UNID. | 2 | 1106.56 | 1440.41 | 2880.82 | 2213.12
5.32 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPOB (100X100X120CM), D=500MMA1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 4 | 1242.49 | 1617.35 | 6469.4 | 4969.96
6 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 1466722.27 | 0
6.1 | 20.04.03 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 1667.9946 | 104.53 | 136.07 | 226964.02 | 174355.4716
6.2 | 20.06.03 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 1694.4966 | 108.04 | 140.64 | 238314 | 183073.4143
6.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | M3KM | 84062.2794 | 1.2 | 1.56 | 131137.16 | 100874.7353
6.4 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M² | 11119.9638 | 6.08 | 7.91 | 87958.91 | 67609.3796
6.5 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 11119.9638 | 1.54 | 2 | 22239.93 | 17124.7442
6.6 | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 (MATERIAL BETUMINOSO) | TXKM | 1145.5787 | 1.6 | 2.08 | 2382.8 | 1832.9259
6.7 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 555.9982 | 965.09 | 1256.26 | 698478.28 | 536588.2908
6.8 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (CBUQ) | TXKM | 80063.739 | 0.57 | 0.74 | 59247.17 | 45636.3312
7 |  | GALERIAS E CONTENÇÕES |  |  |  |  | 1255260.45 | 0
7.1 | 05.20.03 | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO | M3 | 885 | 323.2 | 420.71 | 372328.35 | 286032
7.2 | 40.41.01 | MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M | M2 | 870 | 7.39 | 9.62 | 8369.4 | 6429.3
7.3 | 05.01.01 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO JOGADA | T | 633.04 | 84.12 | 109.5 | 69317.88 | 53251.3248
7.4 | 05.01.02 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA | M3 | 220 | 181.93 | 236.82 | 52100.4 | 40024.6
7.5 | 05.03.01 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M3 | 84.4 | 369.84 | 481.42 | 40631.85 | 31214.496
7.6 | RO-40398 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (2,00 X 1,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | U | 1 | 2477.16 | 3224.52 | 3224.52 | 2477.16
7.7 | RO-40360 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (2,00 X 1,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M | 20 | 1987.3 | 2586.87 | 51737.4 | 39746
7.8 | RO-40373 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE0A5,00M. BSCC(3,00X3,00)M- CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOSOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M | 12 | 4370.89 | 5689.59 | 68275.08 | 52450.68
7.9 | RO-40411 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00M .BSCC (3,00X3,00) M-BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | UNID. | 2 | 9471.57 | 12329.14 | 24658.28 | 18943.14
7.11 | 19.70.05 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D=200MM | M | 12 | 50.53 | 65.77 | 789.24 | 606.36
7.12 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 45.7951 | 368.3 | 479.42 | 21955.1 | 16866.3427
7.13 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 156.2162 | 37.91 | 49.35 | 7709.27 | 5922.1561
7.14 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE BLOCO TERRAE W 6MPA | M2 | 864 | 334.05 | 434.83 | 375693.12 | 288619.2
7.15 | 34804 | GEOGRELHA DESCIDA COM FILAMENTO DE POLIESTER MAIS PVC, C/RESISTENCIA LONGITUDINAL : 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30 KN/M E ALONGAMENTO = 12% | M2 | 3888 | 25.26 | 32.88 | 127837.44 | 98210.88
7.16 | RO-40978 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 42 KN/M2. (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 3024 | 7.78 | 10.13 | 30633.12 | 23526.72
8 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3832628.65 | 0
8.1 | 21.03.03 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | M | 59825.72 | 28.87 | 37.58 | 2248250.56 | 1727168.5364
8.2 | 19.30.04 | SARJETA PADRÃO SUDECAP - TIPO A | M | 58494.72 | 19.83 | 25.81 | 1509748.72 | 1159950.2976
8.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 831.4246 | 10.08 | 13.12 | 10908.29 | 8380.7597
8.4 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M2 | 187.5 | 28.86 | 37.57 | 7044.38 | 5411.25
8.5 | 21.29.02 | BARREIRA NEW JERSEY - SIMPLES - PADRÃO DER | M | 20 | 268.46 | 349.45 | 6989 | 5369.2
8.6 | 13.40.09 | GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D= 1 1/2" | M | 10 | 382.09 | 497.37 | 4973.7 | 3820.9
8.7 | 19.22.04 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UNID. | 200 | 171.75 | 223.57 | 44714 | 34350
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 38922098.72 | 29108523.9994
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Lagoa Santa, 27 de Março de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 16 MESES
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.454% | 90% | 7% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 6%
|  | 565760.04 |  | 39603.2028 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 31116.8022 | 33945.6024
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.345% | 100% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
|  | 523651.84 |  | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24 | 32728.24
3 | TRABALHOS EM TERRA / DEMOLIÇÕES | 6.713% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 2612825.33 |  | 261282.533 | 261282.533 | 261282.533 | 261282.533 | 261282.533 | 261282.533 | 261282.533 | 261282.533 | 130641.2665 | 130641.2665 | 130641.2665 | 130641.2665 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 70.06% | 100% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 27267042.52 |  | 1363352.126 | 1363352.126 | 1363352.126 | 1363352.126 | 1363352.126 | 2726704.252 | 2726704.252 | 2726704.252 | 2726704.252 | 2726704.252 | 1363352.126 | 1363352.126 | 1363352.126 | 1363352.126 | 1363352.126 | 0
5 | DRENAGEM | 3.592% | 100% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 1398207.62 |  | 0 | 69910.381 | 69910.381 | 69910.381 | 69910.381 | 69910.381 | 69910.381 | 139820.762 | 139820.762 | 139820.762 | 139820.762 | 139820.762 | 139820.762 | 69910.381 | 69910.381 | 0
6 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 3.768% | 100% |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | 1466722.27 |  | 0 | 0 | 73336.1135 | 73336.1135 | 73336.1135 | 73336.1135 | 73336.1135 | 73336.1135 | 146672.227 | 146672.227 | 146672.227 | 146672.227 | 146672.227 | 146672.227 | 73336.1135 | 73336.1135
7 | GALERIAS E CONTENÇÕES | 3.225% | 100% | MÊS 2: 10%; MÊS 3: 10%; MÊS 4: 15%; MÊS 5: 15%; MÊS 6: 15%; MÊS 7: 15%; MÊS 8: 10%; MÊS 9: 5%; MÊS 10: 5%
|  | 1255260.45 |  | 0 | 125526.045 | 125526.045 | 188289.0675 | 188289.0675 | 188289.0675 | 188289.0675 | 125526.045 | 62763.0225 | 62763.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 9.847% | 100% |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 3832628.65 |  | 0 | 0 | 191631.4325 | 191631.4325 | 191631.4325 | 191631.4325 | 191631.4325 | 191631.4325 | 191631.4325 | 191631.4325 | 383262.865 | 383262.865 | 383262.865 | 383262.865 | 383262.865 | 383262.865
TOTAL |  | 100% | 99.85% | 4.36% | 4.84% | 5.521% | 5.682% | 5.682% | 9.185% | 9.185% | 9.203% | 8.895% | 8.895% | 5.723% | 5.723% | 5.388% | 5.208% | 5.02% | 1.344%
|  | 38922098.72 | 38865522.716 | 1696966.1018 | 1883916.1272 | 2148883.6732 | 2211646.6957 | 2211646.6957 | 3574998.8217 | 3574998.8217 | 3582146.1802 | 3462078.0047 | 3462078.0047 | 2227594.2887 | 2227594.2887 | 2096953.0222 | 2027042.6412 | 1953706.5277 | 523272.8209
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Lagoa Santa, 27 março de 2019.

## COMPOSIÇÕES DRENAGEM
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
REF. | Código | Descrição | unid. | coef. | pr. Unit. | Pr. Total
40.87.04 | DN= 400 MM - INSTALAÇÃO |  | M |  |  |  | MATERIAL
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.11 | 74.3 | 8.173
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.11 | 16.7 | 1.837
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.594 | 12.01 | 7.1339
| 80.05.14 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1 | 100.21 |  | 100.21
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.019 | 246 | 4.674
| TOTAL |  |  |  |  | 21.8179 | 100.21
40.87.05 | DN= 500 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.13 | 74.3 | 9.659
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.13 | 16.7 | 2.171
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.687 | 12.01 | 8.2509
| 80.05.15 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1 | 126.47 |  | 126.47
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.027 | 246 | 6.642
TOTAL | [5 empty] | 26.7229 | 126.47
40.87.06 | DN= 600 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.15 | 74.3 | 11.145
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.15 | 16.7 | 2.505
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.78 | 12.01 | 9.3678
| 80.05.16 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1 | 170.25 |  | 170.25
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.033 | 246 | 8.118
| TOTAL |  |  |  |  | 31.1358
40.87.08 | DN= 800 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.18 | CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP | H | 0.17 | 116.94 | 19.8798
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.17 | 16.7 | 2.839
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.939 | 12.01 | 11.2774
| 80.05.18 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1 | 244.41 |  | 244.41
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.05 | 246 | 12.3
TOTAL | [5 empty] | 46.2962 | 244.41
40.87.10 | DN= 1000 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.18 | CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP | H | 0.2 | 116.94 | 23.388
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.2 | 16.7 | 3.34
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1.227 | 12.01 | 14.7363
| 80.05.20 | TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=1000MM | M | 1 | 455.24 |  | 455.24
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.08 | 246 | 19.68
| TOTAL |  |  |  |  | 61.1443 | 455.24
40.87.12 | DN= 1200 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.18 | CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP | H | 0.27 | 116.94 | 31.5738
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.27 | 16.7 | 4.509
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1.668 | 12.01 | 20.0327
| 80.05.22 | TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=1200MM | M | 1 |  |  | 669.84
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.1 | 246 | 24.6
| TOTAL |  |  |  |  | 80.7155 | 669.84
19.21 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - INSTALAÇÃO
19.21.02 | TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 |  | M
| 40.22.05 | ACO CA-25 - DEGRAUS | KG | 5.28 | 7.91 | 41.7648
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.035 | 294.53 | 10.3086
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.2 | 74.3 | 14.86
| 50.20.07 | CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.05 | 34.06 | 1.703
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 1 | 16.7 | 16.7
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 2 | 12.01 | 24.02
| 80.06.07 | TUBO DE CONCRETO MF CA-1 D= 800 MM | M | 1 | 180.74 |  | 180.74
| TOTAL |  |  |  |  | 109.3564 | 180.74
19.22 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA - INSTALAÇÃO
19.22.02 | FERRO FUNDIDO NODULAR |  | UN
| 40.10.23 | CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.19 | 419.35 | 79.6765
| 40.20.17 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) | M2 | 1.43 | 47.91 | 68.5113
| 40.22.10 | ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO | KG | 7.57 | 8.44 | 63.8908
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.01 | 294.53 | 2.9453
| 40.30.07 | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR | M2 | 0.66 | 125.89 | 83.0874
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.1 | 74.3 | 7.43
| 50.20.07 | CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.025 | 34.06 | 0.8515
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 1.75 | 16.7 | 29.225
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1.6 | 12.01 | 19.216
| 80.35.29 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 1 | 370.93 |  | 370.93
| TOTAL |  |  |  |  | 354.8338 | 370.93
19.70 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) - INSTALAÇÃO
19.70.09 | D= 400MM |  | M
| 55.10.10 | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | H | 0.38 | 12.01 | 4.5638
| 55.10.39 | BOMBEIRO | H | 0.19 | 16.69 | 3.1711
| 73.24.69 | TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-7362/2 D= 400MM X 6M | UN | 0.16667 | 1220.28 |  | 203.3841
| 73.80.22 | PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG) | PC | 0.036 | 39.1 | 1.4076
| TOTAL |  |  |  |  | 9.1425 | 203.3841
19.11 | CAIXA PARA BOCA LOBO - INSTALAÇÃO
19.11.01 | SIMPLES |  | UN
| 40.10.23 | CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.185 | 419.35
| 40.20.05 | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) | M2 | 0.22 | 49.47
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.061 | 294.53 | 17.9663
| 40.30.07 | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR | M2 | 3.72 | 125.89
| 40.32.05 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M | M3 | 1.684 | 36.03 | 60.6745
| 40.32.22 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 1.242 | 3.96 | 4.9183
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 2.5 | 16.7 | 41.75
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 2.5 | 12.01 | 30.025
| TOTAL |  |  |  |  | 155.3342
19.11.02 | DUPLA |  | UN
| 40.10.23 | CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.408 | 419.35
| 40.20.05 | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) | M2 | 0.791 | 49.47
| 40.22.10 | ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO | KG | 5.6 | 8.44
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.11 | 294.53 | 32.3983
| 40.30.07 | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR | M2 | 6.12 | 125.89
| 40.32.05 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M | M3 | 3.19 | 36.03 | 114.9357
| 40.32.22 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 2.355 | 3.96 | 9.3258
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 4.5 | 16.7 | 75.15
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 4.5 | 12.01 | 54.045
| TOTAL |  |  |  |  | 285.8548
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - INSTALAÇÃO
19.13.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP |  | UN
| 40.10.23 | CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.015 | 419.35 | 6.2903
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.005 | 294.53 | 1.4727
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 1 | 16.7 | 16.7
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 2 | 12.01 | 24.02
| 80.40.25 | GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M | UN | 1 | 70 |  | 70
| 80.40.27 | QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M | UN | 1 | 60 |  | 60
| TOTAL |  |  |  |  | 48.4829 | 130
19.14 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - INSTALAÇÃO
19.14.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP |  | UN
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.003 | 294.53 | 0.88359
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.5 | 16.7 | 8.35
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1 | 12.01 | 12.01
| 80.40.28 | CANTONEIRA DE CONCRETO | UN | 1 | 50 |  | 50
| TOTAL |  |  |  |  | 21.2436 | 50

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
CPU001 | LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA | M² |  |  | R$
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMETARES | H | 0.016667 | 13.27 | 0.22117
73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA | M² | 1 | 1.36 | 1.36
5839 | VASSOURA MECANICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA | H | 0.016667 | 4.92 | 0.082
TOTAL |  |  |  |  | 1.6632
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Coef. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
REF.: SUDECAP 62.03.25 Adaptado | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=310M2 | UN
56.11.05 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO | H | 8 | 107.25 | 858
56.12.01 | AUXILIAR DE ENGENHARIA | H | 8 | 22.88 | 183.04
56.16.04 | DIGITADOR | H | 1 | 22.37 | 22.37
54.40.06 | LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO | MES | 0.033 | 1163.7 | 38.4021
94.07.01 | XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN | 20 | 0.2 | 4
94.09.11 | XEROX COLORIDO FORMATO A4 | UN | 3 | 1.5 | 4.5
94.11.01 | ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN | 1 | 4 | 4
94.15.01 | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 | UN | 3 | 1.5 | 4.5
94.20.01 | REVELACAO FOTOGRAFICA | UN | 6 | 0.61 | 3.66
TOTAL |  |  |  |  | 1122.4721

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA:DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;