## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E FECHAMENTO DA UPA MORADAS DA LAPINHA E UBS MORADAS DA LAPINHA |  |  |  |  | DATA: JULHO/2019
LOCAL: MORADAS DA LAPINHA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP ABR/2019 , SETOP JAN/2019, SINAP MAIO/2019 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI |  |  | ,
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [6 empty] | 31.48% | 1.3148
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E FECHAMENTO DA UPA MORADAS DA LAPINHA E UBS MORADAS DA LAPINHA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 17499.2513
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA MAIS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER) | UND | 1 | 609.1535 | 800.91 | 800.91
1.2 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM | M2 | 6 | 201.36 | 264.75 | 1588.5
1.3 | 01.09.01 + 01.09.11 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UND | 1 | 800 | 1051.84 | 1051.84
1.4 | 01.09.07 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO | MÊS | 2 | 487.05 | 640.37 | 1280.74
1.5 | 01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 95 | 5.28 | 6.94 | 659.3
1.6 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 95 | 6.08 | 7.99 | 759.05
1.7 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 15 | 1.82 | 2.39 | 35.85
1.8 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.66 | 83.02 | 109.15 | 72.039
1.9 | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA | M2 | 170.6567 | 3.43 | 4.51 | 769.6616
1.10 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 141.8617 | 28.32 | 37.24 | 5282.9285
1.11 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 16.8656 | 45.08 | 59.27 | 999.6241
1.12 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 19.66 | 15.24 | 20.04 | 393.9864
1.13 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MANUAL | M3 | 129.7541 | 14.99 | 19.71 | 2557.4527
1.14 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 43.2514 | 18.24 | 23.98 | 1037.1675
1.15 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | M3XKM | 129.7541 | 1.23 | 1.62 | 210.2016
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 22163.3
2.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 5476.46 | 7200.45 | 14400.9
2.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 80 | 73.8 | 97.03 | 7762.4
3 |  | GRADIL |  |  |  |  | 63460.7077
3.1 | 13.38.30 | GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M2 | 235.2668 | 137.8642 | 181.26 | 42644.4602
3.2 | SER-POR-075 | PORTÃO PADRÃO DO GRADIL NYLOFOR, INCLUSIVE CADEADO | M2 | 45.499 | 347.97 | 457.51 | 20816.2475
4 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 25165.5743
4.1 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 18.1344 | 338.05 | 444.47 | 8060.1968
4.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 1088.064 | 8.21 | 10.79 | 11740.2106
4.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEI-TAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M3 | 46.1013 | 38.76 | 50.96 | 2349.3239
4.4 | ALV-BLO-045 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 45.2693 | 50.67 | 66.62 | 3015.843
5 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 33742.537
5.1 | 08.90.01 / URBEL | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE, INCL. ESTRUTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 22.43 | 387.78 | 509.85 | 11435.94
5.2 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 95 | 6.08 | 7.99 | 759.05
5.3 | 21.03.03 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | M | 95 | 29.37 | 38.62 | 3668.9
5.4 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 15 | 1.82 | 2.39 | 35.85
5.5 | 19.30.04 | SARJETA PADRÃO SUDECAP - TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | M | 15 | 19.2 | 25.24 | 378.6
5.6 | 21.05.03 | PASSEIO DE CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) | M2 | 155.5 | 43.68 | 57.43 | 8930.365
5.7 | PIN-SIN-010 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | UND | 2 | 164.02 | 215.65 | 431.3
5.8 | OBR-VIA-245 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 119 | 1.7 | 2.24 | 266.56
5.9 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 2 | 254.83 | 335.05 | 670.1
5.10 | 15.22.10 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA | M2 | 61.6 | 72.93 | 95.89 | 5906.824
5.11 | 15.22.11 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | M2 | 3.2 | 72.93 | 95.89 | 306.848
5.12 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 158.7 | 4.56 | 6 | 952.2
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 162031.3702 |  | 121830.69
DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor Municipal De Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário de Desenvolvimento Urbano

## LEVANTAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TELA TAPUME DE POLIPROPILENO
Trecho | Comprimento
Cio da Terra | 95
Total | 95
GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE
Trecho | Comprimento | H | DESC | AREA TOTAL
Pinto Alves UPA | 35.6 | 1.1 |  | 39.16
Cio da Terra UPA | 31.75 | 1.1 |  | 34.925
Cio da Terra UPA | 4.58 | 1.1 |  | 5.038
Cio da Terra UPA | 9.12 | 2.63 | 5.786 | 18.1996
UBS moradas PINTO ALVES | 4.15 | 2.63 |  | 10.9145
UBS moradas LATERAL | 19.16 | 2.63 |  | 50.3908
UBS moradas CIO DA TERRA | 22.03 | 2.63 |  | 57.9389
UBS moradas CIO DA TERRA | 10.2 | 1.65 |  | 16.83
UBS moradas CIO DA TERRA | 1.1 | 1.7 |  | 1.87
Total |  |  |  | 235.2668
PORTÃO, INCLUSIVE CADEADO - MESMO PADRÃO DO GRADIL
Portão | Referência | Largura | Altura | Área
Pinto Alves UPA | Lateral | 2.5 | 2.63 | 6.575 | 18.936
Lateral Cio da Terra | Lateral | 2.5 | 2.63 | 6.575
UPA Cio da Terra | Registro Urgência | 1 | 2.63 | 2.63
UPA Cio da Terra | Sala Urgencia | 1.2 | 2.63 | 3.156
UPA Cio da Terra | central gases | 3 | 2.63 | 7.89
UBS Moradas Pinto Alves | Farmacia | 1.8 | 2.63 | 4.734
UBS Moradas Pinto Alves | Recepção | 1.6 | 2.63 | 4.208
UBS Moradas Pinto Alves | lateral | 1 | 2.63 | 2.63
UBS Moradas Cio da Terra | prox rampa | 2.7 | 2.63 | 7.101
Total |  |  |  | 45.499
GUARDA CORPO
Portão | Referência | Largura | Altura | Área
RAMPA | Lateral | 14 | 1 | 14 | 28
Lateral Cio da Terra | Lateral | 14 | 1 | 14
UPA Cio da Terra | Registro Urgência |  |  | 0
UPA Cio da Terra | Sala Urgencia |  |  | 0
PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUPERF.METALICA
area gradil |  | lados | área gradil
235.2668 |  | 1 | 235.2668
Área Portões |  | Lados | Área Portões
45.499 |  | 1 | 45.499
Área Total Pintura |  |  | 280.7658
REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO
Alvenaria cordao de isolamento
Trecho | Comprimento | h | esp | volume
lateral p constr muro | 19.16 | 0.2 | 0.15 | 0.5748
postao maradas para cerca | 2.7 | 0.2 | 0.15 | 0.081
Cio da Terra | 95
Total | 95 |  |  | 0.6558
MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM
Trecho | Comprimento
Cio da Terra | 95
Total | 95
CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO
Trecho |  |  |  | Comprimento
Pinto Alves em frente à entrada da Sala de Espera |  |  |  | 15
Total |  |  |  | 15
SARJETA PADRÃO SUDECAP - TIPO A - (50X10)CM
Trecho |  |  |  | Comprimento
Pinto Alves em frente à entrada da Sala de Espera |  |  |  | 15
Total |  |  |  | 15
REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA
aterro compactado m³
Trecho | Comprimento | Largura | Área | area | volume
|  | 2.5 | 0
Cio da Terra | 55 | 2.5 | 137.5
Area Academia |  |  | 144.94 | 48.3133 | 96.6267
Area Academia |  |  |  | 72.47 | 36.235
Area rampa | 15 | 1.2 | 18 | 9 | 9
|  |  | 300.44 | 129.7833 | 141.8617
Total compac - aterro compactado |  |  | 170.6567
TRANSPORTES
aterro compactado m³
Trecho | area | esp | volume retira | volume emprestimo | volume tot
aterro compactado m³ |  |  |  | 141.8617 | 141.8617
escavaçoes |  |  | 7.8656 |  | -7.8656
escavaçoes rampa | 9 | 1 | 9 | 3 | -6
total |  |  | 16.8656 |  | 127.9961
demoliçoes | 9.185 | 0.12 | 1.1022
|  |  | 0.6558 | total transporte
|  |  | 1.758 |  | 129.7541
ALVENARIA Estrutural MURO
Trecho | Comprimento | Comprimento | Área | area descontar | AREA TOTAL
lateral entre posto e academia | 19.16 | 2 | 38.32
lateral da rampa | 15 | 1 | 15
lateral da rampa | 15 | 1 | 15
Total | 49.16 |  | 68.32 | 23.0507 | 45.2693
Estrutura MURO
| Comprimento | h | Área | volume | forma
cintas | 68.32 | 0.3 | 20.496 | 4.0992 | 40.992
pilares compri (0,20) x quantid | 1.2773 | 2 | 2.5547 | 0.51093 | 5.1093
fundaçao | 49.16 | 0.4 | 19.664 | 7.8656
preenchimento blocos |  |  | 45.2693 | 5.6587
|  |  |  | 18.1344 | 46.1013
PASSEIO DE CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)
Trecho | Comprimento | Largura | Área
Pinto Alves
Pinto Alves- Entrada
Cio da Terra | 55 | 2.5 | 137.5
rampa | 15 | 1.2 | 18
Total |  |  | 155.5
PINTURA PARA DEMARCACAO DE VAGAS (PNE)
| Comprimento | Largura | Área
| 5 | 3.6 | 18
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M
Comp. Por vaga | nº linhas | Desc.sobreposição | Comp. Total
4.6 | 32 | 28.2 | 119
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA
Trecho | Comprimento | Largura | área
Pinto Alves | 0 | 0.4 | 0
Cio da Terra | 95 | 0.4 | 38
acesso às rampas | 10 | 0.4 | 4
acesso à espera | 20 | 0.4 | 8
acesso à sutura | 7 | 0.4 | 2.8
acesso a urgência | 7 | 0.4 | 2.8
rampa a construir | 15 | 0.4 | 6
Total |  |  | 61.6
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA
Trecho | Comprimento | Largura | área
acesso às rampas | 0.8 | 0.8 | 0.64
acesso à espera | 0.8 | 0.8 | 0.64
acesso à sutura | 0.8 | 0.8 | 0.64
acesso a urgência | 0.8 | 0.8 | 0.64
acesso a rampa a construir | 0.8 | 0.8 | 0.64
Total |  |  | 3.2
LIMPEZA GERAL DE OBRA
Área
158.7

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E FECHAMENTO DA UPA MORADAS DA LAPINHA E UBS MORADAS DA LAPINHA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.8% | 100% | 80% | 20%
|  | 17499.2513 | 17499.2513 | 13999.401 | 3499.8503
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13.68% | 100% | 50% | 50%
|  | 22163.3 | 22163.3 | 11081.65 | 11081.65
3 | GRADIL | 39.17% | 100% | 30% | 70%
|  | 63460.7077 | 63460.7077 | 19038.2123 | 44422.4954
4 | ESTRUTURAS | 15.53% | 100% | 100%
|  | 25165.5743 | 25165.5743 | 25165.5743 | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | 20.82% | 100% | 35% | 65%
|  | 33742.537 | 33742.537 | 11809.888 | 21932.649
TOTAL |  | 100% | 100% | 50.05% | 49.95%
|  | 162031.3702 | 162031.3702 | 81094.7255 | 80936.6447
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário de Desenvolvimento Urbano
DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor Municipal de Obras

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E FECHAMENTO DA UPA MORADAS DA LAPINHA E UBS MORADAS DA LAPINHA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;