## Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM PRAÇA E ÁREA DE LAZER NO BAIRRO VILA MARIA |  |  |  |  | DATA: 14/11/2019
LOCAL: BAIRRO VILA MARIA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI SET/19, SETOP AGO/19, SUDECAP AGO/19 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 30.66%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 40439.73
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | CJ | 1 | 3241.7806 | 4235.71 | 4235.71
1.2 | 41.02.02 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UND | 1 | 449.57 | 587.41 | 587.41
1.3 | IIO-CON-045 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 4 | 734.38 | 959.54 | 3838.16
1.4 | IIO-CON-030 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) SANITÁRIOS, UM (1) LAVATÓRIO E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO | MÊS | 4 | 875.23 | 1143.58 | 4574.32
1.5 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 301.27 | 393.64 | 2361.84
1.6 | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X H = 2,20 M | M2 | 418.15 | 45.47 | 59.41 | 24842.29
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 83381.8
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 74.33 | 97.12 | 17093.12
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6445.56 | 8421.77 | 33687.08
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (12x36) | H | 1440 | 17.33 | 22.64 | 32601.6
3 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 12917.92
3.1 | 02.23.01 | REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME | M | 24 | 7.05 | 9.21 | 221.04
3.2 | 02.23.03 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | M2 | 215 | 10.23 | 13.37 | 2874.55
3.3 | DEM-CON-040 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS | M2 | 20 | 103.57 | 135.32 | 2706.4
3.4 | DEM-PIS-055 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 223.7 | 11.96 | 15.63 | 3496.43
3.5 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 6.24 | 83.8 | 109.49 | 683.22
3.6 | EM-CON-025 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 5.6 | 72.78 | 95.09 | 532.5
3.7 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 27.5 | 26.76 | 34.96 | 961.4
3.8 | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M | M3 | 27.5 | 40.14 | 52.45 | 1442.38
4 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 19581.4
4.1 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 1030.75 | 3.3 | 4.31 | 4442.53
4.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1961.24 | 2.35 | 3.07 | 6021.01
4.3 | 74005/1 | ATERRO DE AREAS COM COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 111.82 | 3.94 | 5.15 | 575.87
4.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO | M3 | 13.43 | 52.93 | 69.16 | 928.82
4.5 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 6.43 | 26.76 | 34.96 | 224.79
4.6 | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M | M3 | 6.43 | 40.14 | 52.45 | 337.25
4.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 4764.28 | 1.13 | 1.48 | 7051.13
5 |  | ESTRUTURAS E ALVENARIAS |  |  |  | 0 | 99179.86
5.1 |  | VESTIARIOS |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 24.45 | 39.02 | 50.98 | 1246.46
5.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 450.1 | 7.33 | 9.58 | 4311.96
5.1.3 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.43 | 394.42 | 515.35 | 3313.7
5.1.4 | ED-48388 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 6.6 | 11.04 | 14.42 | 95.17
5.1.5 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 96.55 | 39.53 | 51.65 | 4986.81
5.2 |  | CONTENÇÕES |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 124 | 20.07 | 26.22 | 3251.28
5.2.2 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 8.08 | 300.08 | 392.08 | 3168.01
5.2.3 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 28.46 | 394.42 | 515.35 | 14666.86
5.2.4 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 15.33 | 408.35 | 533.55 | 8179.32
5.2.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1405 | 7.33 | 9.58 | 13459.9
5.2.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 153.49 | 39.09 | 51.07 | 7838.73
5.2.7 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 201.1 | 49.43 | 64.59 | 12989.05
5.2.8 | ED-50233 | ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM | M | 10 | 22.14 | 28.93 | 289.3
5.2.9 | 40.42.01 | DRENO BARBACAN | UND | 136 | 6.03 | 7.88 | 1071.68
5.2.10 | ED-51137 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO | M3 | 13.6 | 93.73 | 122.47 | 1665.59
5.2.11 | ED-51136 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO | M3 | 27 | 87.83 | 114.76 | 3098.52
5.2.12 | 42.03.01 | ANDAIME COM ESTRADOS | M2MÊS | 100 | 3.99 | 5.21 | 521
5.3 |  | ARQUIBANCADAS |  |  |  | 0 | 0
5.3.1 | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 65.89 | 49.43 | 64.59 | 4255.84
5.3.2 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 9.88 | 394.42 | 515.35 | 5091.66
5.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 592.8 | 7.33 | 9.58 | 5679.02
6 |  | PISOS |  |  |  | 0 | 164330.03
6.1 | ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | M2 | 1058.85 | 58.65 | 76.63 | 81139.68
6.2 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL- ACABAMENTO RÚSTICO - RAMPAS | M2 | 109.46 | 30.06 | 39.28 | 4299.59
6.3 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL- ACABAMENTO RÚSTICO - PASSEIO LATERAL DA PRAÇA E CAMPO | M2 | 622.31 | 30.06 | 39.28 | 24444.34
6.4 | ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 2.64 | 1441.77 | 1883.82 | 4973.28
6.5 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO /AMARELO | M2 | 7.2 | 67.05 | 87.61 | 630.79
6.6 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO /AMARELO | M2 | 25.6 | 67.05 | 87.61 | 2242.82
6.7 | 15.25.26 | PISO VINILICO E DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND) | M2 | 137 | 112.35 | 146.8 | 20111.6
6.8 | ED-50417 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 103.74 | 51.65 | 67.49 | 7001.41
6.9 | URB-DRE-005 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 0.84 | 87.63 | 114.5 | 96.18
6.10 | 15.02.05 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) (VESTIÁRIO) E BRINQUEDO | M2 | 170.62 | 28.21 | 36.86 | 6289.05
6.11 | PIS-CON-010 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM (VESTIÁRIO) | M2 | 170.62 | 23.79 | 31.08 | 5302.87
6.12 | PIS-CER-010 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (VESTIÁRIO) | M2 | 33.62 | 69.86 | 91.28 | 3068.83
6.13 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (FORMA PARA DELIMITAÇÃO DE AREA TERMINAÇÃO DOS PASSEIOS, MUDANCA DE TIPOS DE PISO) | M2 | 92.61 | 39.09 | 51.07 | 4729.59
7 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 13053.22
7.1 | 08.01.11 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA | M2 | 43.02 | 39.58 | 51.72 | 2224.99
7.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 43.02 | 30.74 | 40.16 | 1727.68
7.3 | PLU-RUF-025 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 27.35 | 38.81 | 50.71 | 1386.92
7.4 | PLU-CAL-065 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO D=33 CM | M | 8.15 | 43.7 | 57.1 | 465.37
7.5 | CPU002 | PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO cj (7X13)=91 M² | CJ | 1 | 5547.4183 | 7248.26 | 7248.26
8 |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 246338.05
8.1 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M2 | 3.36 | 490.95 | 641.48 | 2155.37
8.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M2 | 3.6 | 343.17 | 448.39 | 1614.2
8.3 | ED-50978 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM | UND | 4 | 290.77 | 379.92 | 1519.68
8.4 | ED-50978 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 180 CM | M2 | 2.88 | 269.23 | 351.78 | 1013.13
8.5 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMAD O POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 184.65 | 296.84 | 387.85 | 71616.5
8.6 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. | M | 159.52 | 65.14 | 85.11 | 13576.75
8.7 | ED-50829 | ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) E PINTURA. | M | 174.4 | 626.58 | 818.69 | 142779.54
8.8 | 13.38.27 | GRADE DE FECHAMENTO INCLUSIVE PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 46.6 | 198.12 | 258.86 | 12062.88
9 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 14595.9456
9.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 | 225.86 | 5.63 | 7.36 | 1662.3296
9.2 | 87792 | REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 96.55 | 24.66 | 32.22 | 3110.841
9.3 | REV-REB-021 | REVESTIMENTO DE TETOS EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA | M2 | 43.02 | 21.42 | 27.99 | 1204.1298
9.4 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 | 86.29 | 20.93 | 27.35 | 2360.0315
9.5 | 14.17.13 | CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA, LINHA FORMA SLIM BRANCA ELIANE/EQUIVALENTE | M2 | 86.29 | 55.51 | 72.53 | 6258.6137
10 |  | PINTURA |  |  |  |  | 6879.67
10.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETOS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 43.02 | 4.29 | 5.61 | 241.34
10.2 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA TETO 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 43.02 | 10.88 | 14.22 | 611.74
10.3 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METALICA | M2 | 144.26 | 22.98 | 30.03 | 4332.13
10.4 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 96.55 | 4.29 | 5.61 | 541.65
10.5 | 17.15.01 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR | M2 | 96.55 | 9.14 | 11.94 | 1152.81
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2565.12
11.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 6 | 95.81 | 125.19 | 751.14
11.2 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 2 | 113.87 | 148.78 | 297.56
11.3 | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. | UND | 2 | 141.6 | 185.01 | 370.02
11.4 | ELE-CAB-290 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV - FLEXÍVEL M | M | 100 | 7.01 | 9.16 | 916
11.5 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 29.39 | 38.4 | 230.4
12 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 47848.41
12.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1.1 | HID-HID-020 | HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 1/2" COPASA | UND | 1 | 109.57 | 143.16 | 143.16
12.1.2 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 14 | 82.61 | 107.94 | 1511.16
12.1.3 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 8 | 47.6 | 62.19 | 497.52
12.1.4 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 6 | 65.77 | 85.94 | 515.64
12.1.5 | ELE-CXS-095 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 3 | 153.8 | 200.96 | 602.88
12.1.6 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 50 | 25.4 | 33.19 | 1659.5
12.1.7 | HID-RAL-011 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UND | 2 | 19.29 | 25.2 | 50.4
12.1.8 | ED-49935 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L | UND | 2 | 420.47 | 549.39 | 1098.78
12.1.9 | CPU003 | PONTO DE TORNEIRAS PARA IRRIGAÇÃO EM CAIXA EMBUTIDA NO PISO | UND | 2 | 506.7 | 662.05 | 1324.1
12.2 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
12.2.1 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 6 | 52.81 | 69 | 414
12.2.2 | ED-48553 | CANALETA TIPO 2 - D = 400 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG | M | 35 | 66.6 | 87.02 | 3045.7
12.2.3 | DRE-CAN-030 | CANALETA TIPO 4 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA, COM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEOP-MG | M | 97.56 | 90.51 | 118.26 | 11537.45
12.2.4 | 83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSEMENTO NTAMENTO | M | 4 | 130.99 | 171.15 | 684.6
12.3 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS
12.3.1 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UND | 2 | 103.91 | 135.77 | 271.54
12.3.2 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UND | 2 | 223.27 | 291.72 | 583.44
12.3.3 | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | UND | 2 | 98.48 | 128.67 | 257.34
12.3.4 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UND | 2 | 36.16 | 47.25 | 94.5
12.3.5 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 6 | 36.16 | 47.25 | 283.5
12.3.6 | ACE-SAB-025 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | UND | 2 | 49.75 | 65 | 130
12.3.7 | LOU-VAS-015 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | UND | 2 | 412.17 | 538.54 | 1077.08
12.3.8 | LOU-VAS-015 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 4 | 412.17 | 538.54 | 2154.16
12.3.9 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UND | 2 | 371.74 | 485.72 | 971.44
12.3.10 | MET-VAL-030 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | UND | 2 | 74.34 | 97.13 | 194.26
12.3.11 | 10.24.20 | TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 230.96 | 301.77 | 1810.62
12.3.12 | 10.24.17 | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR / EQUIVALENTE | UND | 4 | 36.55 | 47.76 | 191.04
12.3.13 | HID-REG-021 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4") - PADRÃO POPULAR | UND | 6 | 26.89 | 35.13 | 210.78
12.3.14 | 10.40.01 | CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5CM), CELITE / EQUIVALENTE | UND | 6 | 128.54 | 167.95 | 1007.7
12.3.15 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 2.52 | 309.91 | 404.93 | 1020.42
12.3.16 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M² | 20.75 | 535.03 | 699.07 | 14505.7
13 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 103608.64
13.1 | ED-49570 | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA | UND | 2 | 1552.75 | 2028.82 | 4057.64
13.2 | 21.40.02 | LIXEIRA TIPO 2 SUDECAP -METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L | UND | 5 | 90.38 | 118.09 | 590.45
13.3 | MERCADO | CADEIRA LATERAL DO CAMPO FUTEBOL (CADEIRA PLASTICA SOBRE LONGARINA DE AÇO DE 3 LUGARES ) | CJ | 8 | 320 | 418.11 | 3344.88
13.4 | CPU001 | BANCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM MADEIRA - CONFORME DETALHAMENTO PROJETO | CJ | 11 | 964.73 | 1260.52 | 13865.72
13.5 | ED-48353 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 40cm | M | 22.13 | 133.12 | 173.93 | 3849.07
13.6 | MERCADO | FORNECIMENTO DE PLAYGROUND DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS: 05 TORRES COM COBERTURA, 02 PASSARELA FIXAS, PASSARELA CURVA POSITIVA, TUNEL, TOBOGÃ, TEIA DE ARANHA, ESCORREGADOR SIMPLES , RAMPA DE ESCALADA, BALANÇO DUPLO, ESCORREGADOR CURVO, ESCADA CURVA TUBULAR, ESCADA DE FERRO, CANO DE ESCALADA, ESCORREGADOR CARACOL E DESCIDA DE BOMBEIRO. | CJ | 1 | 53990 | 70543.33 | 70543.33
13.7 | 18.05.26 | PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 90CM (ACADEMIA LIVRE) | CJ | 1 | 1028.83 | 1344.27 | 1344.27
13.8 | MES-CON-005 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 4 | 704.88 | 921 | 3684
13.9 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES | M2 | 1483.62 | 1.2 | 1.57 | 2329.28
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS | [6 empty] | 854719.7956
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA Diretor de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM PRAÇA E ÁREA DE LAZER NO BAIRRO VILA MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | Prazo total: 04 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.731% | 100% | 95% | 0% | 0% | 5%
|  | 40439.73 | 40439.73 | 38417.7435 | 0 | 0 | 2021.9865
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 9.755% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 83381.8 | 83381.8 | 20845.45 | 20845.45 | 20845.45 | 20845.45
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1.511% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 12917.92 | 12917.92 | 12917.92 | 0 | 0 | 0
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2.291% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
|  | 19581.4 | 19581.4 | 19581.4 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURAS E ALVENARIAS | 11.6% | 100% | 30% | 50% | 20% | 0%
|  | 99179.86 | 99179.86 | 29753.958 | 49589.93 | 19835.972 | 0
6 | PISOS | 19.23% | 100% | 25% | 25% | 20% | 30%
|  | 164330.03 | 164330.03 | 41082.5075 | 41082.5075 | 32866.006 | 49299.009
7 | COBERTURA | 1.527% | 100% | 0% | 0% | 20% | 80%
|  | 13053.22 | 13053.22 | 0 | 0 | 2610.644 | 10442.576
8 | SERRALHERIA | 28.82% | 100% | 0% | 30% | 50% | 20%
|  | 246338.05 | 246338.05 | 0 | 73901.415 | 123169.025 | 49267.61
9 | REVESTIMENTOS | 1.708% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 14595.9456 | 14595.9456 | 0 | 0 | 7297.9728 | 7297.9728
10 | PINTURA | 0.8049% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 6879.67 | 6879.67 | 0 | 0 | 0 | 6879.67
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3001% | 100% | 0% | 0% | 40% | 60%
|  | 2565.12 | 2565.12 | 0 | 0 | 1026.048 | 1539.072
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 5.598% | 100% | 0% |  | 40% | 60%
|  | 47848.41 | 47848.41 | 0 | 0 | 19139.364 | 28709.046
13 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 12.12% | 100% | 0% | 20% | 20% | 60%
|  | 103608.64 | 103608.64 | 0 | 20721.728 | 20721.728 | 62165.184
TOTAL |  | 100% | 100% | 19.02% | 24.12% | 28.96% | 27.9%
|  | 854719.7956 | 854719.7956 | 162598.979 | 206141.0305 | 247512.2098 | 238467.5763
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM PRAÇA E ÁREA DE LAZER NO BAIRRO VILA MARIA |  |  | DATA: 14/11/2019
LOCAL: BAIRRO VILA MARIA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI SET/19, SETOP AGO/19, SUDECAP AGO/19 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
COMPOSIÇÃO | CPU001 | BANCO DE CONCRETO | CJ | 1 | 964.7288 | 964.7288
| ED-49616 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.1 | 386.09 | 38.609
| ED-48331 | PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA | M2 | 2.84 | 126.6 | 359.544
| MATED-12765 | TABUA CORRIDA DE IPÊ 10 CM | M2 | 0.9 | 120.45 | 108.405
| ED-50525 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 2.84 | 11.97 | 33.9948
| ED-50530 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M2 | 1.8 | 19.52 | 35.136
| ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.57 | 148.56
| ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 13.38 | 107.04
| ED-50371 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.68 | 133.44
COMPOSIÇÃO | CPU002 | PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO cj (7X13)=91 M² | CJ | 1 | 5547.4183 | 5547.4183 | 60.9606
| 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D = 16 A 19CM (PILAR EM EUCALIPTO TRATADO) - 14 PEÇAS COM 3,5 METROS | M | 49 | 17.71 | 867.79
| 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D = 12 A 15CM (VIGA EM EUCALIPTO TRATADO) - 6 PEÇAS COM 8 METRO | M | 48 | 8.8 | 422.4
| 2729 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D = 4 A 7 CM (TRAVESSA EM EUCALIPTO TRATADO) - 5 PEÇAS COM 15,90METROS | M | 79.5 | 10.6 | 842.7
| 4346 | PARAFUSOS SEXTAVADOS | UN | 30 | 6.09 | 182.7
| ED-50530 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M2 | 69.3508 | 20.45 | 1418.2243
| ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 13.38 | 428.16
| 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 18.78 | 450.72
| FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 M | M | 14 | 40.14 | 561.96
| FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.9896 | 376.68 | 372.764
COMPOSIÇÃO | CPU003 | PONTO DE TORNEIRAS PARA IRRIGAÇÃO EM CAIXA EMBUTIDA NO PISO | CJ | 1 | 506.7003 | 506.7003
| 11.14.42 | ALVENARIA E CONCRETO 40X40X60CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM FUNDO DE BRITA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (COMPOSIÇÃO SUDECAP) | UN | 1 | 364.62 | 364.62
| 10.24.17 | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 1 | 36.55 | 36.55
| 5088 | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA | UN | 1 | 2.29 | 2.29
| 5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | 1 | 16.14 | 16.14
| 6110 | SERRALHEIRO | H | 0.3 | 14.51 | 4.353
| 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG CR 24,96 | KG | 0.0055 | 24.96 | 0.13728
| ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UN | 1 | 82.61 | 82.61
|  | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM |  | 290.77 | 1.08 | 269.2315

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM PRAÇA E ÁREA DE LAZER NO BAIRRO VILA MARIA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.01% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.4% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.81% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.66%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;