## ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DA UBS LAPINHA |  |  |  |  | DATA: 20/01/2020
LOCAL: RUA GUILHERMINA PEREIRA FREITAS, 794 - BAIRRO LAPINHA / LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGO/19 - SINAPI SET/19- SUDECAP AGO/19 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | calculo de mob | coluna para cálculo da mobilização
CONSTRUÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7057.92
1.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (1,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 2353.2978 | 3094.12 | 3094.12
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 22.96 | 72.21 | 94.94 | 2179.82 | 1657.9416
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4.5 | 301.52 | 396.44 | 1783.98 | 1356.84
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 64124.55
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 | 74.33 | 97.73 | 38701.08 | 29434.68
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 6445.46 | 8474.49 | 25423.47 | 19336.38
3 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | #VALUE!
3.1 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM EAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 6 | 0.42 | 0.55 | 3.3 | 2.52
3.2 | ED-48457 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO | M² | 13.56 | 18.64 | 24.51 | 332.36 | 252.7584
3.3 | CPU 001 | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA | M² | 3.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA .AF_05/2018 | M² | 10.17 | 2.24 | 2.95 | 30 | 22.7808
3.5 | RO-43415 | REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO | M² | 11.4 | 10.4 | 13.67 | 155.84 | 118.56
3.6 | ED-48512 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO | M² | 286.25 | 9.89 | 13 | 3721.25 | 2831.0125
3.7 | ED-48500 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS | M | 60 | 11.17 | 14.69 | 881.4 | 670.2
3.8 | ED-48514 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 28.73 | 15.23 | 20.02 | 575.17 | 437.5579
3.9 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 9.086 | 66.32 | 87.2 | 792.3 | 602.5835
3.10 | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 18.48 | 9.13 | 12 | 221.76 | 168.7224
3.11 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO OU CAÇAMBA - MANUAL | M³ | 66.56 | 26.76 | 35.18 | 2341.58 | 1781.1456
3.12 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 66.56 | 20 | 26.3 | 1750.53 | 1331.2
3.13 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 465.92 | 3.2 | 4.21 | 1961.52 | 1490.944
4 |  | ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 8311.17
4.1 |  | BLOCOS E CINTAMENTO
4.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 0.8836 | 45.49 | 59.81 | 52.85 | 40.195
4.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 2.452 | 6.46 | 8.49 | 20.82 | 15.8399
4.1.3 | 06.07.20 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 20,0 MPA | M³ | 0.8836 | 347.19 | 456.49 | 403.35 | 306.7771
4.1.4 | 06.03.07 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA - AÇO CA-50/60 | KG | 88.56 | 8.19 | 10.77 | 953.79 | 725.3064
4.1.5 | 40.20.17 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) | M² | 8.256 | 52.11 | 68.51 | 565.62 | 430.2202
4.1.6 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.0973 | 300.08 | 394.55 | 38.39 | 29.1978
4.2 |  | PILARES E VIGAS
4.2.1 | 06.03.07 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA - AÇO CA-50/60 | KG | 105.5 | 8.19 | 10.77 | 1136.24 | 864.045
4.2.2 | 40.20.17 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) | M² | 16.48 | 52.11 | 68.51 | 1129.04 | 858.7728
4.2.3 | 06.07.20 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 20,0 MPA | M³ | 2.13 | 347.19 | 456.49 | 972.32 | 739.5147
4.3 |  | ATERRO
4.3.1 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 7.34 | 45.49 | 59.81 | 439.01 | 333.8966
4.3.2 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.082 | 300.08 | 394.55 | 32.35 | 24.6066
4.4 |  | LAJE
4.4.1 | ED-50251 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | M² | 24.96 | 6.35 | 8.35 | 208.42 | 158.496
4.4.2 | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | M² | 24.96 | 71.88 | 94.51 | 2358.97 | 1794.1248
5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 16946.03
5.1 |  | TELHADO
5.1.1 | ED-49668 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M² | 41.6 | 50.7 | 66.66 | 2773.06 | 2109.12
5.1.2 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 41.6 | 48.67 | 63.99 | 2661.98 | 2024.672
5.1.3 | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 25 | 32.87 | 1972.2 | 1500
5.1.4 | 08.85.45 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 66CM | M | 81.2 | 68.18 | 89.64 | 7278.77 | 5536.216
5.2 |  | PLATIBANDA
5.2.1 | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 37.43 | 45.92 | 60.38 | 2260.02 | 1718.7856
6 |  | PISO |  |  |  |  | 2537.27 | 0
6.1 | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA | M² | 66.77 | 3.42 | 4.5 | 300.47 | 228.3534
6.2 | 15.04.06 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,5 CM | M² | 66.77 | 25.48 | 33.5 | 2236.8 | 1701.2996
7 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 6210.3
7.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 23.2 | 39.53 | 51.97 | 1205.7 | 917.096
7.2 | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 56.49 | 45.92 | 60.38 | 3410.87 | 2594.0208
7.3 | 07.35.03 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 20 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) - para janelas externas | M | 16 | 41.41 | 54.45 | 871.2 | 662.56
7.4 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) para as portas internas | M | 5.1 | 36.16 | 47.54 | 242.45 | 184.416
7.5 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 1.05 | 309.91 | 407.47 | 427.84 | 325.4055
7.6 | ED-48347 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM | M | 1.75 | 22.7 | 29.85 | 52.24 | 39.725
8 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 26457.83
8.1 |  | PISO
8.1.1 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 66.77 | 69.86 | 91.85 | 6132.82 | 4664.5522
8.1.2 | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 46.68 | 9.06 | 11.91 | 555.96 | 422.9208
8.1.3 | 15.54.03 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM | M² | 1.28 | 390.91 | 513.97 | 657.88 | 500.3648
8.2 |  | PAREDE
8.2.1 | RO-41661 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 435.93 | 9.99 | 13.13 | 5723.76 | 4354.9407
8.2.2 | 14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | M² | 435.93 | 23.36 | 30.71 | 13387.41 | 10183.3248
9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 32943.45
9.1 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
9.1.1 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 259.2 | 12.84 | 16.88 | 4375.3 | 3328.128
9.1.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1043.83 | 4.29 | 5.64 | 5887.2 | 4478.0307
9.1.3 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 327.85 | 5.4 | 7.1 | 2327.74 | 1770.39
9.1.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1057.7 | 10.88 | 14.31 | 15135.69 | 11507.776
9.1.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 313.98 | 9.81 | 12.9 | 4050.34 | 3080.1438
9.2 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS
9.2.1 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 29.44 | 22.98 | 30.21 | 889.38 | 676.5312
9.2.2 | ED-50511 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 10.92 | 19.35 | 25.44 | 277.8 | 211.302
10 |  | ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 11705.44
10.1 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
10.1.1 | ED-50959 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 3.96 | 277.5 | 364.86 | 1444.85 | 1098.9
10.1.2 | CPU 002 | GUICHE DE ABRIR DE METALON 2FL. - 1,10x1,00M | UNID. | 1 | 398.3748 | 523.78 | 523.78 | 398.3748
10.2 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.2.1 | ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | UNID. | 1 | 665.51 | 875.01 | 875.01 | 665.51
10.2.2 | CPU 003 | PORTA MADEIRA DE CORRER,80x210CM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 1545.6781 | 2032.26 | 6096.78 | 4637.0342
10.2.3 | ORÇAMENTO | PORTA DE ABRIR DE 4 FOLHAS DE MADEIRA 2,00 X 210 CM | UNID. | 1 | 2103 | 2765.02 | 2765.02 | 2103
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 1996.13
11.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 3 | 82.61 | 108.62 | 325.86 | 247.83
11.1.2 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 2 | 47.6 | 62.58 | 125.16 | 95.2
11.1.3 | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | PT | 1 | 65.38 | 85.96 | 85.96 | 65.38
11.2 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.2.1 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 1 | 135.49 | 178.14 | 178.14 | 135.49
11.2.2 | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID. | 2 | 326.98 | 429.91 | 859.82 | 653.96
11.2.3 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 97.76 | 128.53 | 257.06 | 195.52
11.2.4 | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 65.3 | 85.86 | 85.86 | 65.3
11.2.5 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 1 | 59.53 | 78.27 | 78.27 | 59.53
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3037.49
12.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
12.1.1 | ED-49192 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UND | 4 | 6.69 | 8.8 | 35.2 | 26.76
12.1.2 | ED-49193 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UND | 4 | 7.71 | 10.14 | 40.56 | 30.84
12.1.3 | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= 25MM (3/4") | M | 50 | 4.79 | 6.3 | 315 | 239.5
12.2 |  | CABOS
12.2.1 | 11.24.05 | CABO NÃO HALOGENO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 50 | 2.09 | 2.75 | 137.5 | 104.5
12.2.2 | 11.24.06 | CABO NÃO HALOGENO # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 50 | 3.07 | 4.04 | 202 | 153.5
12.3 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
12.3.1 | ED-49351 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 3 | 21.06 | 27.69 | 83.07 | 63.18
12.3.2 | ED-49346 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UND | 8 | 12.71 | 16.71 | 133.68 | 101.68
12.3.3 | ED-49529 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UND | 4 | 22.01 | 28.94 | 115.76 | 88.04
12.3.4 | ED-49533 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | UND | 4 | 22.56 | 29.66 | 118.64 | 90.24
12.3.5 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 176.46 | 232.01 | 1856.08 | 1411.68
13 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 278.67
13.1 | ED-3123 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 327.85 | 0.65 | 0.85 | 278.67 | 213.1025
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | #VALUE!
14.1 | CPU 004 | INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA | M² | 10.92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14.2 | CPU 005 | INSTALAÇÃO DE JANELA TIPO MAXIM-AR | M² | 7.84 | 101.04 | 132.85 | 1041.54 | 792.1536
14.3 | CPU 006 | SERRA DA PORTA GUICHE | M² | 1.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14.4 | ED-50936 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 27.7 | 80.31 | 105.59 | 2924.84 | 2224.587
14.5 | ORÇAMENTO | ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO CONFORME MODELO PMLS - Material: Pvc - 5mm/Aplicação de Adesivo Vinil Leitoso/ Laminação. (Impressão digital 1440 DPI) - (TAMANHO 2,93 x 1,00 cada) | UNID | 3 | 1025 | 1347.67 | 4043.01 | 3075
14.6 | ORÇAMENTO | ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO CONFORME MODELO PMLS - Material: Adesivo Vinil leitoso. (Impressão digital 1440 DPI) - (TAMANHO 0,82 x 2,08 cada) | UNID | 11 | 135.46 | 178.1 | 1959.1 | 1490.06
14.7 | ORÇAMENTO | ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO CONFORME MODELO PMLS - Material: Adesivo Vinil leitoso / Laminação. (Impressão digital 1440 DPI) - (TAMANHO 2,00 x 2,70 cada) | UNID | 3 | 645 | 848.05 | 2544.15 | 1935
14.8 | ORÇAMENTO | PAINEL EM MDF AZUL 0,80 x 1,30M | UNID | 2 | 515 | 677.12 | 1354.24 | 1030
14.9 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 41.6 | 4.6 | 6.05 | 251.68 | 191.36
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
156886.5219
#VALUE!
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: REFORMA DA UBS LAPINHA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGO/19 - SINAPI SET/19- SUDECAP AGO/19
|  |  | PRAZO TOTAL DA OBRA: |  |  | 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 7057.92 | 7057.92 | 7057.92 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 64124.55 | 64124.55 | 21374.85 | 21374.85 | 21374.85
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 8311.17 | 8311.17 | 8311.17 | 0 | 0
5 | COBERTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 40% | 60%
|  | 16946.03 | 16946.03 | 0 | 6778.412 | 10167.618
6 | PISO | #VALUE! | 100% | 30% | 30% | 40%
|  | 2537.27 | 2537.27 | 761.181 | 761.181 | 1014.908
7 | ALVENARIAS E DIVISÕES | #VALUE! | 100% | 0% | 90% | 10%
|  | 6210.3 | 6210.3 | 0 | 5589.27 | 621.03
8 | REVESTIMENTO | #VALUE! | 100% | 0% | 60% | 40%
|  | 26457.83 | 26457.83 | 0 | 15874.698 | 10583.132
9 | PINTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 40% | 60%
|  | 32943.45 | 32943.45 | 0 | 13177.38 | 19766.07
10 | ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% | 0% | 60% | 40%
|  | 11705.44 | 11705.44 | 0 | 7023.264 | 4682.176
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | #VALUE! | 100% | 0% | 80% | 20%
|  | 1996.13 | 1996.13 | 0 | 1596.904 | 399.226
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 100% | 0% | 80% | 20%
|  | 3037.49 | 3037.49 | 0 | 2429.992 | 607.498
13 | PROJETOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 278.67 | 278.67 | 0 | 0 | 278.67
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% | 20% | 20% | 60%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## COMPOSIÇÕES
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | ESCOLHER
OBRA: REFORMA DA UBS LAPINHA |  |  | DATA: 20/01/2020 |  | BDI | 31.48% | SINAPI
LOCAL: RUA GUILHERMINA PEREIRA FREITAS, 794 - BAIRRO LAPINHA / LAGOA SANTA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | SUDECAP
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGO/19 - SINAPI SET/19- SUDECAP AGO/19 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA |  | SETOP
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [6 empty] | CPU
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 001 | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3068000 | 13.38 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1745000 | 20.19 | #VALUE!
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 002 | GUICHE DE ABRIR DE METALON 2FL. - 1,10x1,00M | UN | 1 | 398.3748 | 398.3748
INSUMO | 55.10.10 | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | H | 0.78 | 12.07 | 9.4146
INSUMO | 55.10.86 | SERRALHEIRO | H | 4.11 | 15.38 | 63.2118
INSUMO | 60.21.15 | METALON CHAPA 18 | KG | 20 | 5.33 | 106.6
INSUMO | 65.78.20 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 7.32 | 12.04 | 88.1328
INSUMO | 65.81.70 | CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.20 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA | UN | 1.83 | 49.58 | 90.7314
INSUMO | 66.05.05 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 1.9764 | 6.59 | 13.0245
INSUMO | 66.06.05 | CHAPA METALICA DOBRADA/TRAPEZOIDAL No.18 | KG | 5.5632 | 4.9 | 27.2597
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 003 | PORTA MADEIRA DE CORRER,80x210CM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1545.6781 | 1545.6781
INSUMO | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 0.55 | 117.19 | 64.4545
INSUMO | 4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 2.52 | 513.19 | 1293.2388
INSUMO | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.15 | 10.73 | 1.6095
INSUMO | 11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | 2 | 5.76 | 11.52
INSUMO | 11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | M | 1.2 | 10.15 | 12.18
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10.6 | 3.24 | 34.344
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.1071 | 38.7 | 4.1448
COMPOSICAO | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 68.24 | 68.24
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.34 | 15.34
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.68 | 16.68
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 18.57 | 12.6276
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 13.38 | 9.0984
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 366.75 | 2.2005
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 004 | INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5460000 | 16.68 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7730000 | 13.38 | #VALUE!
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 005 | INSTALAÇÃO DE JANELA TIPO MAXIM-AR | UN | 1 | 101.04 | 101.04
COMPOSICAO | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.38 | 26.76
COMPOSICAO | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.57 | 74.28
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 006 | SERRA DA PORTA GUICHE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7730000 | 13.38 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5460000 | 18.46 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5460000 | 14.77 | #VALUE!