## ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPINHO |  |  |  |  | DATA: 11/2019
LOCAL: AV. SÃO SEBASTIÃO, 1430 - BAIRRO CAMPINHO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGOSTO/19 - SINAPI SETEMBRO/19- SUDECAP AGOSTO/19 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
CONSTRUÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 83126.22
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 4312.8095 | 5670.48 | 5670.48
1.2 | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UND | 1 | 5442.64 | 7155.98 | 7155.98
1.3 | ED-50148 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG | UND | 1 | 7872.58 | 10350.87 | 10350.87
1.4 | ED-50130 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UND | 1 | 7595.5 | 9986.56 | 9986.56
1.5 | ED-50133 | BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UND | 1 | 6634.83 | 8723.47 | 8723.47
1.6 | ED-50126 | BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG | UND | 1 | 8988.23 | 11817.72 | 11817.72
1.7 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M | 25 | 72.21 | 94.94 | 2373.5
1.8 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4.5 | 301.52 | 396.44 | 1783.98
1.9 | ED-48505 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 180.87 | 1.82 | 2.39 | 432.28
1.10 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 243.96 | 35.27 | 46.37 | 11312.43
1.11 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 236.68 | 10.8 | 14.2 | 3360.86
1.12 | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 30.66 | 9.13 | 12 | 367.92
1.13 | ED-48493 | REMOÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 3.7 | 9.13 | 12 | 44.4
1.14 | ED-48450 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE,ARDÓSIA OU MARMORITE, BOX ACRÍLICO), INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 7.06 | 35.13 | 46.19 | 326.1
1.15 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 9 | 12.18 | 16.01 | 144.09
1.16 | ED-48511 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 60.25 | 8.37 | 11 | 662.75
1.17 | ED-48437 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | M² | 1.26 | 35.13 | 46.19 | 58.2
1.18 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UND | 9 | 50.47 | 66.36 | 597.24
1.19 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO OU CAÇAMBA - MANUAL | M³ | 155.3 | 26.52 | 34.87 | 5415.31
1.20 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) ATÉ BOTA-FORA LEGALIZADO | M³XKM | 505.61 | 3.2 | 4.21 | 2128.62
1.21 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) ATÉ BOTA-FORA LEGALIZADO | M³XKM | 98.21 | 3.2 | 4.21 | 413.46
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 177475.5
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 792 | 74.33 | 97.73 | 77402.16
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 6445.46 | 8474.49 | 50846.94
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2160 | 17.33 | 22.79 | 49226.4
3 |  | TRABALHO EM TERRA |  |  |  | 0 | 19797.82
3.1.1 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 560.21 | 3.3 | 4.34 | 2431.31
3.1.2 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M³XKM | 3921.47 | 3.2 | 4.21 | 16509.39
3.1.4 | ED-51098 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | 560.21 | 1.16 | 1.53 | 857.12
4 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 224339.11
4.1 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | ED-49755 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | M | 150 | 37.5 | 49.31 | 7396.5
4.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - ESTACA TRADO | KG | 1305.75 | 7.33 | 9.64 | 12587.43
4.1.3 | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 18.85 | 319.5 | 420.08 | 7918.51
4.1.4 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 24.505 | 26.52 | 34.87 | 854.49
4.1.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M³ | 24.505 | 26.52 | 34.87 | 854.49
4.1.6 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAÇAMBA (BOTA FORA) | M³ | 24.505 | 20 | 26.3 | 644.48
4.2 |  | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 87.48 | 45.08 | 59.27 | 5184.94
4.2.2 | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M² | 194.4 | 2.82 | 3.71 | 721.22
4.2.3 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M³ | 44.78 | 45.08 | 59.27 | 2654.11
4.2.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 9.72 | 297.56 | 391.23 | 3802.76
4.2.5 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 33.6 | 78.42 | 103.11 | 3464.5
4.2.6 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 180.68 | 69.19 | 90.97 | 16436.46
4.2.7 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1978.92 | 7.33 | 9.64 | 19076.79
4.2.8 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 32.98 | 402.51 | 529.22 | 17453.68
4.2.9 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 42.7 | 26.52 | 34.87 | 1488.95
4.2.10 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M³ | 42.7 | 26.52 | 34.87 | 1488.95
4.2.11 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAÇAMBA (BOTA FORA) | M³ | 42.7 | 20 | 26.3 | 1123.01
4.3 |  | PILARES E VIGAS |  |  |  | 0 | 0
4.3.1 | 06.01.15 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA - DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM | M² | 325.64 | 66.48 | 87.41 | 28464.19
4.6.1 | ED-49653 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA - VIGAS | M³ | 112.18 | 27.29 | 35.88 | 4025.02
4.3.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2344.59 | 7.33 | 9.64 | 22601.85
4.3.3 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 3.6 | 350.97 | 461.46 | 1661.26
4.3.4 | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 18.7 | 338.93 | 445.63 | 8333.28
4.4 |  | LAJES |  |  |  | 0 | 0
4.4.1 | 74202/2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 317.31 | 72.95 | 95.91 | 30433.2
4.5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
4.5.1 | 09.12.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - FUNDAÇÃO RASA | M² | 214.28 | 12.97 | 17.05 | 3653.47
4.6 |  | ESCADAS, LAJES E PATAMARES EXTERNOS |  |  |  | 0 | 0
4.6.1 | 85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO - ESCADAS EXTERNAS | M³ | 0.486 | 2212.01 | 2908.35 | 1413.46
4.6.2 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M² | 12.28 | 114.79 | 150.93 | 1853.42
4.6.3 | 74202/2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA - LAJES EXTERNAS | M² | 12.27 | 72.95 | 95.91 | 1176.82
4.7 |  | CORREÇÃO DE PATOLOGIA - FISSURA EM ALVENARIA - AUSÊNCIA DE AMARRAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
4.7.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 3.1565 | 35.27 | 46.37 | 146.37
4.7.2 | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - INCLUI TELA DE AMARRAÇÃO | M² | 3.45 | 47.56 | 62.53 | 215.73
4.7.3 | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - INCLUI TELA DE AMARRAÇÃO | M² | 249.79 | 51.6 | 67.84 | 16945.75
4.7.4 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO OU CAÇAMBA - MANUAL | M³ | 4.1034 | 26.52 | 34.87 | 143.09
4.7.5 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) ATÉ BOTA-FORA LEGALIZADO | M³XKM | 28.7242 | 3.2 | 4.21 | 120.93
5 |  | ALVENARIAS, MUROS E DIVISÕES |  |  |  |  | 49900.37
5.1 | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 329.92 | 47.56 | 62.53 | 20629.9
5.2 | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 249.79 | 51.6 | 67.84 | 16945.75
| 21.11.08 | MURO ALVENARIA INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M | M | 2.55 | 202.88 | 266.75 | 680.21
5.3 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 232.45 | 4.06 | 5.34 | 1241.28
5.4 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M² | 12.31 | 535.03 | 703.46 | 8659.59
5.5 | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 48.22 | 27.5 | 36.16 | 1743.64
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 78870.23
6.1 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | 48.72.50 | GUARDA-CORPO TUBO GV 2" E 1",3 PC. HORIZ. FIX.PISO | M | 11 | 266.93 | 350.96 | 3860.56
6.1.2 | 13.38.30 | GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 18.82 | 334.74 | 440.12 | 8283.06
6.1.3 | ED-50958 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA TIPO GUILHOTINA PARA GHICHÊ - SAÍDA MATERIAL | M² | 0.9 | 392.76 | 516.4 | 464.76
6.1.4 | ED-50979 | PORTINHOLA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA PARA FECHAMENTO DO GUICHÊ | M² | 0.9 | 281.93 | 370.68 | 333.61
6.2 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMÍNIO |  |  |  | 0 | 0
6.2.1 | ED-51156 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL - VIDRO FIXO | M² | 2.7 | 91.64 | 120.49 | 325.32
6.2.2 | ED-51156 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL - BANDEIRA | M² | 2.9 | 91.64 | 120.49 | 349.42
6.2.3 | ED-50964 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 54.27 | 411.86 | 541.51 | 29387.75
6.2.4 | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M² | 15.54 | 349.12 | 459.02 | 7133.17
6.2.5 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M² | 4.41 | 490.95 | 645.5 | 2846.66
6.3 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0
6.3.1 | CPU001 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P3 | UN. | 1 | 464.9354 | 611.3 | 611.3
6.3.2 | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO - P2 | UN. | 15 | 544.79 | 716.29 | 10744.35
6.3.3 | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO - P2B | UN. | 3 | 544.79 | 716.29 | 2148.87
6.3.4 | CPU002 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P2C - PORTA DE CORRER | UN. | 1 | 428.5093 | 563.4 | 563.4
6.3.5 | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO - P2 | UN. | 14 | 519.76 | 683.38 | 9567.32
6.3.6 | ED-49599 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM | UN. | 4 | 427.95 | 562.67 | 2250.68
7 |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | #VALUE!
7.1 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN. | 1 | 263.28 | 346.16 | 346.16
7.2 | 13.40.53 | BARRA APOIO P/ LAVAT. RETANG. INOX 49X64X49CM D=1 1/2" | UN. | 1 | 238.28 | 313.29 | 313.29
7.3 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN. | 12 | 213.88 | 281.21 | 3374.52
7.4 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN. | 12 | 98.48 | 129.48 | 1553.76
7.5 | 48.70.98 | GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM | M2 | 78.02 | 124.04 | 163.09 | 12724.28
7.6 | ED-50923 | ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T - ACESSO CAIXA D'ÁGUA | UN. | 1 | 183.12 | 240.77 | 240.77
7.7 | CPU018 | PÓRTICO STEEL FRAME REVESTIDO COM PLACA CIMENTÍCIA | M² | 13.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.8 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.83 | 60.49 | 79.53 | 1736.14
7.9 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 8.7 | 49.72 | 65.37 | 568.72
8 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS E RODAPÉ |  |  |  |  | 49596.65
8.1 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 454.02 | 21.81 | 28.68 | 13021.29
8.2 | 15.17.20 | PISO CERÂMICO BRANCO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (MARCAS 1° LINHA DE MERCADO ), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. REFERÊNCIAS: PISO 45x45cm COR CETIM BIANCO, LINHA WHITE HOME, PORTOBELLO OU SIMILAR | M² | 448.1 | 48.55 | 63.83 | 28602.22
8.3 | ED-50771 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | M | 415.72 | 9.02 | 11.86 | 4930.44
8.4 | 15.54.03 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM | M² | 5.92 | 390.91 | 513.97 | 3042.7
9 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 95112.22
9.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER (INTERNO) | M² | 1400.88 | 5.57 | 7.32 | 10254.44
9.2 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA (INTERNO) | M² | 1400.88 | 20.73 | 27.26 | 38187.99
9.3 | ED-50724 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 247.14 | 64.89 | 85.32 | 21085.98
9.4 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER (EXTERNO) | M² | 659.85 | 5.57 | 7.32 | 4830.1
9.5 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA (EXTERNO) | M² | 659.85 | 20.73 | 27.26 | 17987.51
9.6 | 14.35.02 | PERFIL/CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO ARREDONDADO (TRANSIÇÃO DE ACABAMENTOS CERÂMICA/PINTURA) | M | 108.82 | 19.33 | 25.42 | 2766.2
10 |  | REVESTIMENTOS DE TETO |  |  |  |  | 20101.13
10.1 | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER (INTERNO) | M² | 448.1 | 7.87 | 10.35 | 4637.84
10.2 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA (INTERNO) | M² | 448.1 | 20.73 | 27.26 | 12215.21
10.3 | ED-49694 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO FORRO EXISTENTE EM FUNÇÃO DAS PAREDES A SEREM EXECUTAS E SUPRIMIDAS | M² | 60.25 | 41 | 53.91 | 3248.08
11 |  | PINTURA |  |  |  |  | 77483.83
11.1 |  | PINTURA INTERNA
11.1.1 | ED-50474 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M² | 1153.74 | 12.33 | 16.21 | 18702.13
11.1.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES INTERNAS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M² | 1153.74 | 4.14 | 5.44 | 6276.35
11.1.3 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR - CORES CONFORME PROJETO | M² | 1153.74 | 10.45 | 13.74 | 15852.39
11.1.4 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 448.1 | 19.88 | 26.14 | 11713.33
11.1.5 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 448.1 | 5.19 | 6.82 | 3056.04
11.1.6 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA TETO 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR - CORES CONFORME PROJETO | M² | 448.1 | 10.45 | 13.74 | 6156.89
11.2 |  | PINTURA EXTERNA
11.2.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M² | 659.85 | 4.14 | 5.44 | 3589.58
11.2.2 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA - CORES CONFORME PROJETO | M² | 659.85 | 9.44 | 12.41 | 8188.74
11.3 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS
11.3.2 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 184.59 | 16.27 | 21.39 | 3948.38
12 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 66965.19
12.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 328.08 | 33.97 | 44.66 | 14652.05
12.2 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 328.08 | 115.11 | 151.35 | 49654.91
12.4 | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM - SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS EXISTENTES DANIFICADAS | M² | 60.25 | 33.56 | 44.12 | 2658.23
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 57541.25
13.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.1.1 | ED-49503 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A | UND | 1 | 667.69 | 877.88 | 877.88
13.2 |  | DISJUNTORES
13.2.1 | ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UND | 9 | 16.89 | 22.21 | 199.89
13.2.2 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UND | 9 | 16.89 | 22.21 | 199.89
13.2.3 | ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UND | 4 | 41.08 | 54.01 | 216.04
13.2.4 | ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UND | 20 | 41.08 | 54.01 | 1080.2
13.3 |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
13.3.1 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL M275V 45KA CLAMPER OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 69.19 | 90.97 | 181.94
13.4 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
13.4.1 | 11.20.02 | BIPOLAR 40A-30MA,2MOD. REF: WRX22530 ELETROMAR OU EQUIVALENTE | UND | 6 | 124.23 | 163.34 | 980.04
13.5 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.5.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 22 | 95.81 | 125.97 | 2771.34
13.5.2 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 13 | 112.58 | 148.02 | 1924.26
13.5.3 | 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 5 | 134.08 | 176.29 | 881.45
13.5.4 | 93142 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 84 | 127.41 | 167.52 | 14071.68
13.5.5 | 93143 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 26 | 115.36 | 151.68 | 3943.68
13.5.6 | ED-50231 | PONTO DE TELEFONE/REDE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 68 | 226.75 | 298.13 | 20272.84
13.5.7 | ED-50229 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE TV, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 2 | 126.05 | 165.73 | 331.46
13.5.8 | CPU012 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UND | 10 | 58.7056 | 77.19 | 771.9
13.5.9 | CPU013 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 82 | 78.1856 | 102.8 | 8429.6
13.5.10 | 97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 4 | 77.42 | 101.79 | 407.16
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | #VALUE!
14.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS
14.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 67 | 82.34 | 108.26 | 7253.42
14.1.2 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 60 | 47.62 | 62.61 | 3756.6
14.1.3 | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | PT | 9 | 65.38 | 85.96 | 773.64
14.1.4 | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 9 | 65.79 | 86.5 | 778.5
14.1.5 | ED-50226 | PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM | PT | 9 | 310.13 | 407.76 | 3669.84
14.1.6 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 4 | 683.65 | 898.86 | 3595.44
14.2 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS
14.2.1 | 10.40.26 | LAVAT. C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 482.9 | 634.92 | 7619.04
14.2.2 | 10.40.54 | LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE | UND | 5 | 161.63 | 212.51 | 1062.55
14.2.3 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - PARA LAVATÓRIO | UND | 17 | 9.53 | 12.53 | 213.01
14.2.4 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - PARA LAVATÓRIO | UND | 17 | 6.82 | 8.97 | 152.49
14.2.5 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - PARA LAVATÓRIO | UND | 17 | 19.69 | 25.89 | 440.13
14.2.6 | CPU008 | CUBA INDUSTRIAL 50x40x30CM INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 754.395 | 991.88 | 7935.04
14.2.7 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 300.12 | 394.6 | 789.2
14.2.8 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 215.98 | 283.97 | 567.94
14.2.9 | CPU021 | CUBA DE DESCAGAR/EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX, DN 35CM. INCLUSO O SIFÃO EM AÇO INOX. | UND | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14.2.10 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 46.08 | 60.59 | 60.59
14.2.11 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BANCADA | UND | 19 | 245.36 | 322.6 | 6129.4
14.2.12 | CPU020 | TORNEIRA DE PAREDE, ACIONAMENTO PELO COTOVELO | UND | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14.2.13 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE INDUSTRIAL/CUBA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2 | 71.28 | 93.72 | 187.44
14.2.14 | CPU022 | TORNEIRA DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UND | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14.2.15 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 25 | 66.03 | 86.82 | 2170.5
14.2.16 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 2 | 62.77 | 82.53 | 165.06
14.2.17 | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | UND | 1 | 324.92 | 427.2 | 427.2
14.2.18 | 10.41.01 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE | UND | 9 | 149.96 | 197.17 | 1774.53
14.2.19 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UND | 9 | 221.22 | 290.86 | 2617.74
14.2.20 | CPU023 | VÁLVULA DE DESCARGA SALVÁGUA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14.2.21 | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UND | 8 | 25.16 | 33.08 | 264.64
14.2.22 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | UND | 1 | 139.16 | 182.97 | 182.97
14.2.23 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM APOIADA CONSOLE METALON | M² | 11.98 | 309.91 | 407.47 | 4881.49
14.2.24 | ED-48351 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 33.1 | 10.15 | 13.35 | 441.89
14.2.25 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UND | 23 | 36.16 | 47.54 | 1093.42
14.2.26 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 9 | 36.16 | 47.54 | 427.86
14.2.27 | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | UND | 27 | 60.61 | 79.69 | 2151.63
14.2.28 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M² | 3.15 | 373.08 | 490.53 | 1545.17
14.2.29 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4 | 67.98 | 89.38 | 357.52
14.2.30 | ED-48158 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | UND | 1 | 575.27 | 756.36 | 756.36
15 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 2015.9
15.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 4 | 152.42 | 200.4 | 801.6
15.2 | ED-50196 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UND | 10 | 69.43 | 91.29 | 912.9
15.3 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (INDICATIVA DE EXTINTOR) | UND | 4 | 16.01 | 21.05 | 84.2
15.4 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UND | 4 | 16.52 | 21.72 | 86.88
15.4 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | UND | 6 | 16.52 | 21.72 | 130.32
16 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | #VALUE!
16.1 | CPU004 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | UND | 2 | 147.484 | 193.91 | 387.82
16.2 | CPU015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU/h | UND | 1 | 9567.655 | 12579.55 | 12579.55
16.3 | CPU016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU/h | UND | 1 | 2297.025 | 3020.13 | 3020.13
16.4 | CPU017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR, LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 100CM | UND | 1 | 686.77 | 902.97 | 902.97
16.5 | MERCADO | ADESIVO PARA PORTAS 80X210 cm - VINIL LEITOSO, IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI - INSTALAÇÃO E ACABAMENTO | M² | 13.44 | 77.38 | 101.74 | 1367.39
16.6 | MERCADO | ADESIVO PARA PORTAS 90X210 cm - VINIL LEITOSO, IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI - INSTALAÇÃO E ACABAMENTO | M² | 22.68 | 77.38 | 101.74 | 2307.46
16.7 | MERCADO | ADESIVO PARA PORTAS 100X210 cm - VINIL LEITOSO, IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI - INSTALAÇÃO E ACABAMENTO | M² | 2.1 | 77.38 | 101.74 | 213.65
16.8 | MERCADO | PAINEL COM FOTO 200x300cm - PVC 5MM, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL LEITOSO, LAMINAÇÃO (IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI) - INSTALAÇÃO E ACABAMENTO | UND | 3 | 2100 | 2761.08 | 8283.24
16.9 | MERCADO | PAINEL COM FOTO 300x100cm - PVC 5MM, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL LEITOSO, LAMINAÇÃO (IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI) - INSTALAÇÃO E ACABAMENTO | UND | 4 | 1075 | 1413.41 | 5653.64
16.10 | CPU018 | PÓRTICO PARA FACHADA EM LIGHT STEEL FRAME REVESTIDO COM PLACA CIMENTÍCIA 12MM | M² | 12.775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16.11 | CPU005 | BALCÃO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E COM 03 GAVETEIROS - RECEPÇÃO | UN | 1 | 3621.8479 | 4762.01 | 4762.01
16.12 | CPU024 | PAINEL EM MDF PARA TV SUSPENSA | UND | 1 | 537.8718 | 707.19 | 707.19
16.13 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 454.02 | 4.56 | 6 | 2724.12
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #VALUE!
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPINHO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPINHO |  |  |  |  | DATA: 11/2019
LOCAL: AV. SÃO SEBASTIÃO, 1430 - BAIRRO CAMPINHO | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGOSTO/19 - SINAPI SETEMBRO/19- SUDECAP AGOSTO/19 | [5 empty] | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [7 empty] | 31.48%
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 83126.22 | 83126.22 | 41563.11 | 41563.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 177475.5 | 177475.5 | 29579.25 | 29579.25 | 29579.25 | 29579.25 | 29579.25 | 29579.25
3 | TRABALHO EM TERRA | #VALUE! | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 19797.82 | 19797.82 | 0 | 19797.82 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 0%
|  | 224339.11 | 224339.11 | 0 | 44867.822 | 112169.555 | 67301.733 | 0 | 0
5 | ALVENARIAS, MUROS E DIVISÕES | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0%
|  | 49900.37 | 49900.37 | 0 | 0 | 9980.074 | 39920.296 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | #VALUE! | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 78870.23 | 78870.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39435.115 | 39435.115
7 | SERRALHERIA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS E RODAPÉ | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0%
|  | 49596.65 | 49596.65 | 0 | 0 | 0 | 9919.33 | 39677.32 | 0
9 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0%
|  | 95112.22 | 95112.22 | 0 | 0 | 0 | 19022.444 | 76089.776 | 0
10 | REVESTIMENTOS DE TETO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 20101.13 | 20101.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20101.13 | 0
11 | PINTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 77483.83 | 77483.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38741.915 | 38741.915
12 | COBERTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 66965.19 | 66965.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66965.19 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 35% | 20%
|  | 57541.25 | 57541.25 | 0 | 0 | 8631.1875 | 17262.375 | 20139.4375 | 11508.25
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 15% | 30% | 35% | 20%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2015.9 | 2015.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.9
16 | OBRAS COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## COMPOSIÇÕES
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | ESCOLHER
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPINHO |  |  | DATA: 11/2019 |  | BDI | 31.48% | SINAPI | 2019-06-01
LOCAL: AV. SÃO SEBASTIÃO, 1430 - BAIRRO CAMPINHO |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | SUDECAP | 2019-04-01
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGOSTO/19 - SINAPI SETEMBRO/19- SUDECAP AGOSTO/19 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA |  | SETOP | 2019-04-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [6 empty] | CPU
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU001 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P3 | UN | 1 | 464.9354 | 464.9354 | INDIQUE A FONTE | VALOR
INSUMO | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 26.43 | 79.29
INSUMO | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 0.55 | 117.19 | 64.4545
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10.6 | 3.24 | 34.344
INSUMO | COTAÇÃO | PORTA DE MADEIRA, 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA PINTURA | UN | 1 | 178.6 | 178.6
INSUMO | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19.8 | 0.04 | 0.792
COMPOSICAO | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 68.24 | 68.24 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.678 | 16.68 | 27.989 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.839 | 13.38 | 11.2258 | SINAPI | #VALUE!
| CPU002 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P2C - PORTA DE CORRER | UN | 1 | 428.5093 | 428.5093
INSUMO | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 0.55 | 117.19 | 64.4545
INSUMO | 10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 176.07 | 176.07
INSUMO | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.15 | 10.73 | 1.6095
INSUMO | 11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | 2 | 5.76 | 11.52
INSUMO | 11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | M | 1.2 | 10.15 | 12.18
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10.6 | 3.24 | 34.344
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.1071 | 38.7 | 4.1448
COMPOSICAO | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 68.24 | 68.24 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.34 | 15.34 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.68 | 16.68 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 18.57 | 12.6276 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 13.38 | 9.0984 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 366.75 | 2.2005 | SINAPI | #VALUE!
| CPU004 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM - PORTA SALA CÂMARAS | UN | 1 | 147.484 | 147.484
INSUMO | 11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | UN | 1 | 130.96 | 130.96
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 16.68 | 12.51 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.38 | 4.014 | SINAPI | #VALUE!
| CPU005 | BALCÃO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E COM 03 GAVETEIROS - RECEPÇÃO | UN | 1 | 3621.8479 | 3621.8479
INSUMO | 34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M (TAMPO SUPERIOR) | M2 | 7.02 | 45.13 | 316.8126
INSUMO | 34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M (FRENTE DO BALÃO) | M2 | 4.67 | 17.47 | 81.5849
MERCADO |  | GAVETEIRO COM 4 GAVETAS, EM MADEIRA, LAMINADO BRANCO, RODÍZIO E PUXADOR | UN | 3 | 175.89 | 527.67
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 8 | 38.7 | 309.6
COMPOSICAO | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 22.77 | 94.22 | 2145.3894 | SINAPI | #VALUE!
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.45474 | 10.07 | 4.5792
INSUMO | 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.5 | 28.13 | 14.065
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.9365 | 16.68 | 165.7408 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.507 | 15.34 | 53.7974 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.028056 | 20.48 | 0.57459 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.10989 | 18.51 | 2.034 | SINAPI | #VALUE!
| CPU007 | GRADIL CANTONEIRA COM TELA METÁLICA,MALHA 25X25MM PARA AS JANELAS | M2 | 1 | 201.1935 | 201.1935
INSUMO | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 1.1 | 13.81 | 15.191
INSUMO | 567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 4.1 | 5.93 | 24.313
INSUMO | 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.3 | 26.96 | 8.088
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 18.25 | 63.875
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6 | 13.26 | 34.476
COMPOSICAO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6 | 18.25 | 47.45
COMPOSICAO | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 1.91 | 4.07 | 7.7737
COMPOSICAO | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.335 | 0.08 | 0.0268
| CPU008 | CUBA INDUSTRIAL 50x40x30CM INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 754.395 | 754.395
MERCADO |  | CUBA/TANQUE INDUSTRIAL 50x40x30CM | UN | 1 | 693.28 | 693.28
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.2974 | 28.46 | 8.464
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 18.8 | 9.024 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.38 | 2.007 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 5.54 | 5.54 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 9.53 | 9.53 | SINAPI | #VALUE!
INSUMO | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | 1 | 26.55 | 26.55
| CPU012 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 1 | 58.7056 | 58.7056
INSUMO | 3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 1 | 47.03 | 47.03
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1963 | 14.37 | 2.8208 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.8 | 8.8548 | SINAPI | #VALUE!
| CPU013 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 1 | 78.1856 | 78.1856
INSUMO | 3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 1 | 66.51 | 66.51
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1963 | 14.37 | 2.8208 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.8 | 8.8548 | SINAPI | #VALUE!
| CPU014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU/h | UN |  | 0 | 0
INSUMO | 42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN |  | 8279.09 | 0
INSUMO | 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M |  | 5.23 | 0
INSUMO | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UN |  | 2.59 | 0
INSUMO | 3501 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM | UN |  | 2.71 | 0
INSUMO | 3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN |  | 1.37 | 0
COMPOSICAO | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Lado de Líquido | M |  | 32.41 | 0 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - lado de gás | M |  | 48.76 | 0 | SINAPI | #VALUE!
INSUMO | 1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M |  | 0.41 | 0
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 18.17 | 0 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 13.87 | 0 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 14.37 | 0 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 18.8 | 0 | SINAPI | #VALUE!
| CPU015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 36000 BTU/h | UN | 1 | 9567.655 | 9567.655
INSUMO | 42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 9019.51 | 9019.51
INSUMO | 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 3.5 | 5.23 | 18.305
INSUMO | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UN | 1 | 2.59 | 2.59
INSUMO | 3501 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM | UN | 1 | 2.71 | 2.71
INSUMO | 3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN | 2 | 1.37 | 2.74
COMPOSICAO | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Lado de Líquido | M | 5 | 29.11 | 145.55 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - lado de gás | M | 5 | 44.43 | 222.15 | SINAPI | #VALUE!
INSUMO | 1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | 12 | 0.4 | 4.8
MERCADO |  | FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO REFRIGERAÇÃO | M | 2 | 0.49 | 0.98
MERCADO |  | CALÇO DE BORRACHA PARA CONDENSADORA - KIT COM 4 UNIDADES | UN | 1 | 17.9 | 17.9
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.17 | 36.34 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.87 | 27.74 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.8 | 37.6 | SINAPI | #VALUE!
| CPU016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU/h | UN | 1 | 2297.025 | 2297.025
INSUMO | 42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 1849.64 | 1849.64
INSUMO | 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 3.5 | 5.23 | 18.305
INSUMO | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UN | 1 | 2.63 | 2.63
INSUMO | 3501 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM | UN | 1 | 2.71 | 2.71
INSUMO | 3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN | 2 | 1.37 | 2.74
COMPOSICAO | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Lado de Líquido | M | 5 | 16.93 | 84.65 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - lado de gás | M | 5 | 36.45 | 182.25 | SINAPI | #VALUE!
INSUMO | 1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | 12 | 0.4 | 4.8
MERCADO |  | FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO REFRIGERAÇÃO | M | 2 | 0.49 | 0.98
MERCADO |  | CALÇO DE BORRACHA PARA CONDENSADORA - KIT COM 4 UNIDADES | UN | 1 | 17.9 | 17.9
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.17 | 36.34 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.87 | 27.74 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.8 | 37.6 | SINAPI | #VALUE!
| CPU017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR, LARGURA IGUAL OU SUPERIOR A 100CM | UN | 1 | 686.77 | 686.77
MERCADO | 0 | CORTINA DE AR, 150CM, 220V | UN | 1 | 653.6 | 653.6
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.8 | 18.8 | SINAPI | #VALUE!
| CPU018 | PÓRTICO STEEL FRAME REVESTIDO COM PLACA CIMENTÍCIA | M² | 1 | #VALUE! | #VALUE!
MERCADO |  | PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA | M | 1.05 | 50.31 | 52.8255
MERCADO |  | CORDÃO DELIMITADOR DE JUNTAS | M | 1.44 | 0.35 | 0.504
MERCADO |  | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA STEEL FRAME, E = 0,8MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 0.8 | 11.66 | 9.328
MERCADO |  | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA STEEL FRAME, E = 0,8MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 3 | 13.3 | 39.9
INSUMO | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.01 | 51.51 | 0.5151
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 8 | 0.06 | 0.48
INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.15 | 16.41 | 2.4615
INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.44 | 0.23 | 0.3312
INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.44 | 3.05 | 4.392
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 0.7 | 4.1 | 2.87
INSUMO | 11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 18l | 0.0038889 | 569.16 | 2.2134
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) - PARA ACABAMENTO | KG | 0.14 | 4.1 | 0.574
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5449000 | 17.6 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1362000 | 13.38 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
| CPU020 | TORNEIRA DE PAREDE, ACIONAMENTO PELO COTOVELO | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,0304000 | 3.02 | #VALUE!
MERCADO |  | TORNEIRA DE PAREDE, ACIONAMENTO PELO COTOVELO | UN | 1,0000000 | 95.9 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1700000 | 18.17 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0500000 | 13.38 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
| CPU021 | CUBA DE DESCAGAR/EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX, DN 35CM. INCLUSO O SIFÃO EM AÇO INOX. | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
MERCADO |  | EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, INCLUSO SIFÃO DE INOX | UN | 1,0000000 | 2400 | #VALUE!
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,2974000 | 28.46 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4800000 | 18.8 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1500000 | 13.38 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
| CPU022 | TORNEIRA DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,0304000 | 3.02 | #VALUE!
MERCADO |  | TORNEIRA DE PAREDE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 1,0000000 | 269.9 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1700000 | 18.17 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0500000 | 13.38 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
| CPU023 | VÁLVULA DE DESCARGA SALVÁGUA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,0190000 | 3.02 | #VALUE!
MERCADO |  | VÁLVULA DE DESCARGA SALVÁGUA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 1,0000000 | 135.88 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7890000 | 13.87 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7890000 | 18.17 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
| CPU024 | PAINEL EM MDF PARA TV SUSPENSA | UN | 1 | 537.8718 | 537.8718
INSUMO | 34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M (TAMPO SUPERIOR) | M2 | 1.8 | 45.13 | 81.234
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2 | 37.21 | 74.42
COMPOSICAO | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 3.6 | 94.13 | 338.868 | SINAPI | #VALUE!
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.07002 | 10.07 | 0.7051
INSUMO | 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.3 | 28.13 | 8.439
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.53 | 16.68 | 25.5204 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 15.34 | 8.2836 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.00432 | 20.48 | 0.088474 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.01692 | 18.51 | 0.31319 | SINAPI | #VALUE!