## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONTENÇÃO TIPO GABIÃO, H=4,0M, C=10,0M , INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, MEIO FIO, SARJETA E PASSEIO. |  |  |  |  | DATA: 11/01/2020
LOCAL: AVENIDA ACADÊMICO NILO FIGUEIREDO, BAIRRO JOANA D'ARC |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SET/2020 - SUDECAP SET/2020 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS | [5 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 3255.1177
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% | UNID. | 1 | 314.395 | 409.25 | 409.25
1.2 | 01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 30 | 7.24 | 9.4243 | 282.7292 | 217.2
1.3 | 01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 5 | 27.72 | 36.0831 | 180.4156 | 138.6
1.4 | 01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MÊS | 1 | 600 | 781.02 | 781.02 | 600
1.5 | 62.03.06 | PROJETO DE CONTENÇAO | A1 | 1 | 1230.47 | 1601.7028 | 1601.7028 | 1230.47
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 9734.69 | 0
2.1 | ED-4169 | ENGENHEIRO JÚNIOR | H | 20 | 84.49 | 109.98 | 2199.6 | 1689.8
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 1 | 5788.65 | 7535.09 | 7535.09 | 5788.65
3 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 11604.95 | 0
3.1 | 03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | M2 | 50 | 0.52 | 0.68 | 34 | 26
3.2 | 03.05.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 300 | 4.39 | 5.71 | 1713 | 1317
3.3 | 03.13.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO DMT=5KM | M3XKM | 1500 | 1.96 | 2.55 | 3825 | 2940
3.4 | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 280 | 15.93 | 20.74 | 5807.2 | 4460.4
3.5 | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA | M2 | 52.5 | 3.3 | 4.3 | 225.75 | 173.25
4 |  | GABIÃO |  |  |  |  | 55919.43 | 0
4.1 | MERCADO | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC | M3 | 87 | 467 | 607.89 | 52886.43 | 40629
4.2 | 40.41.01 | MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M | M2 | 450 | 5.18 | 6.74 | 3033 | 2331
5 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2474.3831 | 0
5.1 | 21.03.03 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | M | 15 | 25.73 | 33.49 | 861.6977 | 385.95
5.2 | 19.30.04 | SARJETA PADRÃO SUDECAP TIPO A - (50X10)CM | M | 15 | 19.06 | 24.81 | 472.8786 | 285.9
5.3 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M2 | 22.5 | 29.59 | 38.52 | 1139.8068 | 665.78
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 82988.5708 | 62879
314.395
Lagoa Santa 11 de janeiro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONTENÇÃO TIPO GABIÃO, H=4,0M, C=10,0M , INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, MEIO FIO, SARJETA E PASSEIO.
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 MÊS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.922% | 100% | 100%
|  | 3255.1177 | 3255.1177 | 3255.1177 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11.73% | 100% | 100%
|  | 9734.69 | 9734.69 | 9734.69
3 | TRABALHOS EM TERRA | 13.98% | 100% | 100%
|  | 11604.95 | 11604.95 | 11604.95 | 0
4 | GABIÃO | 67.38% | 100% | 100%
|  | 55919.43 | 55919.43 | 55919.43
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | 2.982% | 100% | 100%
|  | 2474.3831 | 2474.3831 | 2474.3831
TOTAL |  | 100% | 100% | 100% | 0%
|  | 82988.5708 | 82988.5708 | 82988.5708 | 0

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
CONTENÇÃO TIPO GABIÃO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.2% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.38% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.85% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 7.94% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.13% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
1
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;