## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: ALARGAMENTO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS E CICLOVIA EM TRECHO DA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | DATA: 03/2022
LOCAL: BAIRRO CAMPINHO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 03/2022, SUDECAP 01/2022, SETOP 01/2022 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 03 meses |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 39003.7572
1.1 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00- 0,2% | UNID. | 1 | 4779.6444 | 6221.6632 | 6221.6632 |  |  | 0
1.2 | 01.09.07 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. | MÊS | 3 | 850 | 1106.445 | 3319.335 |  |  | 0
1.3 | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 3 | 690 | 898.173 | 2694.519
1.4 | 01.09.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO – REFEITÓRIO | MÊS | 3 | 650 | 846.105 | 2538.315
| 01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 100 | 39.38 | 51.2609 | 5126.0946
| 01.11.02 | PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM | UNID/MÊS | 200 | 16.56 | 21.5562 | 4311.2304
1.5 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 x 1,20 M, PADRÃO CEF | M2 | 5.76 | 361.99 | 471.2024 | 2714.1257 |  |  | 0
1.6 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UNID. | 900 | 10.31 | 13.4205 | 12078.4743
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 99245.7734 |  |  | 0 | 26925.2829
2.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 30.69 | 39.9492 | 26366.4542
2.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 84.83 | 110.4232 | 72879.3193
3 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 118380.3057
3.1 | RO-43014 | REMOÇÃO DE PLACAS | UNID. | 2 | 14.13 | 18.393 | 36.786
3.2 | ED-48489 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 2990 | 13.22 | 17.2085 | 51453.3373
3.3 | ED-48488 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 870.41 | 15.49 | 20.1633 | 17550.3667
3.4 | RO-41211 | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE | M3 | 237.25 | 8.22 | 10.7 | 2538.5688
3.5 | ED-48472 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 1157.59 | 8.61 | 11.2076 | 12973.8485
3.6 | RO-41291 | REMOÇÃO DE CERCAS | M | 100 | 7.49 | 9.7497 | 974.9733
3.7 | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO – MECÂNICA | M3 | 667.0483 | 2.35 | 3.059 | 2040.4974
3.8 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 6245.5222 | 3.79 | 4.9334 | 30811.9277
4 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 226964.5031
4.1 | RO-40114 | RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | M2 | 2000 | 0.12 | 0.1562 | 312.408
4.2 | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 30 | 145.93 | 189.9571 | 5698.7124
4.3 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1300 | 6.21 | 8.0836 | 10508.6241
4.4 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 4693 | 5.8 | 7.5499 | 35431.493
4.5 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2400 | 8.84 | 11.507 | 27616.8672
4.6 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 74009 | 1.53 | 1.9916 | 147396.3984
5 |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 | 1105742.044
5.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 4770 | 1.88 | 2.4472 | 11673.1249
5.2 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRIT A GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 715.5 | 159.65 | 207.8164 | 148692.6378
5.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M3XKM | 17887.5 | 1.64 | 2.1348 | 38186.0203
5.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 4770 | 3.81 | 4.9595 | 23656.7053
5.5 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 346.8744 | 1.29 | 1.6792 | 582.4691
5.6 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 12159 | 2.32 | 3.0199 | 36719.4991
5.7 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 368.4177 | 1.29 | 1.6792 | 618.6444
5.8 | RO-14019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M3 | 460.17 | 1051.94 | 1369.3103 | 630115.5198
5.9 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 66264.48 | 1.29 | 1.6792 | 111270.851 |  | 0.037846
5.10 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27610.2 | 0.62 | 0.80705 | 22282.9224
5.11 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27610.2 | 1.64 | 2.1348 | 58941.9236
5.12 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27610.2 | 0.64 | 0.83309 | 23001.7263
6 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 409664.6782
6.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2920 | 47.44 | 61.7526 | 180317.7322
6.2 | ED-14763 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1435 | 28.16 | 36.6559 | 52601.1763
6.3 | RO-41665 | ABRIGO DUPLO DE PASSAGEIROS PRÉ-MOLDADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM) | UNID. | 2 | 6856.87 | 8925.5877 | 17851.1754
6.4 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 48 | 11.68 | 15.2039 | 729.7851
6.5 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 355.5 | 17.43 | 22.6886 | 8065.8083
6.6 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1422 | 0.51 | 0.66387 | 944.0189
6.7 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1422 | 80.58 | 104.891 | 149154.9821
7 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 1051888.3278
7.1 |  | DEMOLIÇÕES/TRABALHOS EM TERRA
7.1.1 | 01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | M | 478.5 | 7.7 | 10.0231 | 4796.0486
7.1.2 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 1402 | 1.87 | 2.4342 | 3412.719
7.1.3 | RO-41211 | REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE | M3 | 62.54 | 8.22 | 10.7 | 669.1764
7.1.4 | ED-48472 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 56.25 | 8.61 | 11.2076 | 630.4296
7.1.5 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 187.5 | 9.14 | 11.8975 | 2230.7884
7.1.6 | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M3 | 3113.8054 | 10.96 | 14.2666 | 44423.5165
7.1.7 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 3220.69 | 12.07 | 15.7115 | 50601.9321
7.1.8 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M3 | 2233.2011 | 18.29 | 23.8081 | 53168.2594
7.1.9 | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 2058.496 | 2.35 | 3.059 | 6296.9289
7.1.10 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 17326.7999 | 1.64 | 2.1348 | 36989.0445
7.2 |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | 40.87.04 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 - DN=400MM | M | 125 | 175.71 | 228.7217 | 28590.2134
7.2.2 | 40.87.08 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 - DN=800MM | M | 131 | 415.94 | 541.4291 | 70927.2118
7.2.3 | 40.87.10 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 - DN=1000MM | M | 445 | 559.02 | 727.6763 | 323815.9686
7.2.4 | ED-51137 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO | M3 | 447.6956 | 117.14 | 152.4811 | 68265.1372
7.3 |  | CAIXAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0
7.3.1 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 25 | 1810 | 2356.077 | 58901.925
7.3.2 | ED-48634 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 9 | 1890.92 | 2461.4106 | 22152.6951
7.3.3 | ED-48636 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 9 | 2250.9 | 2929.9965 | 26369.9688
7.3.4 | ED-48646 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 3 | 2795.83 | 3639.3319 | 10917.9957
7.3.5 | ED-48656 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 2 | 3203.24 | 4169.6575 | 8339.315
7.3.6 | ED-48569 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 23 | 237.59 | 309.2709 | 7113.2308
7.3.7 | 19.22.02 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EM FERRO FUNDIDO NODULAR | UNID. | 23 | 842.63 | 1096.8515 | 25227.5838
7.3.8 | 19.10.07 | ALA DE REDE TUBULAR D= 1000MM | UNID. | 1 | 1426.82 | 1857.2916 | 1857.2916
7.3.9 | PMLS-001 | DISSIPADOR DE ENERGIA | UNID. | 1 | 1096.76 | 1427.6525 | 1427.6525
7.4 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
7.4.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRIT A GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 262.668 | 159.65 | 207.8164 | 54586.7195
7.4.2 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M3XKM | 6566.7 | 1.56 | 2.0307 | 13334.6825
7.4.3 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 1313.34 | 2.32 | 3.0199 | 3966.2133
7.4.4 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 1313.34 | 1.29 | 1.6792 | 2205.3513
7.4.5 | RO-14019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M3 | 65.667 | 1051.94 | 1369.3103 | 89918.4993
| 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 9456.048 | 1.29 | 1.6792 | 15878.5296
| 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3940.02 | 0.62 | 0.80705 | 3179.8089
| 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3940.02 | 1.64 | 2.1348 | 8411.1074
7.4.6 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3940.02 | 0.64 | 0.83309 | 3282.3834
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 3050889.3895 | 2389822.2135
DIORGENES DE SOUZA BARBOsA
Diretor de Obras
Lagoa Santa, 21 de março de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: ALARGAMENTO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS E CICLOVIA EM TRECHO DA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ALARGAMENTO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS E CICLOVIA EM TRECHO DA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 05
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.278% | 100% | 40% | 30% | 30%
|  | 39003.7572 | 39003.7572 | 15601.5029 | 11701.1272 | 11701.1272
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.253% | 100% | 34% | 33% | 33%
|  | 99245.7734 | 99245.7734 | 33743.563 | 32751.1052 | 32751.1052
3 | DEMOLIÇÕES | 3.88% | 100% | 100%
|  | 118380.3057 | 118380.3057 | 118380.3057 |  | 0
4 | TRABALHOS EM TERRA | 7.439% | 100% | 80% | 20%
|  | 226964.5031 | 226964.5031 | 181571.6025 | 45392.9006 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO | 36.24% | 100% | 10% | 50% | 40%
|  | 1105742.044 | 1105742.044 | 110574.2044 | 552871.022 | 442296.8176
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 13.43% | 100% |  |  | 100%
|  | 409664.6782 | 409664.6782 | 0 |  | 409664.6782
7 | DRENAGEM | 34.48% | 100% | 60% | 30% | 10%
|  | 1051888.3278 | 1051888.3278 | 631132.9967 | 315566.4984 | 105188.8328
TOTAL |  | 100% | 100% | 35.76% | 31.41% | 32.83%
|  | 3050889.3895 | 3050889.3895 | 1091004.1751 | 958282.6534 | 1001602.561
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras