## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, PASSEIO, PISO PODOTÁTIL (GUIA/ALERTA) E MEIO-FIO |  |  |  |  | DATA: 20/09/2023
LOCAL: DIVERSOS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | BDI
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2023, SUDECAP 05/2023, SETOP 04/2023 - Região Central |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA | 30.17%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0 | 172688.59
1.1 | ED-48472 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 3000 | 9.87 | 12.84 | 38520
1.2 | ED-48486 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 3000 | 25.58 | 33.29 | 99870 | 0 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.35 | 20624.63
1.3 | 02.27.02 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MECANICA | M3 | 814.5 | 2.97 | 3.86 | 3143.97
1.4 | 02.28.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT > 5KM | M³ x KM | 12217.5 | 1.96 | 2.55 | 31154.62
2 |  | PASSEIOS |  |  |  |  | 1504087.36
2.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 6000 | 4.41 | 5.74 | 34440
2.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLOS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M³ | 480 | 160.08 | 208.37 | 100017.6
2.3 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM,EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 3000 | 70.12 | 91.27 | 273810
2.4 | 19.30.04 | SARJETA PADRAO SUDECAP TIPO A ( 50 X 10 )CM | M | 3000 | 34.82 | 45.32 | 135960
2.5 | 15.35.04 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA SERRADA A CADA 3M | M² | 6000 | 110.87 | 144.31 | 865860
2.6 | 15.63.01 | LANÇAMENTO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLOS EM ÁREA DE PASSEIOS | M³ | 900 | 14.9 | 19.39 | 17451
2.7 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 420 | 128.11 | 166.76 | 70039.2
2.8 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 38.4 | 130.23 | 169.52 | 6509.56
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1676775.95
DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 20 de setembro de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras
Note on C23: adeliazevedo: Confirmar se a descrição está correta e se o código pode ser alterado

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS, PISO PODOTÁTIL GUIA /ALERTA E MEIO-FIO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISSQN | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## MEMÓRIA
PASSEIOS | LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | ÁREA
| 2 | 3000 | 0.1 | 6000
REMOÇÃO DE MEIO FIO |  |  | M
| LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | VOLUME
| 0.18 | 3000 | 0.45 | 243
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO |  |  | M2
| LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA | VOLUME
| 2 | 1500 | 3000 | 300
CARGA DE MATERIAL |  |  | M3
| VOLUME | Empolamento | Volume total
MEIO FIO | 243 | 1.5 | 364.5
PASSEIO | 300 | 1.5 | 450
TOTAL |  |  | 814.5
TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  | M3XKM
VOLUME | 814.5
DMT | 15
TOTAL (M3XKM) | 12217.5
REGULARIZAÇÃO |  |  | M2
| LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA
| 2 | 3000 | 6000
LASTRO |  |  | M3
| LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | VOLUME
| 2 | 3000 | 0.08 | 480
CONCRETAGEM |  |  | M3
| LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | VOLUME
| 2 | 3000 | 0.1 | 600
PISO PODOTÁTIL
| LARGURA | COMPRIMENTO | MEDIA POR M² | ÁREA
DIRECIONAL | 2 | 3000 | 0.07 | 420
ALERTA | LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | ÁREA
| 0.4 | 0.4 | 240 | 38.4
MEIO FIO PADRÃO SUDECAP
|  | COMPRIMENTO | % | TOTAL
TIPO A |  | 3000 | 100% | 3000
SARJETA PADRAO SUDECAP TIPO A ( 50 X 10 )
|  | COMPRIMENTO | % | TOTAL
PADRAO SUDECAP |  | 3000 | 100% | 3000
SOLO EM AREA DE PASSEIO
| LARGURA | COMPRIMENTO | ESP | Volume
| 2 | 3000 | 0.15 | 900
Note on D42: juscelinomariano: MÉDIA DE 4 PEÇAS A CADA 50 METROS